

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2023. GODINE**

**srpanj - prosinac 2023. godine**

**I. UVOD**

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj [33/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.0.doc), [60/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.1.doc), [129/05](http://www.zakon.hr/zakoni/132.3.doc), [109/07](http://www.zakon.hr/zakoni/132.4.doc), [125/08](http://www.zakon.hr/zakoni/132.5.doc), [36/09](http://www.zakon.hr/zakoni/132.6.doc), 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu, sukladno odredbama Statuta jedinice lokalne samouprave.

Člankom 57. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) uređeno je pitanje podnošenja polugodišnjih izvješća Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada te sukladno statutarnim odredbama, Gradonačelnik Gradskom vijeću podnosi izvješće za razdoblje od srpnja do prosinca 2023. godine do dana 31. ožujka 2024. godine.

**II. RAD GRADONAČELNIKA**

**1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I DONESENI AKTI**

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada održavao je kolegije. Na kolegijima Gradonačelnika razmatra se aktualna problematika i potreba za donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuje zamjenik gradonačelnika, pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika. Prema potrebi Gradonačelnik je održavao i sastanke s ravnateljima ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad, predsjednicima udruga kao i direktorima trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima poslovni udio.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na web stranici Grada, [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr). Sukladno navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a navedeni glasnici su objavljeni na web stranici Grada Ivanić-Grada - <http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/sluzbeni-glasnik/> .

Osim objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi, kao i sudjelovanjem gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika u emisijama u programu Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. te putem portala Volim Ivanić, portala 01Portal.hr, gradonacelnik.hr i emisije „Srce Hrvatske“ koja se emitira na Jabuka TV.

**2. RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA**

Gradonačelnik osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja gradonačelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i imenuje njihove članove.

U skladu s navedenim, tijekom izvještajnog razdoblja, održane su sjednice radnih tijela Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i to sjednica Povjerenstva za sport i sjednice Vijeća za prevenciju Grada Ivanić-Grada.

**III. USMJERAVANJE RADA UPRAVNIH ODJELA**

U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Gradonačelnika je usmjeravanje rada upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ukoliko su preneseni Gradu kao i nadzor nad njihovim radom.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), ustrojena su tri upravna odjela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

3. Upravni odjel za financije i proračun.

**1. UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti obavlja:

* pripremu prijedloga općih akata te drugih akata koje su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,
* lokalnu samoupravu,
* mjesne odbore,
* rad Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,
* ljudske potencijale i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* uređivanje i objavljivanje Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada,
* sudske i druge postupke u kojima po bilo kojoj osnovi sudjeluje Grad,
* vođenje imovinsko-pravnih poslova te provedbu postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
* upravljanje imovinom u vlasništvu Grada,
* zakup poslovnih prostora i najam stambenih prostora u vlasništvu Grada i ostale imovinskopravne poslove,
* društvene djelatnosti, a osobito brigu o djeci i predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje, stipendiranje učenika i studenata, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, muzejsku i galerijsku djelatnost, tjelesnu kulturu i šport, tehničku kulturu, vjerske zajednice, turističku djelatnost, vatrogastvo, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, udruge građana i civilno društvo, poslove izrade programa javnih potreba za pojedinu društvenu djelatnost, poslove vezane za rad Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada,
* hrvatske branitelje,
* suradnju s ustanovama kojima je osnivač Grad,
* zaštitu potrošača,
* suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
* vođenje službenog protokola Grada i organizaciju službenih posjeta,
* odnose s javnošću i medijima,
* organizacije službenih događaja Grada,
* ostvarivanje prava na pristup informacijama,
* informatičku podršku,
* uređivanje web stranice i facebook stranice Grada,
* uredsko poslovanje i arhivu,
* pomoći pri izradi projekata od interesa za Grad,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada,
* brigu o korištenju sredstava reprezentacije,
* održavanje sredstava rada,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**1.1. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IVANIĆ-GRADA**

U Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada objavljuju se akti koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani uz rad mjesnih odbora te izbornih povjerenstava.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja objavljeno je šest brojeva Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada i to brojevi 07/23, 08/23, 09/23, 10/23, 11/23 i 12/23.

Službeni glasnici objavljeni su na web stranici Grada Ivanić-Grada [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr)

**1.2. RADNI ODNOSI**


Stanje popunjenosti upravnih tijela Grada Ivanić-Grada na dan 31. prosinca 2023.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI I**  **SLUŽBE**  **\*stanje na dan 31.12.2023.** | **Broj**  **predviđenih radnih mjesta** | **Broj popunjenih radnih mjesta** | **Broj radnih mjesta**  **popunjenih na**  **neodređeno vrijeme** | **Broj radnih**  **mjesta popunjenih na**  **određeno vrijeme** |
| **Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti** | 25 | 9 | 9 | 0 |
| **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu** | 24 | 11 | 11 | 0 |
| **Upravni odjel za financije i proračun** | 15 | 7 | 6 | 1 |

**1.3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Temeljem Odluke gradonačelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva zdravstva i socijalne zaštite u 2023. godini, koju je gradonačelnik donio 18.1.2023. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite za 2023. godinu, također od 18.1.2023. godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavio je 25.1.2023. Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu koji je bio otvoren za prijave programa/projekata/manifestacija od 25.1.2023. - 28.2.2023. godine.

Nakon provedenog postupka, gradonačelnik je, na osnovi prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, donio 13.6.2022. godine Zaključke o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga s područja Grada Ivanić-Grada:



**Ostale udruge civilnog društva**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije ostalih udruga civilnog društva gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023., svojim Zaključkom od 13.6.2023. godine za sljedeće udruge:

Prijava br. 10.- ZUDR Grada Ivanić-Grada 21.230,00 EUR/159.957,00 kuna

Prijava br.2. - Udruga Tetragon, Ivanić-Grad 3.900,00 EUR/ 29.385,00 kuna

Prijava br.21.- Karnevalska udruga Žaba, Ivanić-Grad 3.200,00 EUR/24.110,00 kuna

Prijava br.7. - DPP-Društ.prijat. prirode, Ivanić-Grad 3.100,00 EUR/23.357,00 kuna

Prijava br.6.- Prijatelji baštine, Ivanić-Grad 2.500,00 EUR/18.836,00 kuna

Prijava br.9.- Udr.Nadbiskup J.J.Posilović, Ivanić-Grad 2.500,00 EUR/18.836,00 kuna

Prijava br.4. - UHVIDRA Ivanić-Grad 2.000,00 EUR/15.069,00 kuna

Prijava br.5.- Plesna udruga Magi, Derežani 2.000,00 EUR/15.069,00 kuna

Prijava br.12. – UABA Grada Ivanić-Grada 2.000,00 EUR/15.069,00 kuna

Prijava br.33,34.- Društvo Zlatni čagalj, Dubr. Lijevi 2.000,00 EUR/15.069,00 kuna

Prijava br.24. - UŠR Lonja, Ivanić-Grad 1.650,00 EUR/12.432,00 kuna

Prijava br.30.- Sport.udruga Visoke škole Ivanić-Grad 1.600,00 EUR/12.055,00 kuna

Prijava br.35.- Društvo Zlatno doba, Ivanić-Grad 1.350,00 EUR/10.172,00 kuna

Prijava br.22.- UDVDR RHPZŽ\_Ogranak Ivanić-Grad 1.300,00 EUR/9.795,00 kuna

Prijava br.23.- Moto klub No limit, Ivanić-Grad 1.300,00 EUR/9.795,00 kuna

Prijava br.11. -Udruga spec.policije RIS Kutina, podr.Ivanić-Grad


1.000,00 EUR/7.535,00 kuna

Prijava br.13.-UHDDR 91 Otok Ivanić, Ivanić-Grad 400,00 EUR/ 3.000,00 kuna

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450), te je u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



Temeljem pojedinačnih molbi udruga zaprimljenih mimo Javnog poziva, a na osnovi Mišljenja Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva, osnovanog Odlukom gradonačelnika od 14.4.2021. godine o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva, odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva donesenom 12.9.2022., gradonačelnik je donio Zaključke te su s udrugama sklopljeni Ugovori o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu programa Korisnika u 2023. godini. Sredstva su odobrena i donesene su odluke o isplatama za sljedeće udruge:



**Udruge umirovljenika**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije umirovljeničkih udruga gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023., svojim Zaključkom od 13.6.2023. za sljedeće udruge:

Prijava br.8-Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad 9.500,00 EUR/71.578,00 kn

Prijava br.20-Udruga umirov.i građ. Treća dob, Iv.-Grad 5.300,00 EUR/39.933,00 kn

Prijava br.26-Udruga umirov. Lonja, Ivanić-Grad 1.800,00 EUR/13.562,00 kn

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Sredstva za programe umirovljeničkih udruga za razdoblje 7. - 12. mjesec 2023. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.6.2023. godine donesene su odluke o isplati:



**Udruge za promicanje zdravstveno-socijalnih programa**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja zdravstva i socijalne zaštite gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, svojim Zaključkom od 13.6.2023. godine za sljedeće udruge:

Prijava br.28.-Udruga Mali princ, Ivanić-Grad 18.000,00 EUR/135.621,00 kuna

Prijava br.27.-Udruga slijepih Zagreb 2.000,00 EUR/ 15.069,00 kuna

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Sredstva za zdravstveno-socijalne programe udruga za razdoblje 7. - 12.mjesec 2023. su raspoređena manje od planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu (prijavitelj prijave broj 27. nije podnio zahtjev za isplatu) a temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.6.2023. godine donesena je odluka o isplati:



**Sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta-sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023., svojim Zaključkom od 13.6.2023. godine za sljedeće udruge:

Prijava br.15.- Biciklistički klub Ivanić, Ivanić-Grad 2.600,00 EUR/19.590,00 kuna

Prijava br.37.- Oldtimer klub Ivanić-Grad, Ivanić-Grad 1.400,00 EUR/10.548,00 kuna

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Sredstva za udruge koje organiziraju sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad za razdoblje 7.-12.mjesec 2023. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.6.2023. godine donesene su odluke o isplati:



**Sportske manifestacije i natjecanja mladih**


Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta -Sportske manifestacije i natjecanja mladih, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2023., svojim Zaključkom od 13.6.2023. godine:

Prijava br.1.- David Petanjek, Ivanić-Grad 600 EUR/4.521,00 kuna

Prijava br.29.-Karate klub Mladost, Ivanić-Grad 3.000 EUR/22.604,00 kuna

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Sredstva za sportske manifestacije i natjecanja mladih Ivanić-Grad za razdoblje 7.-12. mjesec 2023. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, a temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.6.2023. godine donesene su odluke o isplati:




**Udruge u kulturi**

Konačnu raspodjelu sredstava za sufinanciranje programa/projekata/manifestacija udruga i građana iz područja kulture gradonačelnik je utvrdio, na temelju prijedloga kojeg je Kulturno vijeće Grada Ivanić-Grada utvrdilo na sjednici održanoj 23.6.2023. godine, svojom Odlukom o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu od 10.7.2023. godine za sljedeće prijavitelje:


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj prijave | Naziv/ime prijavitelja | Program | Odobrena sredstva EUR/kn(Fiksni tečaj konverzije:7,53450) | |
|  |  |  | EUR | Kn |
| 9. | KUD "Ogranak seljačke sloge" | program učenja mladih tamburaša | 3.981 | 29994,84 |
| 9.smotra Lepe moje ravne pole |
| 22.smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske |
| Božićni koncert-Božić u Bregima |
| 6. | Udruga Prijatelji baštine | Međunarodna volonterska radionica 2023-"Arheološka istraživanja i dokumentacija Ivanić tvrđe" | 3.850 | 29007,83 |
| 12. | VA "Milka Trnina" | Korizmeni koncert | 3.981 | 29994,84 |
| Božićni koncert |
| Koncert Gradu na dar |
| 20.susret malih vokalnih ansambala |
| Maistra, festival amaterskog kult.stvaralaštva, Rovinj 2023. |
| 11. | KUD "Posavec" Dubrovčak Lijevi i Topolje | Program "Narodno ruho naših predaka" | 3.795 | 28593,43 |
| 12.koncert dječjih folklornih skupina povodom sv.Nikole |
| 10. | Udruga "Tri rijeke"HPOI | 10.susret hrvatskih haiđina | 1.857 | 13991,57 |
| IRIS časopis za kratke japanske pjesničke forme(tiskovina i digitalni) |
| 8. | PO "Posavac" | obilježavanje 130 godina Puhačkog orkestra Posavac | 3.981 | 29994,84 |
| program rada orkestra u 2023. |
| 4. | KUD "Đuro Kundek" | Večer uz pjesmu | 3.795 | 28593,43 |
| 15.Kundekovi dani |
| Božićni koncert |
| 7. | Štefica Vanjek | knjiga: Eric i Iron | 500 | 3767,25 |
| 13. | Ogranak Matice Hrrvatske u Kloštar Ivaniću | 2.likovna kolonija i izložba slika | 500 | 3767,25 |
| 1. | Krunoslav Božić | knjiga: Ivanićki povijesni putokazi | 570 | 4294,67 |
| 2. | Miljenko Šimunović | knjiga: Art block 66 | 398 | 2998,73 |
| 3. | Miljenko Šimunović | izložba: Šahname#Deja vu | 398 | 2998,73 |
| 5. | Kaja Mišković | knjiga-zbirka pjesama: Ljubav, vjera i domovina | 398 | 2998,73 |

U skladu sa zaprimljenim zahtjevima udruga izrađeni su nalozi te je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama:

Sredstva za programe udruga i fizičkih osoba (osim za prijavitelja prijave pod rednim brojem 5.) za razdoblje 7. - 12.mjesec 2023. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, a temeljem Odluke gradonačelnika od 10.7.2023. godine. U skladu sa zaprimljenim zahtjevima udruga izrađeni su nalozi te je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama:



Istom Odlukom gradonačelnik je utvrdio iznos potpore za sufinanciranje troška tiska jednog književnog djela autoru s područja grada Ivanić-Grada (Kruni Božiću (Prijava br.1.), Miljenku Šimunoviću (Prijava br.2.) i Štefici Vanjek (Prijava br.7), pa su donesene Odluke i sklopljeni sljedeći ugovori o asignaciji temeljem kojih je izvršeno plaćanje usluga tiska knjige:




Istom Odlukom gradonačelnik je utvrdio iznos potpore za sufinanciranje troška kataloga za likovnu izložbu autoru s područja grada Ivanić-Grada Miljenku Šimunoviću (Prijava br.3.) pa je donesena Odluka i sklopljen sljedeći ugovor o asignaciji temeljem kojeg je izvršeno plaćanje usluga tiska knjige:



**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. gradonačelnik je 14.2.2023. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad u 2023. godini.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023., spomenutog Zaključka i potpisanog Sporazuma o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje starijih osoba, socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom te za ljetovanje učenika osnovnih škola i osoba s invaliditetom u 2023. s GDCK Grada Ivanić-Grada i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Ivanić-Grad za 2023. godinu, pripremljene su i gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GDCK Ivanić-Grad za financiranje javnih ovlasti, službe traženja i posebne namjene-programe GDCK (socijalno-zdravstvene programe, programe Kluba mladeži HCK „Dabar“, Kluba osoba s dijabetesom „Za bolji život“, Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ te za akcije solidarnosti:



Također, pripremljena je i gradonačelnik je donio, temeljem potpisanog Sporazuma, odluku vezanu za darivanje socijalno ugroženih poklon paketima povodom Božića 2023. godine.



Organizaciju nabave i raspodjelu paketa izvršilo je GDCK Ivanić-Grad i to za ukupno 303 osobe s područja Grada Ivanić-Grada:

-starije i nemoćne osobe - korisnici ZMN - 39 osoba,

-djeca iz socijalno ugroženih obitelji - korisnici ZMN - 53 osobe,

-osobe s invaliditetom - korisnici prava na osobnu invalidninu - 139 osoba, prema spiskovima Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područni ured Ivanić-Grad i

- osobe starije od 90 godina - 72 osobe, prema spisku Matičnog ureda Ivanić-Grad.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. i spomenutog Zaključka gradonačelnik je donio i odluku o izdvajanju sredstava za sabirnu akciju GDCK Ivanić-Grad „Solidarnost na djelu 2023“



**VJERSKE ZAJEDNICE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2023. godini gradonačelnik je donio Zaključke kojim su odobrena sredstva- tekuće donacije vjerskim zajednicama:

* 6. listopada 2023. godine - Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi sv. Maksimilijana biskupa iz Posavskih Bregi za troškove organizacije obilježavanja dana zaštitnika Župe sv. Maksimilijana biskupa 12.10.2023. godine u Posavskim Bregima te je donesena odluka o isplati:




* 20 prosinca 2023. godine - Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi sv. Petra apostola iz Ivanić-Grada za sufinanciranje troškova nabave i postavljanja zvona na kapeli sv. Marije Magdalene u Gornjem Šarampovu te je donesena odluka o isplati:



**JAVNE POTREBE U SPORTU**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama GZSU:



Za Gradsku zajednicu sportskih udruga Ivanić-Grad (GZSU) raspodjelu sredstva udrugama:

ŽRK “Ivanić”

RK “Ivanić-Grad

Karate klub “Mladost”

ŠNM NK ”Naftaš -Ivanić”

KK “Ivanić”

Kuglački Klub Zanatlija

Biciklistički klub “Ivanić”

Šahovski klub “Ivanić"

Teniski klub “Ivanić-92”

Odbojkaški klub “Ivanić”

USR Lonja

Streljačko društvo Fazan - Topolje

Streljački klub “Ivanić”

Kick-boxing klub "Ivanić"

Twirling klub “Ivanić

Aikido klub “ Ivanić“

Streličarski klub „Tomislav“

Auto karting klub „Ivanić“,

izvršilo je upravno tijelo-IO GZSU Ivanić-Grada.

**Sportovi od posebnog interesa:**

ŠNM NK Naftaš Ivanić (nogomet)

MRK Ivanić (rukomet)

ŽRK Ivanić (rukomet)

KK Ivanić (košarka)


KK Mladost (karate)

Za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Gradraspodjelu sredstava predložilo je za razdoblje 7. - 12. mjesec 2023. Povjerenstvo za sport na svojoj 6. sjednici održanoj 7.7.2023. godine a temeljem tog prijedloga gradonačelnik je 1.8.2023. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava sportskim klubovima za razdoblje 7. - 12. mjesec 2023. godine.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i temeljem spomenutog Zaključka donesene su sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama sportskim klubovima za sportove od posebnog interesa:








**JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama Zajednici tehničke kulture Grada Ivanić-Grada:



Za Zajednicu tehničke kulture Grada Ivanić-Grada (ZTK) raspodjelu sredstva udrugama:

Aeroklub Ivanić-Grad,

Radio klub “Ivanić” Ivanić-Grad,

Društvo inženjera i tehničara Otok Ivanić,


Oldtimer klub Ivanić-Grad

izvršilo je upravno tijelo-IO ZTK Grada Ivanić-Grada.


Udruge u tehničkoj kulturi: Informatički klub “NET” Ivanić-Grad i Elektronički i računalni klub Ivanić-Grad nisu ispunile svoje statutarne obveze prema ZTK Grada Ivanić-Grada za 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu - nisu dostavile izvještaje o radu i plan i program rada za 2023. godinu te nisu stekle pravo na financiranje u 2023. godini putem ZTK Grada Ivanić-Grada.

**ZAŠTITA OD POŽARA**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2023. godini, gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama VZG Ivanić-Grada:



te o mjesečnim dotacijama za otplatu dospjelih rata kredita Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada kod OTP banke Split:



Za Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanić-Grada raspodjelu sredstava DVD-ima:

DVD Deanovec

DVD Šumećani

DVD Ivanić-Grad

DVD Posavski Bregi

DVD Breška Greda

DVD Dubrovčak Lijevi

DVD Trebovec

DVD Topolje

DVD Poljana Breška

DVD Jalševec Breški

DVD Opatinec

DVD Šarampov Donji

DVD Tarno,

izvršilo je upravno tijelo VZG Ivanić-Grada.

**CIVILNA ZAŠTITA**


U Gradu Ivanić-Gradu je proveden inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja provedbe obveza Grada Ivanić-Grada u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite i njegovih provedbenih akata kojeg je 18.12.2023. proveo viši inspektor za civilnu zaštitu MUP-a RH, Ravnateljstva civilne zaštite, PUCZ Zagreb, Službe za inspekcijske poslove u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti. U Zapisniku o inspekcijskom nadzoru (KLASA:242-01/23-01/652, URBROJ:511-01-361-23-1) nisu utvrđene posebne napomene višeg inspektora.

U skladu s člankom 17. stavkom 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) gradonačelnik je dana 8. studenoga 2023. godine donio Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ivanić-Grad koji je izrađen na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad (konzultant tvrtka Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba).

**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu gradonačelnik je 14.2.2023. godine donio Odluku o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2023. godinu.

U skladu s navedenom Odlukom sklopljen je s DV Roda Ugovor temeljem kojeg je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama Dječjem vrtiću Roda:




Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. i Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi s područja Grada Ivanić-Grada u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada i u drugim jedinicama lokalne samouprave koju je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo na svojoj 5. sjednici održanoj 23.12.2021. godine gradonačelnik je:

- 27.12.2023. godine donio Odluku o sufinanciranju troškova redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja mld. J.Š. i mld. E.Š. u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**


**Ostali programi osnovnih škola**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu gradonačelnik je 15.2.2023. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu za sufinanciranje programa u osnovnom obrazovanju i nagrada darovitim učenicima osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada za sudjelovanje na državnim natjecanjima u 2023. godini te su donesene sljedeće odluke o isplatama dotacija školama s područja Grada Ivanić-Grada:




**Produženi boravak za učenike OŠ Stjepana Basaričeka:**

Gradonačelnik je 28.1.2019. godine donio Pravilnik o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnoj školi te su temeljem Proračuna za 2023. godinu i Zaključka od 14.2.2023. godine o financiranju troškova plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica koje izvode godišnji program produženog boravka učenika u OŠ Stjepana Basaričeka u 2023. godine, donesene sljedeće odluke o isplatama:



**Drugi obrazovni materijali**

Gradonačelnik je 03. srpnja 2023. godine donio Odluku financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada za školsku godinu 2023/2024. iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu – socijalni program u obrazovanju u 2023. godini pa su donesene sljedeće odluke o isplatama:



**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**Programi u srednjoškolskom obrazovanju**


Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu za programe u srednjoškolskom obrazovanju i nagrade učenicima za sudjelovanje na državnim natjecanjima, kojeg je gradonačelnik donio 18.4.2023. godine, u predmetnom razdoblju donesena je odluka o isplati.




**Ugovori**

Pripremljeni su i gradonačelnik je donio odluke i sklopio sljedeće Ugovore:

-srpanj 2023.




-kolovoz 2023.

-rujan 2023.

-


-listopad 2023.



-studeni 2023

-


-prosinac 2023.



**Zaključci, Odluke**

Pripremljeni su i gradonačelnik je donio Zaključke i Odluke:





**1.4. PRAVA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-ZDRAVSTVENE PROBLEMATIKE**

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/23) i Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 09/22, 05/23 i 12/23) u razdoblju srpanj - prosinac 2023. godine ostvarena su sljedeća prava iz područja socijalno-zdravstvene problematike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Iznos** | **Broj korisnika/ napomena** |
| 1. | Pomoć za novorođeno dijete | 26.295,06 EUR | 61 roditelj  62 novorođene djece  (+ prigodni pokloni) |
| 2. | Potpore umirovljenicima | 37.577,35 EUR | božićnice 34.777,35 EUR  (1148 umirovljenika)  Udruga umirovljenika LONJA 1.800,00 EUR  Udruga umirovljenika i građana TREĆA DOB 1.000,00 EUR  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad 9.500,00 EUR  (isplata u razdoblju siječanj – lipanj 2023.) |
| 3. | Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi | 0,00 EUR | 1 116 učenika  (OŠ Đure Deželića 453 učenika, OŠ Stjepana Basaričeka 314 učenika, OŠ Josipa Badalića 165 učenika, OŠ Posavski Bregi 184 učenika)  - financiranje iz državnog proračuna |
| 4. | Sufinanciranje troškova djece u vrtićima izvan Dječjeg vrtića Ivanić-Grad | 35.139,58 EUR | - DV Roda 34 djece  - DV Proljeće Kloštar Ivanić 1 dijete  - DV Ludina 1 dijete |
| 5. | Subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama | 40.283,41 EUR | 3 razredna odjeljenja u OŠ Stjepana Basaričeka |
| 6. | Podmirenje troškova ljetovanja u Kampu mladeži Hrvatskog Crvenog Križa | - isplata u svibnju 2023. godine  5.667,26 EUR | 20 djece  6 osoba s invaliditetom |
| 7. | Pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i pratitelja u ustanove kategorizirane za njihove potrebe | 2.735,74 EUR | 4 korisnika (do listopada 2023. godine 3 korisnika) |
| 8. | Jednokratna naknada | 9.937,23 EUR | 29 kućanstva:  9 samaca  20 obitelji |
| 9. | Poklon paketi povodom blagdana osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama (prigodom Dana starijih osoba i Božića) | 8.092,44 EUR | Dan starijih osoba - 78 korisnika  1.656,72 EUR  Božić – 303 korisnika  6.435,72 EUR |
| 10. | Pomoć na podmirenje troškova stanovanja (voda i odvodnja, smeće, plin, najamnina, naknada za uređenje voda…) | 6.657,71 EUR | 67 kućanstva:  39 samaca  28 obitelji |
| 11. | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 10.249,14 EUR | 66 korisnika |
| 12. | Stipendije učenicima i studentima | - za razdoblje lipanj i srpanj 2023. godine  5.250,00 EUR | 15 učenika,15 studenata  - za razdoblje rujan -prosinac 2023. godine – isplata u siječnju 2024. godine 10.640,00 EUR (20 učenika + 12 studenata) |
| 13. | Sufinanciranje troškova prijevoza studenata | 16.316,81 EUR | 203 studenata |
| 14. | Dodatni obrazovni materijal učenicima osnovnih škola | 13.279,37 EUR | 5.390,70 EUR OŠ Đure Deželića (453 učenika)  3.736,60 EUR OŠ Stjepana Basaričeka (314 učenika)  2.189,60 EUR  OŠ Posavski Bregi (184 učenika)  1.962,47 EUR OŠ Josipa Badalića (165 učenika) |
| 15. | Socijalno-zdravstveni projekti udruga | 18.000,00 EUR | Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ |
| 16. | Programi preventive - DDK | 385,00 EUR | prilikom dobrovoljnog darivanja krvi - nalaz KKS darivateljima |
| 17. | Programi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad | 5.045,81 EUR |  |
|  |  |  |  |
| 18. | Prijevoz pokojnika | 1.368,69 EUR | 3 osobe |
| 19. | Sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije | 25.000,00 EUR |  |

Za sva navedena prava sredstva su bila osigurana u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu.

**1.5. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA**

**1.5.1. Raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje kako je 18. srpnja 2023. godine objavljen Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 372-03/23-02/1, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-2).

Predmet natječaja bili su poslovni prostori, i to: poslovni prostor površine 10,56 m² u prizemlju Spomen doma Alojza Vulinca, na nekretnini označenoj kao k.č. br. 1116, u naravi kuća i dvor ukupne površine 633 m2, upisanoj u zk. uložak broj 2792 k.o. Ivanić-Grad, na adresi Vulinčeva ulica 30, Ivanić-Grad, te poslovni prostor ukupne površine 87,30 m² u prizemlju društvenog doma u Trebovcu, nekretnini označenoj kao k.č.br. 544, u naravi dom u Trebovcu ukupne površine 1863 m2, upisanoj u zk. uložak broj 392, k.o. Trebovec, na adresi Dugoselska ulica 24, Trebovec.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora i davanje na korištenje ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada održalo je 25. kolovoza 2023. godine sjednicu na kojoj su otvorene pristigle ponude te je utvrđeno da je za svaki poslovni prostor iz natječaja pristigla po jedna ponuda.

Slijedom navedenoga, Gradonačelnik je 28. kolovoza 2023. godine donio odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda na temelju kojih su sa najpovoljnijim ponuditeljima od sklopljeni ugovori o zakupu, i to oba na vrijeme od pet godina počevši od 1. rujna 2023. godine.

* Dalje, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje kako je 27. srpnja 2020. godine te ponovno 12. studenoga 2021. godine objavljen Javni natječaj za davanje u zakup poslovno proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) (KLASA: 372-03/20-01/5, URBROJ: 238/10-02-01/2-20-1).

Predmet natječaja su poslovno proizvodni i inkubacijski prostori u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI), koji se nalazi u Ivanić-Gradu u Poduzetničkoj zoni, na adresi Poduzetnička ulica 11.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovno proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) održalo je 25. kolovoza 2023. godine sjednicu na kojoj je otvorena pristigla ponuda te je utvrđeno da je za jedan poslovni prostor iz natječaja pristigla jedna ponuda.

Slijedom navedenoga, Gradonačelnik je 28. kolovoza 2023. godine donio odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju koje je sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopljen ugovor o zakupu na vrijeme od tri godine počevši od 1. rujna 2023. godine.

Nadalje, produžen je ugovor sa dotadašnjim zakupnikom za jedan poslovni prostor po punoj cijeni zakupa na vrijeme od tri godine počevši od 1. listopada 2023. godine.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovno proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) održalo je 14. studenoga 2023. sjednicu na kojoj su otvorene pristigle ponude te je utvrđeno da su za dva poslovna prostora iz natječaja pristigle dvije ponude.

Slijedom navedenoga, Gradonačelnik je 21. studenoga 2023. godine donio odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda na temelju kojih su sa najpovoljnijim ponuditeljima sklopljeni ugovori o zakupu na vrijeme od tri godine počevši od 1. prosinca 2023. godine.

Isto tako, produžen je još jedan ugovor sa dotadašnjim zakupnikom za jedan poslovni prostor po punoj cijeni zakupa na vrijeme od tri godine počevši od 1. prosinca 2023. godine.

**1.5.2. Raspolaganje javnim površinama**

* Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje kako je 2. studenoga 2023. godine objavljen Javni natječaj za zakup javne površine radi postave kioska (KLASA: 940-01/23-01/9, URBROJ: 238-10-03/1-23-1).

Predmet natječaja bilo je davanje u zakup dijela javne površine radi postave kioska površine 12 m², koja se nalazi neposredno uz nogostup na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu, na k.č.br. 2035, Basaričekova ulica, upisana u zk.ul.br. 3698 k.o. Ivanić-Grad kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižnog odjela Ivanić-Grad.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, održalo je 21. studenoga 2023. godine sjednicu na kojoj je otvorena pristigla ponuda te je utvrđeno da je za zakup javne površine radi postave kioska pristigla jedna ponuda.

Slijedom navedenoga, Gradonačelnik je 21. studenoga 2023. godine donio odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju koje je sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopljen ugovor o zakupu javne površine radi postave kioska na vrijeme od pet godina počevši od 1. prosinca 2023. godine.

**1.5.3. Raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

Dana 10. studenoga 2023. godine sklopljen je između Grada Ivanić-Grada i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Ugovor o prijenosu prava vlasništva br. 102-06-PPV-2023 (KLASA: 300-01/23-01/84, URBROJ: 238-10-04-03/4-23-1), a to na temelju Odluke Gradskoga vijeća Grada Ivanić-Grada o prijenosu prava vlasništva nekretnine u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (KLASA: 024-05/23-04/10, URBROJ: 238-10-01/23-12) koju je isto donijelo na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. listopada 2023. godine.

Predmet ugovora je prijenos prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. br. 1148/1, u naravi oranica i livada površine 16249 m2, upisana u zk. ul. br. 1836 k.o. Ivanić-Grad kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Svrha ugovora je realizacija provedbenoga programa društveno poticane stanogradnje (POS).

**1.5.4. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

Na dan 31. prosinca 2023. godine u trajanju su ugovori o zakupu poljoprivrednih zemljišta:

* k.č. br. 2676, igralište u selu (u naravi oranica) površine 22520 m², upisana u zk. ul. br. 1865 k.o. Caginec,
* k.č. br. 2681, igralište u selu (u naravi oranica) površine 24155 m², upisana u zk. ul. br. 1865 k.o. Caginec,
* k.č.br. 177 k.č. br. 177, u naravi oranica celine površine 17491 m², upisana u zk. ul. br. 289 k.o. Dubrovčak,
* k.č. br. 736, u naravi oranica površine 3547 m², upisana u zk. ul. br. 480 k.o. Šumećani,
* k.č. br. 751, u naravi oranica površine 6957 m², upisana u zk. ul. br. 480 k.o. Šumećani.

**1.5.5. Program društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada**

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanje Liste reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238/10-01-01/2-21-3 od 01. rujna 2021.) završio je 31. prosinca 2021.

Navedenim pozivom prikupljali su se zahtjevi zainteresiranih građana za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada, a čija gradnja je predviđena na nekretnini kč.br. 1148/1, k.o. Ivanić-Grad. Na poziv je pristiglo 33 zahtjeva zainteresiranih građana. Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada provelo je postupak ocjene zahtjeva podnositelja te utvrdilo Prijedlog liste reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238-10-04-02/3-22-22) 02. ožujka 2022. godine te je isti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada. Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada. Usporedno će se rješavati imovinsko – pravni odnosi.

Zbog proteka vremena od objave Prijedloga liste reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238-10-04-02/3-22-22) 02. ožujka 2022. godine, pa do donošenja Konačne liste, bilo je potrebno ponovno ispitati sve podnesene zahtjeve te je dana 03. ožujka ponovno objavljena Lista reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238-10-04-02/3-22-25) nakon čega je dana 21. ožujka 2023. objavljena Konačna lista reda prvenstva (KLASA:024-05/23-11-36, URBROJ: 238-10-04-03/4-23-6). Prema navedenoj Konačnoj listi, uvijete ispunjava 26 kandidata.

Dodatni javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanje Liste reda prvenstva (KLASA:370-01/23-06/1, URBROJ: 238-10-04-03/4-23-1) objavljen je 03. travnja 2023. godine, te je nakon pristiglih zahtjeva započeo postupak ocjene i izrade Prijedloga dodatne liste reda prvenstva.

Nakon provedene i objavljene dodatne Konačne liste raspisan je od strane APN-a javni natječaj za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za projekt zgrade POS-a.

**1.5.6. Ostalo**

Provedba parcelacija i uknjižbe nerazvrstanih cesta te ukidanje statusa nerazvrstanih cesta i uknjižba vlasništva Grada Ivanić-Grada. Isto je provedeno kao prethodne potrebne radnje za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i uknjižbe prava služnosti te radi kupoprodaje nekretnina.

**1.6. SUDSKI I UPRAVNI POSTUPCI**

U navedenom periodu Grad vodi sljedeće sudske postupke:

1.) Radnik d.d. c/a Županija i Grad – spor radi isplate iznosa od 1.606.079,68 kn. Predmet se po odluci drugostupanjskog suda o žalbi tužitelja nalazi na ponovnom rješavanju pred prvostupanjskim sudom.

2.) Snježana Srebačić c/a RH, Županija i Grad – spor radi naknade štete. U ponovnom rješavanju pred prvostupanjskim sudom Općinski sud u Novom Zagrebu donio je 21. srpnja 2023. godine presudu, posl.br. Pr-77/2017-102 kojom je presuđeno u korist tužiteljice. Predmet se po žalbi tužiteljice i tuženika Grada Ivanić-Grada nalazi na rješavanju pred drugostupanjskim sudom.

3.) Martina Kovač Crnčec c/a Grad – tužba radi utvrđenja vlasništva dosjelošću na nekretnini u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, zk.č.br. 1871/4 k.o. Ivanić Grad. Putem punomoćnika zaprimljena drugostupanjska presuda Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici, posl.br. Gž-136/2023-2 od 20. lipnja 2023. godine kojom se žalba tužiteljice odbija kao neosnovana te se potvrđuje presuda Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu, posl.br. P-284/2022-8 od 9. prosinca 2022. godine.

4.) Martina Kovač Crnčec c/a Grad – tužba radi smetanja posjeda na zk.č.br. 1871/4 k.o. Ivanić Grad. Putem punomoćnika zaprimljeno drugostupanjsko rješenje Županijskog suda u Splitu, posl.br. Gž-344/2023-2 od 21. kolovoza 2023. godine kojim se žalba tužiteljice djelomično odbija kao neosnovana te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu, posl.br. Psp-7/2022-8 od 9. prosinca 2022. godine u točki I. izreke kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice. Istim rješenjem žalba tužiteljice se djelomično prihvaća te se preinačuje prvostupanjsko rješenje u točki II. izreke na način da se zahtjev tuženika Grada Ivanić-Grada za naknadu troškova postupka odbija kao neosnovan.

5.) Kapitel d.o.o. c/a Grad – rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Nives Mirčetić, posl.br. Ovrv-4184/2022, UPP/OS-Ovrv-826/2022, povodom prigovora tuženika stavljeno izvan snage 15. rujna 2022. godine. Postupak je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu, radi isplate iznosa od 1.431.041,35 kn.

6.) Dana 28. lipnja 2023. godine dana je punomoć gradonačelnika Grada Ivanić-Grada odvjetniku Nenadu Dianiću iz Ivanić-Grada, za podnošenje tužbe Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/II-942-01/22-01/43, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-23-06 od 9. ožujka 2023. godine, kojim se odbija žalba Grada Ivanić-Grada izjavljena protiv djelomičnog rješenja Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Ivanić-Grad, KLASA: UP/I-942-01/20-02/02, URBROJ: 238/1-18-12-05/2-21-42 od 2. prosinca 2021. godine, u postupku radi naknade za oduzetu imovinu F. P. iz Ivanić-Grada na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

**2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja:

- pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,

- komunalno gospodarstvo,

- postupke prisilne naplate komunalne naknade i komunalnih doprinosa,

- održavanje nekretnina u vlasništvu Grada,

- korištenje javnih površina,

- prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

- uređenje naselja,

- osnivanje i vođenje katastra vodova,

- osnivanje izvorne i grafičke evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

- regulaciju prometa i prometno redarstvo,

- gospodarstvo,

- poljoprivredu,

- poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu Grada,

- brigu o službenim automobilima,

- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**2.1. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE**

Županijsko državno odvjetništvo dalo je pozitivno pravno mišljenje, koje je sastavni dio svakog ugovora o zakupu, na 24 nacrta ugovora sastavljenih temeljem Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za Grad Ivanić-Grad (KLASA: 024-05/22-04/10; URBOJ: 238-10-01/22-1 od 22.12.2022. godine), a koja se odnosi na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/22-01/8; URBROJ: 238-10-01-22-4 od 26. svibnja 2022. godine.

Zakupnicima su sukladno odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu poslani pozivi za pristupanje potpisivanju ugovora o zakupu u roku od 30 dana od dana zaprimanja poziva za sklapanje ugovora.

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 48/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik, Grad Ivanić-Grad proveo je usklađenje za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), u daljnjem tekstu: Zakon, odnosno do 9. ožujka 2018. godine.

Sukladno Pravilniku revalorizacija se provodi u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja. Dana 17. siječnja 2023. godine na stranicama Državnog zavoda za statistiku objavljen je podatak o Prosječnom godišnjem indeksu potrošačkih cijena 2021/2022 i iznosi 110,8 čime su ispunjeni uvjeti za revalorizaciju.

Grad Ivanić-Grad poslao je obavijesti o revalorizaciji zakupnine i sastavio anekse o revalorizaciji zakupnine iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada.

Ministarstvo poljoprivrede očitovalo se na prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/22-09/22; URBROJ: 238-10-01/23-20 od 16. siječnja 2023. godine) koji je sukladno članku 31. stavku 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), dana 22. svibnja 2023. godine zajedno s popratnom dokumentacijom dostavljen na prethodnu suglasnost. Ministarstvo poljoprivrede je u svom očitovanju tražilo dodatnu dokumentaciju te ispravke prijedloga Odluke te je Grad Ivanić-Grad dana 25.09.2023. godine sazvao 12. sjednicu Povjerenstva za zakup na kojoj je Povjerenstvo razmatralo očitovanje Ministarstva poljoprivrede na prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada te se očitovalo na isto.

Ispravljena dokumentacija proslijeđena je u Ministarstvo poljoprivrede na prethodnu suglasnost.

**2.2. POSTUPCI PRISILNE NAPLATE POTRAŽIVANJA GRADA IVANIĆ-GRADA**

Svi aktivni postupci pokrenuti c/a pravnih i fizičkih osoba su nastavljeni te je pripremljen velik dio ovrha radi naplate naknade za uređenje voda i komunalne naknade protiv pravnih i fizičkih osoba.

Tijekom ovog izvještajnog perioda Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu izdao je:

- 15 rješenja o ovrsi komunalne naknade

- 2 rješenja o ovrsi naknade za uređenje voda.

**2.2.1. Ovrhe**

U navedenom razdoblju provedene su ovrhe po osnovi nenaplaćenog komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Po ispostavljenim karticama kupaca Upravnog odjela za financije i proračun na kojima su knjižena dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda pripremana su rješenja o ovrhama, od kojih je dio naplaćen od stranaka primitkom rješenja o ovrsi, a dio je naplaćen putem FINA-e, a u skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20 i 133/20).

Naplaćeni iznos po ovrhama za komunalnu naknadu ukupno iznosi 8.412,36 €.

Naplaćeni iznos po ovrhama za naknadu za uređenje voda ukupno iznosi 6.348,74 €.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ukupno: 14.761,10 €

Napomena: U naplaćenim iznosima su uračunati i iznosi od rješenja o ovrhama koja su izdana u 2022. godini, ali naplaćena u 2023. godini.

**2.2.2. Prijave tražbina u stečajnom postupku**

Grad Ivanić-Grad je u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine prijavio sljedeće tražbine u stečajnom postupku:

1. GOMOLAVA d.d. – prijava tražbine u stečajnom postupku St-2247/23-2, otvorenom nad dužnikom GOMOLAVA d.d., Šeferova ulica 10, Zagreb, u iznosu od 6.884,31 EUR po osnovi rješenja o komunalnoj naknadi (KLASA: UP/I-363-03/18-01/18, URBROJ: 238/10-02-02/01-18-1) i rješenja o naknadi za uređenje voda (KLASA: UP/I-325-10/22-05/107492, URBROJ: 374-3109-2-22-1);
2. Trgovački sud u Zagrebu je u skraćenom stečajnom postupku St-1843/2023-2, otvorenom nad dužnikom PETA BRZINA d.o.o., Barilićeva ulica 6, Ivanić-Grad, 22. rujna 2023. godine putem e-Oglasne ploče sudova objavio oglas kojim su pozvani vjerovnici dužnika PETA BRZINA d.o.o. da najkasnije u roku od 45 dana od dana objave oglasa predlože otvaranje stečajnog postupka. Slijedom navedenog, a s obzirom na to da Grad Ivanić-Grad ima tražbinu prema dužniku u iznosu od 4.966,05 EUR po osnovi Ugovora o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 238/10-02-01-01/2-17-1) i Aneksa I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 238/10-02-01/1-21-2), Grad Ivanić-Grad je 6. studenoga 2023. godine podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom PETA BRZINA d.o.o. radi postojanja dugovanja.

**2.3. STATUS PROJEKATA**

U tablici u nastavku navedeni su projekti koji su u tijeku u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Vrsta projekta** | **Datum prijave** | **Ukupna vrijednost projekta (kn)** | **Traženi iznos sufinanciranja (kn)** | **Pružatelj potpore** | **Status** | **Odobreni iznos (kn)** | **Opis projekta** |
| **1.** | Nabava opreme za potrebe Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora | 3.8.2023. | 132.136,88 € | 105.709,50 € | Zagrebačka županija | Odbijeno |  | Nabava dizalice topline, postavljanje punionice za električna vozila, odvajanje brojila za električnu energiju po poslovnim jedinicama i natkrivanje kontejnera za CNC stroj. |
| **2.** | Zaželi jednakost za sve | 20.9.2023. | 792.000,00 € | 792.000,00 € | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ESF+) | Odobreno | 792.000,00 € | Cilj Projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 96 starijih osoba od 65 godina i odraslih osobama s invaliditetom što će pridonijeti njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Glavna projektna aktivnost pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje zapošljavanje najmanje jednog pružatelja usluga za 6 pripadnika ciljne skupine, praćenje i kontrola izvršenih usluga, nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikacija i vidljivost, upravljanje projektom i administracija i provedba radionica na temu podizanja svijesti za suzbijanje svih oblika diskriminacije. |
| **3.** | Nabava MOLOK-a i kanti za odvojeno prikupljanje otpada | 29.9.2023. | 25.613,76 € | 10.245,50 € | Fond za zaštitu okoliša i eneregetsku učinkovitost | Prijavljeno |  | Nabava 1 MOLOK kontejnera za papir, 3 za PET/MET, 2 za staklo, 50 plavih kanti i 60 žutih kanti. |
| **4.** | Punionica za električna vozila - Poduzetnički inkubator | 18.10.20203. | 20.187,50 € | 7.625,00 € | Fond za zaštitu okoliša i eneregetsku učinkovitost | Prijavljeno |  | Predviđa se ugradnja punionice jačine 44kW. Odabrana je punionica sa mogućnosti plaćanja RFID/QR/bankovnom karticom. Punionica posjeduje svoju aplikaciju gdje je moguće vršiti evidenciju o potrošnji, izvještavanje i analitiku same punionice i mogućnost punjenja dva vozila istovremeno. |
| **5.** | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu i uređenje Kuće Kundek u Ivanić-Gradu - idejni, glavni i izvedbeni projekt | 2.11.2023. | 49.375,00 € | 30.000,00 € | Ministarstvo kulture i medija | Prijavljeno |  | Na temelju postojećeg stanja konstrukcije i na temelju hitnih mjera sanacije izrađen je projektni zadatak za izradu dokumentacije za cjelovitu obnovu, uređenje i opremanje prostora Kuće Kundek. Predviđena je izrada sljedećih dokumenata: 1. Idejni projekt, 2. Glavni projekt (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt strojarskih instalacija, projekt protupožarne zaštite i konzervatorski elaborat) i 3. Izvedbeni projekt |
| **6.** | Obnova podloge na košarkaškom terenu u Donjoj Poljani | 20.11.2023. | 11.812,50 € | 11.812,50 € | Hrvatska lutrija | Odbijeno |  | Grad Ivanić-Grad planira postaviti novu sportsku podlogu na postojećem igralištu dimenzija 15x15 metara na kojem je postavljen novi koš za igranje košarke. Trenutno je podloga od asfalta na koju bi se postavila sportska podloga za streetball izvođena špric sustavom. Ukupna površina Streetball igrališta je 225 m2. |
| **7.** | Izgradnja rukometnog igrališta u Posavskim Bregima | 7.12.2023. | 160.000,00 € | 128.000,00 € | Ministarstvo turizma i sporta | Prijavljeno |  | Izgradnja rukometnog igrališta iza vatrogasnog doma u Posavskim Bregima. |
| **8.** | Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Ivanić-Grada | 27.12.2023. | 1.039.775,94 € | 1.039.775,94 € | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NPOO) | Prijavljeno |  | Cilj projekta ''Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Ivanić-Grada'' je povezati urbanu točku i urbani koridor izgradnjom nogostupa s predviđenim ozelenjavanjem istoga sadnjom raznovrsnih zavičajnih stabala i grmova pogodnih za oprašivače. Projektom će biti obuhvaćena faza 1 i faza 4 koja uključuju izgradnju novog nogostupa sa zelenim pojasem kroz naselje Dubrovčak Lijevi i Topolje (0+000.00 do 1+247.59), te rekonstrukciju postojećeg nogostupa koja uključuje uvođenje zelenog pojasa između nogostupa i prometnice kroz naselje Posavski Bregi (3+000.00 do 5+316.66). |

**2.4. KOMUNALNI DOPRINOSI**

U razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je 58 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 104.793,15 eura.

**2.5. NAKNADA ZA NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE**

U razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je 18 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 1.287,29 eura.

**2.6. GRADILIŠTA**

**Zgrada stare škole u Lijevom Dubrovčaku**

Obnova i sanacija pročelja objekta stare škole nakon radova cjelovite statičke obnove objekta.

**Izgradnja dvorane u naselju Graberje Ivanićko**

Izgradnja jednodijelne školsko sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom.

**Izrada hortikulture šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu**

Hortikulturno uređenje šetnice u Ivanić-Gradu grupa A – od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju.

**Sportski park Zelenjak poligon za pse**

Uređenje poligona za pse sa novim spravama, pješačkom stazom, ogradom i urbanom opremom na lokaciji sportski park Zelenjak.

**Sportski park Zelenjak uređenje boćališta i pješačkih staza**

Uređenje postojećeg boćališta sa izradom nove podloge na lokaciji sportski park Zelenjak. Po završetku radova pristupilo se obnovi pješačkih staza od Omladinske ulice prema boćalištu.

**Izrada sportskog semafora na postojećem nogometnom igralištu sportski park Zelenjak**

Izrada samostojećeg semafora za prikazivanje rezultata utakmica na dva terena postojećeg nogometnog igrališta.

**Uređenje šetnice i preseljenje biste Rudolfa Perešina**

Uređenje staze šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu pored gradskog groblja. Nakon građevinskih radova bista Rudolfa Perešina se premješta s lokacije ispred hotela Crosco, k.č.br. 2378/1 na lokaciju ispred ulaza u groblje, k.č.br. 1870, k.o. Ivanić-Grad.

**Istražni radovi i ograđivanje Kundekove kuće na k.č.br. 2591/1 k.o. Ivanić-Grad**

Izrada ograde oko Kundekove kuće i izvođenje istražnih radova u cilju izrade geotehničkog elaborata i utvrđivanja oštećenja građevine za elaborat postojećeg stanja.

**Obnova krova na vatrogasnom domu u Deanovcu**

Obnova postojećeg krovišta vatrogasnog doma DVD-a u Deanovcu sa izradom novog pokrova od lima.

**Izrada kontejnerskog WC-a uz postojeće igralište u Deanovcu**

Dobava i ugradnja tipskog kontejnerskog WC-a sa instalacijama za potrebe korištenja igrališta u Deanovcu.

**Poduzetnički inkubator u Ivanić-Gradu**

Instalaterski radovi na postojećem objektu koji uključuju izradu klimatizacije, videonadzor, alarmni sustav, portafone i kartični sustav u objektu.

**Asfaltiranja prometnica na području Grad Ivanić-Grada**

Sanacija asfalta ceste u Žutici sukladno sporazumu: Grad Ivanić-Grad, Općina Križ, Hrvatske šume i Ina. Manje sanacije asfalta na području grada za potrebe održavanja kolnika i nogostupa.

**Pješačka staza u ulici Kralja Tomislava**

Uređenje pješačke staze u ulici Kralja Tomislava od Basaričekove ulice do doma Penzionera.

**Uređenje tucaničkih cesta na području Grada Ivanić-Grada**

Uređenje i nasipavanje tucaničkih cesta za izradu alternativnih pravaca prilikom radova aglomeracije: Derežani, D. Kocmana u Deanovcu, cesta Ribnjaci u Ivanić-Gradu.

**Nogostup u Posavskim Bregima između ulice Zaklepica i ulice Gorenci**

Ugovoreni su radovi o izgradnji nogostupa uz cestu na Posavskim Bregima između ulice Zaklepica i ulice Gorenci u dužini 550 m. U površini zahvata nogostupa izvodi se nova ulična plinska instalacija i kućni priključci. Radovi su započeli u kolovozu 2023. godine te su završeni u narednih 60 dana, tj u ugovorenom roku.

**Proširenje groblja u Posavskim Bregima**

Ugovoreni su radovi o izvođenju radova 1. faze na proširenju groblja u Posavskim Bregima. Radovi se sastoje od pripreme podloge, izvedbe armiranobetonskih okvira oko grobnih otvora, te izvedbe pristupnih staza. Proširenjem groblja dobilo se novih 158 ukopnih mjesta. Radovi su započeli u kolovozu 2023. godine, te su završeni.

**Proširenje groblja u Posavskim Bregima - ograda**

Ograđivanje parcele na kojoj je prošireno groblje, Ograda je izvedena od plastificiranog žičanog pletiva ovješenog na ubetonirane čelične stupove na razmaku 3 m, ukupna dužina nove izvedene ograde je 140 metara, visina ograde 1,10 metara, radovi su završeni.

**Izgradnja nogostupa u ulici S. Škrinjara**

Završeni su radovi na izgradnji ove dionice nogostupa na Poljani – zona C, od Savske ulice do ulice Karla Matice, u dužini 350 m.

**Izgradnja ceste Franje Plevnjaka**

Početkom 12. mjeseca započeli su radovi na trasiranju i izgradnji nove ulice na Poljani u zoni C – cesta preko puta “4 šape“. U prvoj fazi izgradit će se 90 metara nove ulice računajući od ulice Ivana Šveara, čime će se omogućiti pristup novim građevinskim parcelama. U početnoj fazi izgraditi će se samo cesta širine 6 m i oborinska odvodnja, dok će se ostala komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, struja, plin) koja je u postupku projektiranja realizirati u narednom periodu. Radovi će se završiti u prvim mjesecima iduće godine.

**Proširenje dijela Gredske ulice**

Tijekom mjeseca studenoga započeli su, a i završeni radovi na proširenju najužeg dijela Gredske ulice, od društvenog doma u Breškoj Gredi, u dužini 120 metara, ulica je proširena sa ciljem sigurnijeg prometovanja, također su izvedene i utvrđene bankine u širini 50 cm sa obje strane ceste.

**Asfaltiranje makadamskog dijela Koprinečke ulice**

Izvedeno je asfaltiranje dijela Koprinečke ulice u dužini 500 metara, širine 5 m. Ova ulica je produžetak Obrtničke ulice od naselja Opatinec prema naselju Breška Greda, tj. do nadvožnjaka. U prethodnom periodu, ovaj dio Koprinečke ulice je bio makadam, preko kojega je izveden “stabilizacijski“ sloj od mršavog betona, te je sada taj sloj presvučen asfaltom. Radovi su izvedeni i završeni tijekom mjeseca kolovoza.

**Dječji vrtić “Livada“ – Žeravinec – jaslička skupina – radovi**

Izvedba građevinsko-obrtničkih radova na preuređenju dviju prostorija u prostor za jasličku grupicu, radovi su obuhvaćali rušenje pregradnih zidova, nove instalacije, novi sanitarni čvor za djecu, podove i dr. te je dobiven lijepi i ugodan prostor za boravak najmlađih. Radovi su izvođeni tijekom mjeseca srpnja i završeni su.

**Dječji vrtić “Livada“ – Žeravinec – jaslička skupina – oprema**

Nabava opreme za novouređenu prostoriju jasličke skupine (namještaj, krevetići, razni inventar i sl.).

**Dječji vrtić “Livada“ – Žeravinec – ograda**

Demontaža stare i dotrajale ograde od žičanog pletiva te izvedba nove ograde uz uličnu stranu, te uz sjevernu među parcele Dječjeg vrtića na Žeravincu. Izveden je parapetni zid na kojega je montirana nova ograda od plastificiranih panela, a na kolnom ulazu su postavljena vrata na daljinsko upravljanje. Ukupna dužina nove ograde je 225 metara. Radovi su započeli i završeni tijekom mjeseca rujna 2023. godine.

**Dječji vrtić “Livada“ – Žeravinec – igrala za dječje igralište**

Dobava i ugradnja novih sprava za dječje igralište - nova 4 igrala sa pripadajućim antistres podlogama (ljuljačke, tobogan, penjalica) na vanjskom prostoru uz objekt.

**Zgrada Učeničkog doma – prizemna etaža**

Završeni su građevinsko obrtnički radovi na uređenju prizemne etaže “krila B“ u zgradi Učeničkog (đačkog) doma. U ovoj prvoj fazi, građevinsko obrtnički radovi su obuhvaćali kompletno uređenja unutrašnjosti prizemne etaže.

**Zgrada Učeničkog doma – ravni krov**

Također, završeni su radovi na sanaciji 640 m2 ravnog krova Učeničkog (đačkog) doma, krilo B, skinuti su stari oštećeni i dotrajali slojevi ravnog krova te izvedeni novi.

**Zgrada Učeničkog doma – oprema**

Nabava opreme za potrebe Veleučilišta Ivanić-Grad u novouređenim prostorima učeničkog doma, sklopljeni su ugovori sa 4 dobavljača za 4 vrste opreme i to: opremanje kabineta, informatička oprema, opremanje kabineta fizioterapije, te uredski namještaj. Sva oprema je dobavljena i namještena do početka školske godine, tj do početka predavanja.

**Rekonstrukcija ulice Stjepana Gregorka**

Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji postojeće prometne infrastrukture (kolnika, pješačke staze, oborinske odvodnje i kolnih ulaza) u ulici Stjepana Gregorka (1. uporabna cjelina). Radovi na izgradnji nove ceste će započeti kada se završe radovi aglomeracije na istoj dionici, a koje radove izvodi drugi izvođač, očekivani završetak radova aglomeracije je tijekom ožujka – travnja 2024. godine.

**Odvodnja Grada Ivanić-Grada**

Rješavanje odvodnje na području Grada Ivanić-Grada.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka, kao javnopravno tijelo u postupku ishođenja uporabnih dozvola, obavljao se tehnički pregled objekata na području Grada Ivanić-Grada.

Prilikom ishođenja građevinskih dozvola, kao javnopravno tijelo obavljali su se javni uvidi na terenu.

Rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana vezano uz komunalnu problematiku.

**2.7. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za odgovarajuću fazu i etapu **IZGRADNJE NOVOG GROBLJA U IVANIĆ-GRADU,** sukladno Lokacijskoj dozvolipovjerena je trgovačkom društvu IVANGRADING d.o.o. Marija Bistrica. Za potrebe izrade projektne dokumentacije izrađen je geomehanički elaborat U 2024. godini se očekuje ishođenje građevinske dozvole.

Izrada projektne dokumentacije za **CJELOVITU OBNOVU ZGRADE STARE ŠKOLE NA K.Č.BR. 1885/2 K.O. IVANIĆ-GRAD** povjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN j.d.o.o. Kloštar Ivanić. Cilj je obnoviti zgradu stare škole tako da se u budućnosti omogući sigurno korištenje, a kojom obnovom se planiraju urediti podrumske i tavanske prostorije, koji su trenutno bez funkcije i namjene. Za navedeni zahvat je izdana građevinska dozvola.

Izrada **ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE KUNDEKOVE KUĆE NA K.Č.BR. 2591/1 K.O. IVANIĆ-GRAD** povjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN j.d.o.o. Kloštar Ivanić. Elaborat je izrađen u cilju utvrđivanja veličine oštećenja zgrade, kao i mogućnosti obnove konstrukcije zgrade, a sve nakon potresa 2020. godine.

Katastar zelenila

Uvođenje katastra zelenila u Ivanić-Gradu koji će omogućiti bolje upravljanje raspoloživim resursima, dugoročno i održivo planiranje održavanja, nadzor nad učincima održavanja te širenje svjesnosti i usmjeravanje pozornosti građana na ono što ih okružuje. Usluga ugovorena s Ne-Pok d.o.o., a izvršena krajem 2023. godine pri čemu je izrađen digitalni ortofoto za površinu od 12 km2 i izrađena te puštena u rad web GIS aplikacija.

SPORTSKO IGRALIŠTE POSAVSKI BREGI

Izrada projektne dokumentacije za uređenje rukometnog igrališta u naselju Posavski Bregi iza vatrogasnog doma od strane projektnog ureda Reverto Projekt d.o.o., Ivanić-Grad. Projektno rješenje obuhvaća uređenje nove podloge, ograde oko igrališta i nove sportske opreme.

Glavni projekt el. Punionica

Izrada glavnog projekta ugovorena je sa Foresight d.o.o., a projekt je izrađen i isporučen u listopadu 2023. Isprojektirana je punionica ukupne snage 44 kW sa dva AC+DC priključka. Očekuje se sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu, postavljanje i puštanje u rad.

**CESTA UPU-6**

Projektna dokumentacija za izgradnju prometnice, odnosno produžetka postojeće prometnice u poduzetničkoj zoni UPU-6 povjerena je trgovačkom društvu Transept studio d.o.o. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja ishođeni su početkom prosinca, ali su Hrvatske vode posebne uvjete izdale naknadno što je malo usporilo samu izradu. Idejni projekt je u završnoj fazi izrade te se tijekom siječnja 2024. godine očekuje rješavanje imovinsko pravnih odnosa s Hrvatskim vodama i Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, a potom i izrada glavnog projekta s izvedbenim detaljima i troškovnikom te ishođenje građevinske dozvole.

**KRUŽNI TOK SAVSKA-ULICA SLOBODE**

U prosincu je dostavljena projektna dokumentacija glavnog projekta te je pokrenut postupak ishođenja potvrda na glavni projekt. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se početkom 2024. godine.

**NAFTALANSKA ULICA**

U kolovozu 2023. godine izrađen je opis i prikaz građevine te su ishođeni posebni uvjeti. Početkom prosinca izrađena je i dostavljena radna verzija glavnog projekta dokumentacije za izgradnju nogostupa, rekonstrukciju ceste te rekonstrukciju vodovoda i odvodnje u Naftalanskoj ulici. Projektna dokumentacija podijeljena je u dva dijela na način da se zasebno ishode građevinske dozvole; jedna građevinska dozvola za rekonstrukciju prometnice i izgradnju nogostupa, dok će se drugom građevinskom dozvolom obuhvatiti rekonstrukcija vodovoda i odvodnje otpadnih voda. U siječnju 2024. godine očekuje se dovršetak glavnog projekta prema smjernicama Grada Ivanić-Grada te se nedugo nakon toga očekuje ishođenje građevinskih dozvola.

**NOGOSTUP OPATINEC**

Sredinom kolovoza Grad Ivanić-Grad ugovorio je izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz lokalnu cestu LC 31172 između Ivanić-Grada i naselja Opatinec s trgovačkim društvom ROMING CONSTRUCTIONS d.o.o. iz Zagreba. Projektna dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja te ishođenje građevinske dozvole. Početkom rujna izrađeno je idejno rješenje te su ishođeni posebni uvjeti, dok je sredinom prosinca izrađena i dostavljena radna verzija glavnog projekta te troškovnici. Završetak izrade dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole predviđa se početkom 2024. godine.

**AKCELERATOR**

Početkom lipnja projektantu je dostavljena geodetska podloga što je produljilo vrijeme izrade same dokumentacije. U studenom je izrađen i dostavljen glavni projekt za izgradnju akceleratora za obnovljive izvore energije. Zbog opsega dokumentacije te nužnih izmjena u odnosu na idejni projekt, a koje su vezane na posebne uvjete javnopravnih tijela, Grad Ivanić-Grad imao je nekoliko zahtjeva za doradom glavnog projekta. Sredinom prosinca usuglašene su sve potrebne izmjene te je izrađivač nastavio s izradom i dovršetkom glavnog projekta. U siječnju 2024. godine očekuje se završetak glavnog projekta te potom i ishođenje građevinske dozvole nakon čega će se pristupiti izradi izvedbenog projekta.

**DJEČJI VRTIĆ GRABERJE**

Krajem srpnja izrađena je i dostavljena projektna dokumentacija glavnog projekta za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad na objektu u Graberju Ivanićkom, dok su dostavljeni troškovnici radova dorađeni te dostavljeni početkom studenog. Krajem kolovoza ishođeno je Rješenje o izmjeni i dopuni važeće građevinske dozvole iz srpnja 2021. godine.

U prosincu je pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova te se početkom 2024. godine očekuje dovršetak navedenog postupka i odabir izvođača radova.

**NOVI DJEČJI VRTIĆ**

U mjesecu lipnju izrađivač je održao prezentaciju glavnog projekta u prostorijama Grada Ivanić-Grada te mu je sugerirano nekoliko izmjena kako bi se racionalizirali troškovi izgradnje. U srpnju je dostavljena radna verzija troškovnika radova te su, po pregledu istih, izrađivaču dostavljene primjedbe i smjernice za doradu troškovnika. Početkom prosinca pokrenut je postupak ishođenja potvrda na glavni projekt, ali je od nekoliko javnopravnih tijela izdana obustava izdavanja potvrde te je izrađivač započeo ispravak i doradu glavnog projekta.

Dovršetak izrade dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole očekuje se u veljači 2024. godine te će se potom pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova za izgradnju zgrade novog dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu.

**MOST ŽERAVINEC**

Početkom studenog Grad Ivanić-Grad ugovorio je izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-kolnog mosta preko potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu s trgovačkim društvom TRANSEPT STUDIO d.o.o. iz Ivanić-Grada. Projektna dokumentacija obuhvaća idejni i glavni projekt te se njen završetak predviđa u prvom dijelu 2024. godine.

**2.8. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**

**V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA**

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, povjerena je stručnom izrađivaču - Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. U postupku izrade predmetnog plana provedene su javna i ponovna javna rasprava te je izrađeno izvješće o provedenoj javnoj i ponovnoj javnoj raspravi. Predstoji izrada Konačnog prijedloga Plana, na koji je prije donošenja na Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada, potrebno ishoditi pozitivno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije.

**VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-4 ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD, ŠARAMPOV DONJI I JALŠEVEC BREŠKI**

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški, usvojena je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, održanoj dana 10.05.2023. godine te je objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, broj 05/23. Slijedi postupak nabave stručnog izrađivača Plana te izrada samog Plana.

**SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA IZRADE I DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA SUSJEDNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE**

Grad Ivanić-Grad sukladno Zakonu o prostornom uređenju sudjeluje u postupcima izrade prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, Zagrebačke županije, Republike Hrvatske, i to davanjem smjernica, podataka, raznih očitovanja te sudjelovanja u javnim raspravama, sve prema potrebi.

Na državnoj razini u tijeku je postupak izrade Državnog plana prostornog razvoja donošenjem Odluke o izradi predmetnog plana 2018. godine (Narodne novine, broj 39/18). Grad Ivanić-Grad se u postupak izrade plana uključio 2018. godine davanjem svojih zahtjeva za izradu Državnog plana. Do pisanja ovoga izvješća nije bilo drugih aktivnosti niti postupaka od strane stručnog izrađivača Plana - Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, kao i Nositelja izrade – Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine).

Izrada Državnog plana prostornog razvoja je u tijeku.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, a sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju izdavani su prema zaprimljenim zahtjevima posebni uvjeti te potvrde glavnog projekta ili Rješenja o obustavi izdavanja potvrde glavnog projekta.

Prema pojedinačnim zahtjevima, omogućavan je neposredan uvid u dokumente prostornog uređenja te su se vršili i drugi poslovi, u skladu s zakonom i aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

**2.9. ZAŠTITA OKOLIŠA**

**2.9.1. Gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada:**

1. 17.7.2023. s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je Ugovor br. 2023/000932 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (KLASA: 302-03/23-01/6, URBROJ: 238-10-04-03/3-22-2). Potpisom Ugovora, Gradu Ivanić-Gradu dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.640,00 € (stopa sufinanciranja od 40%), a rok za provedbu aktivnosti je 17.7.2024. Provedba edukacijsko-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom na području Grada Ivanić-Grada sastoji se od tri dijela: 1. Edukacija djece četvrtih, šestih i osmih razreda u četiri osnovne škole na području Grada Ivanić-Grada; 2. Kampanja o odvojenom prikupljanju (bio)otpada putem društvenih mreža s ciljem podizanja svijesti. Kampanja bi se provodila kao statičan oglas (fotografija s opisom) te kao kratki video o biootpadu na Facebook-u i Instagram-u; 3. Održavanje javne tribine o gospodarenju otpadom u Ivanić-Gradu sukladno zakonskoj regulativi.
2. Kontinuirano se provodila i sanacija divljih deponija na području Grada Ivanić-Grada.

**2.9.2. Mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš**

Tijekom ovog izvještajnog perioda u Upravni odjel nije zaprimljen niti jedan zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš u kojima se traži mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

**2.10. KOMUNALNA NAKNADA**

**Promjena obveznika komunalne naknade**

* 77 kom - izdano rješenja o promjeni obveznika

**Promjena visine duga s osnova promjene koeficijenta namjene i promjene koeficijenta zone temeljem nove Odluke o komunalnoj naknadi**

* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori mjesečni 1044 kom
* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori tromjesečni 524 kom
* (Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje) -------------------------

1568 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

- Obrada stranaka koji su zatražili obročnu otplatu duga te ispunjavanje zahtjeva za isto.

- Evidentiranje novih obveznika te korekcija postojećih kvadratura i obračuna po novim zapisnicima za stambene prostore

- Obrađivanje te usklađivanje stanja sa strankama putem telefona.

- Obrađeno 83 knjižnih zapisa ispravka zaduženja.

- Obrađeno 285 knjižnih zapisa odobrenja, po Rješenjima o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade.

- Knjiženje uplata po izdanim računima i uplatnicama – izvodi iz ŽR.

- Razne potvrde o plaćanjima, popratni dopisi i drugo.

- Praćenje naplate te obrada stranaka po ovrhama.

**Rješavanje zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za 2023. godinu**

- izdano 176 rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade

- izdano 5 rješenja o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i povratom

preplaćenih sredstava

- izdano 11 rješenje o odbijanju oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade

- izdano 1 rješenje o odbacivanju zahtjeva od obveze plaćanja komunalne naknade

**2.11. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

* Odrađena priprema i formiranje 30 Rješenja za stambene prostore
* Odrađena priprema i formiranje 8 Rješenja za poslovne prostore**.**
* Uplatnice za naknadu za uređenje voda - poslovni prostori mjesečni 1044 kom
* Uplatnice za naknadu za uređenje voda -poslovni prostori tromjesečni 524 kom
* (Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje) ------------------------

1568 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

-Obrada podataka i priprema papira za upis založnog prava na nekretninama u vlasništvu dužnika

- Evidentiranje novih obveznika, te korekcija postojećih kvadratura i obračuna

- Obračun uplata prema Hrvatskim vodama.

- Zaprimljeno 117 zahtjeva promjene obveznika, korekcije podataka ili kvadrature.

- Odrađene su 172 promjene obveznika po službenoj dužnosti

**Promjena obveznika naknade za uređenje voda**

* izdana rješenja o promjeni obveznika

**2.12. OTKUP GRADSKIH STANOVA**

* Mjesečni obračun rata za otkup stanova prema srednjem tečaju EUR-a po HNB,
* Ispis i slanje uplatnica za 8 obveznika (za 07-12/2023. Poslano 64 uplatnica),
* Obračun uplata prema državnom proračunu,
* Prijevremeni otkup i izračun prijevremenog otkupa,
* Obračun preostalih obveza do konačne otplate prema zahtjevu stranaka.

**2.13. POSTUPANJE GRADA RADI UBLAŽAVANJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA RAZORNIH POTRESA KOJI SU U PROSINCU 2020. ZADESILI GRAD IVANIĆ-GRAD I ŠIRE PODRUČJE**

Nastavno na sve aktivnosti provođene nakon potresa u prethodnim godinama, iste su nastavljene i u 2023. godini, pa tako:

Na dan 31. prosinca 2023. godine Grad Ivanić-Grad, na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, financira najamnine za stambeno zbrinjavanje dviju obitelji čije su nekretnine nastradale u potresu.

S tim u vezi, Grad Ivanić-Grad ranije je pružio pravnu i administrativnu pomoć četirima obiteljima radi prijavljivanja istih na Javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu te je dvjema obiteljima i odobreno financiranje najamnina od strane istoga Ministarstva počevši od 1. listopada 2021. godine, a na dan 31. prosinca 2023. godine još uvijek traje.

Aktivnosti u vezi ublažavanja i otklanjanja posljedica razornih potresa još uvijek traju.

**2.14. KOMUNALNO REDARSTVO**

Tijekom izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2023. godine Komunalno redarstvo je obavljalo poslove i zadatke nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Odluke o držanju pasa, Odluke o spaljivanju otpada biljnog porijekla, Odluke o uređenju prometa na cestama, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu kao i ostalih Odluka Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada po službenoj dužnosti, preventivno, te po prijavama i zahtjevima mjesnih odbora, pravnih i fizičkih osoba. Sukladno spomenutim odlukama te ukazanim potrebama na terenu, komunalne redarke nadzirale su radove i surađivale s izvođačima radova oko obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja čistoće javnih i zelenih površina, prokopa javnih površina, sanacije neuređenih odlagališta otpada, održavanja parkirališta, održavanja i izgradnje javne rasvjete i slično. Također, komunalne redarke su izrađivale troškovnike za nabavu radova i usluga iz svog djelokruga rada, aktivno sudjelovale u pripremi i izradi odluka Grada, surađivale s mjesnim odborima u rješavanju problema na terenu, te intervenirale u poslovima održavanja i radovima na površinama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Osnovni poslovi i zadaci obavljani u Komunalnom redarstvu proizlaze iz provedbe odgovarajućih propisa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o buci, Prekršajnom zakonu, Zakonu o zaštiti od požara te propisa vezanih uz kontrolu komunalnog reda, pravilno korištenje javnih površina, nadzora nad uređenjem javnih površina, problematiku održavanja zemljišta uz javne površine i izmjere stambenih i poslovnih prostora za utvrđivanje visine komunalne naknade.

Komunalno redarstvo kontrolu javnih površina provodi svakoga radnoga dana, a po potrebi i u dane vikenda te nakon radnog vremena. Tom prilikom redovno se kontrolira stanje na terenu uz redovni obilazak gradskog područja, a o poduzetim mjerama vodi se službena evidencija. Prilikom terenskih uvida u cilju kvalitetnijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, komunalne redarke provode praksu fotografiranja zatečenog stanja na terenu te fotodokumentaciju prilažu kao prilog dokumentaciji u predmetima. Predmetna fotodokumentacija sadržajno se odnosi na nedostatke i oštećenja u komunalnoj opremi na području Grada, korištenja javnih površina, izvršenju obveznih radnji i slično. Izrada fotodokumentacije koristi se kao dokazni materijal u provođenju daljnjih mjera prema prekršiteljima odredaba Odluke o komunalnom redu.

U drugoj polovici 2023. godine, u razdoblju od srpnja do prosinca, komunalno redarstvo sukladno svojim ovlastima pokrenulo je 46 upravnih postupaka prilikom kojih je izdano 46 rješenja o izvršenju obaveznih radnji, za uređenje parcela i uređenje odvodnih jaraka za odvod oborinskih voda na području Grada Ivanić-Grada te zaključaka o izvršenju naloženih radnji po izdanim rješenjima, rješenja o troškovima postupka nakon provedenog kompletnog upravnog postupka te rješenja o uklanjanju predmeta s javnih površina (tehnički neispravna vozila i slično).

Sukladno ovlastima prema Zakonu o gospodarenju otpadom, komunalno redarstvo je na terenu izvršilo 4 nadzora.

Sva navedena rješenja izdavana su nakon što je provjerom na terenu utvrđeno da se javna površina, odnosno površina uz javnu prometnu ili zelenu površinu ne koristi sukladno Odluci o komunalnom redu, odnosno koristi se protivno odlukama Grada i drugim zakonskim propisima. U svim postupcima komunalne redarke izvršavale su službene očevide, a strankama u postupku ostavljen je rok da se usklade s važećim odlukama po kojima komunalne redarke imaju pravo postupati. Stranke su u većini slučajeva izvršile zadanu obvezu iz rješenja.

Osim rješenja, Komunalno redarstvo je u predmetnom razdoblju izdalo 2 obveznih prekršajnih naloga te 15 opomena s ciljem kažnjavanja i upozoravanja osoba za neizvršavanje određenih naloženih radnji ili nepostupanja sukladno odredbama odluka Grada – nepropisno parkiranje, odbačeni otpad, držanje pasa, neodržavanje zelenih površina i slično.

U drugoj polovici 2023. godine, Komunalno redarstvo je izdalo 54 naloga trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., s potrebom izvođenja radnji i aktivnosti s ciljem trenutnog uklanjanja uočenih nepravilnosti na terenu, odnosno izvršavanje određenih radnji s ciljem funkcioniranja odvodnje na javnim površinama, funkcioniranjem prometa u Gradu, održavanja objekata javne namjene te više od 24 naloga veterinarskim ambulantama s ciljem uklanjanja lešina s prometnica i javnih površina te ostalih radnji vezanih za komunalnu higijenu i zaštitu od zaraznih bolesti pasa i mačaka. Ovim načinom se osigurava poštivanje zakona i odluka, sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo građana. Također, u promatranom razdoblju Komunalno redarstvo je trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. izdalo 6 naloga za sanaciju divljih odlagališta te odbačenog otpada uz zelene otoke.

Osim spomenutih, također su izdana 32 rješenja te 19 suglasnosti za korištenje javnih površina, kojima se odobrava korištenje određene javne površine u svrhu postave ugostiteljskih terasa, za održavanje određenih manifestacija, zatvaranja prometa na nerazvrstanim cestama te u svrhu ostalih potreba pravnih i fizičkih osoba (prezentacije, informiranja i slično). Izdano je jedno rješenje i 1 odluka o produljenom radu ugostiteljskih objekata i 2 suglasnosti za prometovanje vozila težih od 3,5 t. Komunalne redarke su također vršile nadzor nad korištenjem javnih površina sukladno izdanim rješenjima o odobrenju korištenja javne površine kao i izdanim suglasnostima te nisu ustanovljene nepravilnosti po istima.

U razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine periodički su odrađivane akcije koje su obuhvatile kontrolu parkiranja automobila na javnim površinama, uklanjanja određenih bespravnih predmeta s javne površine, prisutnosti pasa na javnim površinama bez nadzora te ostale radnje koje nisu zahtijevale nametanje određenih obaveza građanima. Sve navedene akcije i aktivnosti su provođene samostalno te u dogovoru s PP Ivanić Grad i trgovačkim društvom Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Izdano je 35 suglasnosti kojima se građanima i tvrtkama dozvoljava prokop javne površine, odnosno izvođenje radova na javnoj površini, s ciljem priključenja instalacije vode, plina ili kanalizacije na javnu mrežu te ostalih radova u zoni javne površine. Radnje koje su obuhvaćene izdavanjem ovih suglasnosti obuhvatile su pregled stanja na terenu, nadzor nad izvođenjem prekopa javnih površina, kontrola izvođenja radova neposredno prije spajanja na mrežu i kontrola završetka radova i provjera sanacije predmetne površine.

Također, komunalne redarke su prema zahtjevima predstavnika mjesnih odbora, izvršile obilaske mjesnih odbora, a po obrađenim prijavama pristupilo se rješavanju problema na terenu, odnosno prijavama nadležnim institucijama.

U sklopu održavanja javne rasvjete, Komunalno redarstvo je aktivno sudjelovalo u obilasku terena, komunikaciji i koordinaciji s izvođačima, pregledu izvršenih radova na terenu, utvrđivanju nedostataka i kvarova. Također, za sve lampe koje nisu mijenjane u sklopu projekta, zaprimane su prijave o kvarovima, nakon čega su u određenim periodima prijave obrađivane, te putem ugovorenog izvođača na terenu vršeni popravci. Sve navedene aktivnosti prije izvršenja ili poslije izvršenja ili uvida zahtijevale su pisano očitovanje, povratnu informaciju putem telefona ili pisani odgovor, što je Komunalno redarstvo redovno izvršavalo.

S obzirom na to da su u opisu poslova komunalnih redarki i ostale radnje po nalogu Pročelnika Upravnog odjela, u drugoj polovici 2023. godine komunalne redarke su zajedno s ostalim djelatnicima Upravnog odjela, aktivno sudjelovale u rješavanju nastalih problema na području Grada prilikom izvođenja radova (po prijavama građana ili predstavnika mjesnih odbora), uviđaju na terenu, izdavanju naloga, kao i kontroli po izvršenju istih. Nadalje, sudjelovale su u kontroli izvršavanja radova na održavanju zelenih površina, manjih građevinskih radova, izvođenju radova iscrtavanja horizontalne signalizacije, obavljanja higijeničarske službe, tarupiranja – krčenja i košnje javnih zelenih površina, odvodnje na području Grada, rekonstrukcije ulica na području Grada, postupanje na terenu nakon prijava građana te pražnjenju kontejnera na zelenim otocima.

O svojim aktivnostima i radu Komunalno redarstvo Grada Ivanić-Grada redovno je podnosilo Izvješće na sjednici Gradskog vijeća. U svojem Izvješću obrađuje se problematika postavljenih pitanja na prethodnoj sjednici, postupanje po istom te se ukratko daje informacija o svim provedenim aktivnostima u razdoblju između sjednica.

U cilju rješavanja svega gore navedenoga, spomenuti radovi su uključivali izlazak na teren samostalno ili zajedno s izvođačima radova održavanja javnih površina, utvrđivanje količine izvedenih radova, rješavanje problema nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, utvrđivanje obujma radova prije izvršenja te kontrola istog poslije izvršenja. Zajedno s predstavnicima komunalnih tvrtki (Ivakop, Ivaplin i VIOZŽ), s predstavnicima HEP-a, Hrvatskih cesta, Županijskih cesta te Hrvatskih voda vršeni su obilasci terena - prometnice, telekomunikacijska mreža, kanalska mreža i ostalo, a sve u cilju rješavanja utvrđene problematike na terenu.

Prema Pravilniku o zaštiti od požara, viša stručna suradnica-komunalna redarka obavlja poslove referenta zaštite od požara u pravnoj osobi (Gradska uprava). Također, Komunalno redarstvo je sudjelovalo u provedbi i koordinaciji ispitivanja instalacija te popravke na vatrodojavnom sustavu u svim objektima u vlasništvu Grada. Redovno je svaka 3 mjeseca izvršena kontrola instalacija, prohodnost evakuacijskih puteva, stanje aparata za početno gašenje požara, a o svemu je redovno ispisivano Izvješće koje je dostavljano Gradonačelniku.

Ostali svakodnevni dopisi u dogovoru s Pročelnikom odjela, dostavljani su u nadležne institucije na svaki zahtjev stranke koja se s određenom problematikom javila u ovaj Upravni odjel.

**2.15. REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM GRADA IVANIĆ-GRADA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED BJELOVAR**

U listopadu 2023. godine Ministarstvo financija je u postupku iz svoje nadležnosti obavljalo provjeru vezanu za postupanje po utvrđenim nepravilnostima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije (KLASA: 041-01/20-10-4, URBROJ: 613-09-21-107 od 4. studenog 2021. godine).

**3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za financije i proračun obavlja:

* pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i djelokruga Upravnog odjela,
* izradu i donošenje proračuna te izradu pripadajuće dokumentacije vezane uz izradu i donošenje proračuna,
* praćenje proračunskih prihoda proračuna,
* izvršenje proračuna i poslove knjigovodstva i računovodstva proračuna,
* utvrđivanje naplate i praćenje gradskih prihoda,
* praćenje i realizaciju proračunskih rashoda,
* financijsko praćenje i nadzor nad financijskim poslovanjem korisnika gradskog proračuna,
* financiranje rada mjesnih odbora,
* pripremu financijske dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja,
* vođenje propisanih evidencija,
* financijsku operativu,
* vođenje evidencije i izrađivanje izvješća o decentraliziranim sredstvima vatrogastva,
* obračun plaća i ostalih primanja lokalnih dužnosnika, službenika i namještenika, upravnih tijela Grada te naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te naknada članovima savjetodavnih tijela gradonačelnika,
* vođenje evidencije o dugotrajnoj imovini Grada,
* financijsko upravljanje i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
* poslove sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
* javnu nabavu,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**3.1. JAVNA NABAVA**

1. **Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti - Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Ivanić-Grada u 2024. i 2025. godini**
2. **Priprema i provođenje postupka javne nabave radova na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko
* izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN-u
* objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN-u
* objava postupka javne nabave u EOJN-u

1. **Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju samostojećih koševa za miješani otpad s posudom za odbacivanje opušaka na području Grada Ivanić-Grada**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu i ugradnju samostojećih koševa za miješani otpad s posudom za odbacivanje opušaka na području Grada Ivanić-Grada
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava postupka javne nabave u EOJN-u

1. **Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec**

-pregled i ocjena ponuda

- izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

- objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u

- objava Obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN-u

- povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

1. **Priprema i provođenje postupka nabave javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava postupka javne nabave u EOJN-u
* pregled i ocjena ponuda
* izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru
* objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u
* objava Obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN-u
* povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

1. **Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova rekonstrukcije postojeće prometne infrastrukture (kolnika, pješačke staze, oborinske odvodnje i kolnih ulaza) u Ulici Stjepana Gregorka u Ivanić-Gradu (1. uporabna cjelina – od km 0+012.00 do km 1+220.00**

* objava Obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN-u
* povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

1. **Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade specifikacija tehničkog i tehnološkog rješenja SmartIvanićCity te priprema projektnog zadatka i tehničkih zahtjeva DoN**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko
* izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa
* izrada Dokumentacije o nabavi
* pregled i ocjena ponuda
* izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru
* objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u

1. **Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova natkrivanja nadstrešnicom postojećih tribina nogometnog igrališta na k.č.br. 2079/1, k.o. Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Omladinska - Zelenjak)**

* izrada Odluke o zaključenju II. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova natkrivanja nadstrešnicom postojećih tribina nogometnog igrališta na k.č.br. 2079/1, k.o. Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Omladinska - Zelenjak)
* izrada II. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova natkrivanja nadstrešnicom postojećih tribina nogometnog igrališta na k.č.br. 2079/1, k.o. Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Omladinska - Zelenjak)

**3.2. JEDNOSTAVNA NABAVA**

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade katastra zelenila Grada Ivanić-Grada**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade katastra zelenila Grada Ivanić-Grada
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave** **za uslugu izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije na k.č.br. 2591/1, k.o. Ivanić-Gradu u sklopu provedbe Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Ivanić-Grad, Kuća Kundek**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije na k.č.br. 2591/1, k.o. Ivanić-Gradu u sklopu provedbe Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Ivanić-Grad, Kuća Kundek
* izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave** **za održavanje javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine**

* izrada Odluke o prihvaćanju Ponude i zaključenju Ugovora o održavanju javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine
* izrada Ugovora o održavanju javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine

1. **Provođenje postupka jednostavne nabave za održavanje javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine**

* izrada Odluke o zaključenju I. Aneksa Ugovoru o održavanju javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine
* izrada I. Aneksa Ugovoru o održavanju javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.10.2023. do 31.12.2023. godine

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec (ponovljeni postupak)**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Odluke o odabiru

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2023. do 2028. godine**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2023. do 2028. godine
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluge tarupiranja i krčenja zapuštenih parcela k.o. Ivanić-Grad i Šarampov** (KLASA: 406-07/23-02/60),
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluge tarupiranja i krčenja zapuštenih parcela k.o. Ivanić-Grad i Caginec** (KLASA: 406-07/23-02/61),
3. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nadvišenje odlagališta otpada Tarno** (KLASA: 406-07/23-02/62),
4. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje prilaza do šetnice** (KLASA: 406-07/23-02/63),
5. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge tarupiranja i krčenja Sajma Posavski Bregi** (KLASA: 406-07/23-02/64),
6. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za** **uređenje poljskog puta Topolje- Prečno** (KLASA: 406-07/23-02/65),

* Izrada Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave za uređenje poljskog puta Topolje- Prečno (KLASA: 024-05/23-11/93, URBROJ: 238-10-05-01/2-23-2 od 17. srpnja 2023.),

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora - Ulica Stjepana Gregorka** (KLASA: 406-07/23-02/66),
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za** **asfaltiranje ceste Tarno prema Tedrovcu** (KLASA: 406-07/23-02/67),

* Izrada Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave asfaltiranje ceste Tarno prema Tedrovcu (KLASA: 024-05/23-11/112, URBROJ: 238-10-05-01/2-23-10 od 6. rujna 2023.),

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izradu ograde na Dječjem vrtiću Livada - Žeravinec** (KLASA: 406-07/23-02/68),
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa između Ivanić-Grada i naselja Opatinec** (KLASA: 406-07/23-02/69),
3. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu multifunkcionalnog stroja (traktora)** (KLASA: 406-07/23-02/71),
4. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge izrade katastra zelenila grada** (KLASA: 406-07/23-02/72),
5. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju odgovarajuće infrastrukture planiranog groblja i izgradnja parkirališta** (KLASA: 406-07/23-02/74),
6. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje pješačke staze na Žeravincu** (KLASA: 406-07/23-02/78),
7. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade promotivnih video materijala za solarne elektrane koje se ugrađuju u sklopu projekta Dobra energija - SEET** (KLASA: 406-07/23-02/79),
8. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu piljenja i dostavljanja drva korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ivanić-Grad** (KLASA: 406-07/23-02/80),
9. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova na nogostupu u ulici kralja Tomislava** (KLASA: 406-07/23-02/81),
10. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu** **i montažu igrala za Dječji vrtić "LIVADA" - Žeravinec** (KLASA: 406-07/23-02/82),

* Izrada Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu i montažu igrala za Dječji vrtić "LIVADA" - Žeravinec (KLASA: 024-05/23-11/117, URBROJ: 238-10-05-01/2-23-4 od 25. rujna 2023.),

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluga hvatanja i privremenog udomljavanja napuštenih pasa – pregovarački postupak** (KLASA: 406-07/23-02/83),
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije most Žeravinec - ponovljeni postupak** (KLASA: 406-07/23-02/84),
3. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova proširenja djela Gredske ulice** (KLASA: 406-07/23-02/85)
4. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova za izgradnju dijela ceste Franje Plevnjaka** (KLASA: 406-07/23-02/86),
5. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluga uklanjanja stabala i granja na parcelama u vlasništvu grada i RH k.o. Širinec** (KLASA: 406-07/23-02/87),
6. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za** **nabavu i montažu igrala za Dječji vrtić "Livada" - ponovljeni postupak** (KLASA: 406-07/23-02/88),

- Izrada Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu i montažu igrala za Dječji vrtić "Livada" - ponovljeni postupak (KLASA: 024-05/23-11/121, URBROJ: 238-10-05-01/2-23-2 od 02. listopada 2023.),

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluga uklanjanja stabala i granja na parcelama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i RH stradalih uslijed nevremena** (KLASA: 406-07/23-02/89),
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju poligona za pse** (KLASA: 406-07/23-02/90),
3. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova sanacije krovišta na kapelici Poljana koje je oštećeno uslijed nevremena, 19. srpnja 2023.** (KLASA: 406-07/23-02/91),
4. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova sanacije krovišta na kapelici Poljana koje je oštećeno uslijed nevremena, 19. srpnja 2023**. (KLASA: 406-07/23-02/91),
5. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu radova sanacije prometnice u Ivanić-Gradu - Žutica** (KLASA: 406-07/23-02/92),
6. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu dekorativne rasvjete za Božić u Ivanić-Gradu** (KLASA: 406-07/23-02/93),
7. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje poljskih puteva - Derežani i Deanovec** (KLASA: 406-07/23-02/94),
8. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu polupodzemnih kontejnera za otpad i kante 120l** (KLASA: 406-07/23-02/95).

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izrađeno je 168 Narudžbenica od kojih je 1 stornirana.

- Izrada Narudžbenica za nabave robe 45 komada

- Izrada Narudžbenica za nabavu radova s PDV-om 21 komada

- Izrada Narudžbenica za nabavu usluga 80 komada

- Izrada Narudžbenica za nabavu radova (PPO) 22 komada

- Izrada II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu

- Objava II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu u EOJN-u

- Ažuriranje Registra Ugovora u EOJN-u.

**3.3. POSLOVI KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA**

**Financijsko knjigovodstvo, obračun plaća, obračun drugog dohotka, obračun autorskih honorara, blagajna, salda-konti, legalizacija, komunalni doprinos, nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

Poslovi koji su se obavljali u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine su:

* Knjiženja svih promjena po izvodima banke, ulaznim i izlaznim računima,
* Knjiženje i preuzimanje formiranih obveza iz socijalnog programa, te knjiženje po izvodima,
* Knjiženja i ispravci po rebalansu proračuna,
* Preuzimanje obrađenih zahtjeva proračunskih korisnika kroz riznicu, kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu,
* Blagajničko poslovanje te knjiženje blagajne svakog proračunskog korisnika prema dostavljenim mjesečnim temeljnicama,
* Ispis i obrada putnih naloga,
* Sudjelovanje u usklađivanju prihoda i rashoda sa svakim proračunskim korisnikom,
* Sudjelovanje u izradi kvartalnih obračuna te završnog računa,
* Usklađivanje sa saldakontima po svim vrstama prihoda,
* Unos rješenja za komunalni doprinos – formiranje izlaznih računa za obveznike KD,
* Knjiženje uplata po komunalnom doprinosu,
* rad sa strankama,
* Unos rješenja za legalizaciju - formiranje izlaznih računa za obveznike legalizacije,
* Formiranje i knjiženje knjižnih zapisa – odobrenja za uplate po legalizaciji, a koje se plaćaju u državni proračun (Izvodi Fine putem e-maila) te ispis potvrda o plaćenoj legalizaciji,
* Formiranje IR-a po ugovorima za kupoprodaju i zakup nekretnina, te praćenje naplate jamčevina.

Knjiženja se obavljaju na način: pojedinačno zatvaranje stavaka u salda-konti programu i nakon toga, integralnim knjiženjem u financijskom računovodstvu, kontiranje pojedinačno po stavkama na pozicije proračuna i pripadajućim kontima, te prijenos u glavnu knjigu.

Obračunato je:

* 6 redovnih plaća za 29 zaposlenika,
* obračuni bolovanja,
* Izdavanje zahtjeva za refundacije bolovanja od HZZO,
* 7 obračuna naknade za rad u Gradskom vijeću,
* 30 obračuna za povjerenstava i radnih tijela Gradskog vijeća,
* 5 naknada po Ugovorima o djelu,
* 45 naknada po Ugovorima o djelu za domare,
* Za sve navedene isplate formirani su JOPPD obrasci i poslani u Poreznu upravu.
* Odrađivanje ispravaka JOPPD obrazaca (SNU).
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prijevoz zaposlenicima, koji imaju pravo na naknadu
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prehranu zaposlenicima
* Blagajničko poslovanje: isplate po potrebi zaposlenicima te knjiženje blagajničkog poslovanja
* Priprema i obračun putnih naloga
* Ostali poslovi po nalogu Pročelnice.

- ULAZNI RAČUNI GRADA IVANIĆ-GRAD-a (1800 komada - dopuna podataka potrebnih za plaćanje), izrada i knjiženje knjižnih zapisa (ispravak, terećenje, odobrenje) za dobavljače u salda konti, usklađenje sa dobavljačima-slanje IOS-a

Obračun Poreza na dodanu vrijednost po ulaznim računima sa prijenosom porezne obveze-formiranje knjižnog zapisa terećenja dobavljača i kupaca (PPO) te formiranje PDV tromjesečnog obrasca.

- RIZNICA - priprema naloga za plaćanje

Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Ivanić-Grad, Pučko otvoreno učilište, Muzej Ivanić-Grada, Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Slanje izvoda proračunskim korisnicima na Web .

- slanje i priprema naloga za plaćanje putem banke prema Gradonačelniku za:

- ulazne račune

- Odluke Gradonačelnika

- političke stranke

- pomoć za novorođenčad

- socijalno ugrožene osobe

- kompenzacije

- ostale udruge i korisnici koji se financiraju iz gradskog Proračuna (unos u knjižne zapise dobavljača ostalo radi evidencije analitike u salda konti).

- IZVODI GRAD IVANIĆ-GRAD

- preuzimanje izvoda od banke (180 komada)

- knjiženje izvoda u salda konti po stavkama

- KNJIŽENJE IZVODA ODNOSNO EVIDENTIRANJE UPLATA PREMA IZDANIM POTVRDAMA I UGOVORIMA – **PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE, PRIVREMENO KORIŠTENJE DPZ, ZAKUP PAŠNJAKA DPZ**.

Unos IR-a zaduženja po sklopljenim Ugovorima i sudskim nagodbama, praćenje istih i dostavljanje potrebne dokumentacije (kartice kupaca, potvrde dugovanja).

- IZVODI - **PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** u vlasništvu Republike Hrvatske. Unos IR-a prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države RH te evidentiranje uplata putem knjižnih zapisa prema izvodima FINE.

Unos novih IR-a i praćenje uplata prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države RH-

- IZLAZNI RAČUNI

- zakup domova po MO (unos IR-a i knjiženje izvoda po Ugovorima)

- zakup poslovnog prostora Grada Ivanić-Grada prema Ugovorima

- OSTALO (ispostavljanje računa, praćenje uplata po izvodima, slanje opomena i izvoda otvorenih stavaka – usklađenje sa kupcima)

- obračun PDV-a i slanje obrasca u poreznu upravu.

**3.4. POSLOVI PRORAČUNA**

Poslovi proračuna odnose se na poslove izrade proračuna i izmjena i dopuna proračuna, odnosno izvršavanja proračuna.

**PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA za 2024.**

Proračun Grada Ivanić-Grada za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29. studenog 2023. godine.

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** **za 2023.**

U navedenom razdoblju donesene su dvije izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i to:

* II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu usvojene na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2023. godine.
* III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu usvojene na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 2023. godine.

**IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci na proračunskim stavkama izvršavani su u skladu s naplatom proračunskih prihoda u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike.

Grad je svoje ugovorene obveze u drugom polugodištu izvršavao pravodobno, redovno su isplaćivane plaće svim korisnicima proračuna, redovno su isplaćivane naknade koje proizlaze iz socijalnih prava.

U drugom polugodištu 2023. godine priljev sredstava bio je dovoljan za podmirenje svih nastalih i prenesenih obaveza.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju srpanj – prosinac 2023. godini (razina 22) iznose 7.787.277,65 EUR, što je za 5,6% više od prihoda i primitaka ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Povećanje prihoda poslovanja posljedica je utjecaja povećanja prihoda od poreza, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i prihoda od imovine.

Dana 6. rujna 2023. godine Gradonačelnik je predao Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu Predsjedniku Gradskog vijeća na razmatranje. Gradsko vijeće je isto razmatralo na svojoj 22. sjednici dana 21. rujna 2023. godine. Izvještaj je objavljen na web stranici Grada Ivanić-Grada

[Izvršenje proračuna - Ivanić Grad online (ivanic-grad.hr)](https://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/izvrsenje-proracuna/)

**FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE**

Dana 10. srpnja 2023. godine predani su Financijski izvještaji proračuna u elektroničkom obliku Ministarstvu financija putem aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI) za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. za razinu 22 koji se sastoje od:

- Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

- Izvještaja o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

- Bilješke

Dana 18.07.2023. godine predan je Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2023. za razinu 23, odnosno konsolidirani financijski izvještaj.

Dana 10.10.2023. godine predani su Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-30.09.2023. za razinu 22 putem aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU**

Ministarstvo financija izvršilo je provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu. Grad Ivanić-Grad je dostavio dokaze za pitanje broj 22.1., 22.2., 35., 46. i 65. Podaci su dostavljeni Ministarstvu financija elektroničkim putem (putem linka).

**GODIŠNJI PLAN VREDNOVANJA AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA**

Grad Ivanić-Grad je 11. prosinca 2023. godine obavijestio regionalnog koordinatora da u 2024. godini neće provoditi vrednovanje akata strateškog planiranja.

**DRŽAVNA REVIZIJA, KONTROLE, INSPEKCIJE**

U periodu od srpnja do prosinca 2023. nije bilo nadzora od strane Državne revizije niti drugih kontrola i inspekcija.

**KREDITNO ZADUŽENJE GRADA IVANIĆ-GRADA**

Dana 04.07.2023. i 06.10.2023. godine Ministarstvu financija dostavljena su izvješća o zaduženju jedinica lokalne samouprave - Obrazac IZJS sa stanjem na dan 30.06.2023. i 30.09.2023.

Stanje kreditnog zaduženja dan 31.12.2023.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podaci o davatelju kredita | Broj Ugovora/ godina | Namjena kredita | Stanje kredita na 1. 1. 2023. | Novo zaduženje u 2023. godini | Otplate u 2023. | Stanje kredita na 31. 12. 2023. | Rok otplate | Ugovorena kamatna stopa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-05/16 | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, nogostup Šumećani, Caginec, Uređenje Zelenjaka, Šetnica | 1.153.371,16 | - | 192.228,52 | 961.142,64 | 31.12.2028 | 2,50 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-32/17 | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, | 674.076,12 | - | 84.259,52 | 589.816,60 | 31.12.2030 | 2,50 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | INJS-19-1100498 | Izgradnja inkubatora, Rekonstrukcija ulice, Zelenjak, Šetnica, Parkiralište | 882.021,88 | - | 110.252,76 | 771.769,12 | 31.12.2030 | 2,00 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ESEU-19-1100479 | Energetska obnova zgrade civilne zaštite i vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad | 48.301,32 | - | 32.200,88 | 16.100,44 | 30.6.2024 | 0,25 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | EUPR-19-1100678 | Poduzetnički inkubator, Unapređenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3 | 27.160,79 | - | 27.160,79 | - | 26.10.2023 | 1,70 % |
| ADDIKO BANK d.d. | 408-51013964/ 2013 | Izgradnja poduzetničke zone | 678.656,63 | - | 113.109,52 | 565.547,11 | 31.12.2028 | 2,50 % |
| ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 3278539317 | Izgradnja sportske dvorane u Graberju Ivanićkom, dogradnja DV Žeravinec | 743.010,99 | 17.783,96 | - | 760.794,95 | u korištenju | 1,30 % |
| Republika Hrvatska - državni proračun | povrat poreza po godišnjem obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu | tekuće poslovanje | - | 736,68 | - | 736,68 | 30.04.2024 | - |
| Republika Hrvatska - državni proračun | potres 2021 | sanacija oštećenja od potresa | 252.173,34 | - | - | 252.173,34 | 31.12.2026 | - |
| Republika Hrvatska - državni proračun | pad prihoda 2021 | tekuće poslovanje | 13.272,28 | - | - | 13.272,28 | 20.12.2024. | - |
| **UKUPNO - Obveze za kredite i zajmove** | |  | **4.472.044,51** | **18.520,64** | **559.211,99** | **3.931.353,16** |  |  |

**DANE SUGLASNOSTI**

Grad Ivanić-Grad u razdoblju srpanj – prosinac 2023. godine nije dao niti jednu suglasnost za kreditno zaduženje trgovačkim društvima u svojem vlasništvu niti proračunskim korisnicima.

**OSTALO**

Grad Ivanić-Grad je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o sufinanciranju razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (reg.broj 2022/012609) za projekt „Otvoreni Grad Ivanić-Grad“ vrijedan 20.903,84 € (157.500,00 kn). Projekt se sufinancirao s 40% opravdanih troškova tj. sa 8.364,54 € (63.000,00 kn), sukladno uvjetima iz Javnog poziva.

Cilj projekta je bio izrada web platforme s aplikacijom „Otvoreni Grad Ivanić-Grad“ izrađena u suradnji s u tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o.

Platforma je moderno informativno rješenje te je jednostavna za korištenje i pretraživanje. Aplikacija se sastoji od četiri modula:

**iTransparentnost** je modul koji omogućava građanima uvid u isplate iz Proračuna Grada Ivanić-Grada. U aplikaciji je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata i koja joj je svrha prema proračunskom planu.

**iProračun** je modul za prezentaciju podataka koje građanima pruža transparentan uvid u upravljanje gradskim proračunom. Građanima pruža uvid u proračun Grada Ivanić-Grada i sve njegove stavke i detalje.

**Financijske kartice** je modul koji građanima omogućava uvid u obveze, nezatvorene uplate, storna, odobrenja, tj. cjelovitu financijsku sliku između Grada Ivanić-Grada i njegovih proračunskih korisnika s jedne strane i građana s druge strane. Osim uvida omogućeno je plaćanje putem 2D barkoda i Internet bankarstva. Za korištenje modula obavezna je prethodna autentifikacija putem sustava NIAS.

**Digitalni obrasci** je modul koji omogućava predaju digitalnih obrazaca prema Gradu Ivanić-Gradu. Trenutno su aktivna tri obrasca: Prijava oštećenja komunalne infrastrukture, Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za dostavu ili ispravak informacije. Za korištenje modula obavezna je prethodna autentifikacija putem sustava NIAS.

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.