GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2025. GODINU

1.1.2025. – 31.12.2025.

Naziv nositelja izrade: Grad Ivanić-Grad

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 238-10-05/1-25-10

Ivanić-Grad, veljača 2026.

Sadržaj

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

2.1.	Analiza statusa provedbe	4

2.2.	Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2025. godine	11

2.3.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	12

2.4.	Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja	12

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	13

4.	TABLIČNI PRIKAZ	14

# PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/2017 i 151/2022) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 44/2023).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine koje izvršno tijelo (gradonačelnik) izrađuje i javno objavljuje. Gradonačelnik informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada izrađeno je u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, iz prosinca 2023. godine kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela izvješća koji se izrađuje u .docx (word) formatu i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog u .xslx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja u upravnom području, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća cjeline Izvješće o napretku u provedbi mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je krajem prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine, a u prosincu 2022. godine donio je izmjene i dopune Provedbenog programa. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Ivanić-Grada, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijskih viših akata.

# IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

## Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine definirana je provedba 13 mjera. Za provođenje 13 mjera Provedbenim programom postavljena su 82 pokazatelja rezultata za koje su definirane ciljane vrijednosti.

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

  - Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene – uređenje Velike i Male sale POU

Status provedbe mjere – NIJE PROVEDENO

U cijelosti je obnovljena i rekonstruirana Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta. Traži se model financiranja za uređenje velike sale Pučkog otvorenog učilišta.

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje

2.1.	Aktivnosti za prostorno planiranje

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo

3.1. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava

3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost ''Održavanje javne i zelene površine u m2'' – PROVEDENO

Održava se 1.100.000 m2 javne i zelene površine po primjenjivim planovima.

Aktivnost ''Uređenje gradskog glavnog Trga'' – NIJE POKRENUTO

Traži se model financiranja za uređenje gradskog glavnog Trga.

Aktivnost „Broj novoizgrađenih groblja“ – KAŠNJENJE

Grad Ivanić-Grad je 2023. godine ishodio Lokacijsku dozvolu za novo groblje u Ivanić-Gradu, i to za cijeli obuhvat definiran urbanističkim planom uređenja UPU-13, u površini od cca 10 ha. Ukupno je planirano 1476 grobnica (jednostrukih i dvostrukih), 2040 zemljanih grobova, 2712 kaseta i 8 mauzoleja, odnosno sveukupno 6236 grobnih mjesta. Predviđeno je 6 građevnih čestica, koje ujedno predstavljaju i pojedine faze uređenja groblja.

2024. godine Grad Ivanić-Grad je ishodio sljedeće građevinske dozvole:

- za izgradnju odvodnog kolektora dužine oko 449 m preko postojećih kanala i javno prometnih površina do prirodnog recipijenta pod upravljanjem Hrvatskih voda,

- za izgradnju crpne stanice i glavnih kanala odvodnje (od separatora do crpne stanice), ukupne dužine kolektora oko 186 m,

- za izgradnju parkirališta i prateće infrastrukture (oborinska odvodnja i vodoopskrba - priključak na javnu vodoopskrbu i grobne slavine) na dijelu čestice i elektroinstalacije javne rasvjete

Preostaje ishoditi građevinske dozvole za preostali obuhvat groblja i sve planirane sadržaje.

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

4.1.  Ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja

4.2. Ulaganje u objekte osnovnoškolskog obrazovanja

4.3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

4.4. Subvencije i stipendije u obrazovanju

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih dvorana uz OŠ Josipa Badalića'' – PROVEDENA

Ovom aktivnosti izgrađena je sportska dvorana uz Osnovnu školu Josipa Badalića. Nova zgrada sportske dvorane je zasebna građevina, locirana zapadno od zgrade škole prislonjena na postojeću zgradu škole. Dvije građevine spojene su na jednom mjestu da bi se omogućila topla veza učenicima i osoblju škole. Dvorana ima veliku i malu dvoranu s pratećim prostorijama ukupne bruto površine 1.007,53 m²- neto površina je 929,32 m². Velika dvorana je veličine 492,35 m2 a mala dvorana 85,05 m2.Uz dvoranu izvedeno je parkiralište te pristupni vatrogasni putevi. Cijeli projekt je financirao Grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija u omjeru 50 %-50 % vrijednosti investicije.

Aktivnost ''Broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovnih tečajeva povećan radi prilagođenja ponude programa potrebama stanovništva i opremanja učioničkog prostora'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost ostvareno je ukupno 100 polaznika programa obrazovanja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 4.221,59 eura.

Aktivnost ''Broj studenata koji primaju subvenciju troškova prijevoza'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost Grad je subvencionirao troškove prijevoza za 116 studenta, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 13.777,59 eura.

Aktivnost ''Broj stipendista – učenika'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost Grad je pružio financijsku pomoć za 16 učenika, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 16.340,00 eura.

Aktivnost ''Broj stipendista – studenata'' – PROVEDENO

Kroz ovu aktivnost Grad je pružio financijsku pomoć za 14 studenata, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 23.460,00 eura.

Mjera 5. Briga o djeci

5.1. Provedba predškolskog odgoja

5.2. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih objekata dječjih vrtića'' – U TIJEKU

Kroz ovu aktivnost Grad će izgraditi potpuno novi dječji vrtić s 10 odgojnih skupina. Ukupna vrijednost projekta je 9.350.000,00 eura. Planirani završetak radova je lipanj 2026.

Mjera 6. Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

6.2. Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji

6.3. Zadržavanje postojećeg socijalnog standarda kroz 3. fazu projekta Zaželi

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika jednokratne novčane pomoći'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 73 kućanstva u teškim materijalnim i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, poboljšanje životnih uvjeta i sl. Pomoć je pružena za 112 kućanstava, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 48.151,04 eura.

Aktivnost ''Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova stanovanja'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 68 kućanstava u plaćanju režijskih troškova. Od planiranih 68, pomoć je pružena za 74 te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 29.713,00 eura.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Darivanje povodom Uskrsa'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 260 korisnika kako bi mogli obilježiti blagdan Uskrsa. Pomoć je primilo 309 korisnika, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 9.270,00 eura.

Aktivnost ''Broj korisnika primatelja pomoći – Darivanje povodom Božića'' – PROVEDENO

Planirana je pomoć 260 korisnika kako bi mogli obilježiti blagdan Božića. Pomoć je primilo 293 korisnika, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 8.790,00 eura.

Aktivnost ''Broj korisnika usluga projekta Zaželi'' – U TIJEKU

16 pružateljica usluga pruža potporu i podršku uz nabavu i podjelu paketa potrepština za 96 korisnika na području grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Kloštar-Ivanić. Od 1. siječnja 2025. godine, sukladno izmjenama Uredbe o visini minimalne plaće te promjenama stopa privremene nesposobnosti za rad, iznos SVJT-a za projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ iznosi 1.543,47 EUR. U razdoblju od 1. siječnja do 30.studenog 2025. godine Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predana su i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Time ukupno odobreni troškovi projekta "Zaželi jednakost za sve" u 2025.godini  iznose 289.753,92 €. U tijeku je izrada ZNS 8 za razdoblje koje uključuje studeni i prosinac 2025.,te siječanj 2026.godine.

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport

7.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

7.2. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti kulturnih događanja – ulaganje u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture

Aktivnost ''Broj književnih gostovanja – Gradska knjižnica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 30 književnih gostovanja u 2025. godini. Provedeno je 28 književnih gostovanja i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 3.100,00 eura.

Aktivnost ''Broj kazališnih predstava – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 22 kazališne predstave u 2025. godini. Provedeno je 24 kazališne predstave i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 14.550,00 eura.

Aktivnost ''Broj kino projekcija – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 140 kino projekcija u 2025. godini. Provedeno je 125 kino projekcija i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 8.232,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe – POU'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 13 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u 2025. godini. Provedeno je 15 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 3.000,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložba i edukativnih radionica – Gradski muzej'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je 25 organiziranih izložbi i edukativnih radionica u 2025. godini. Provedena je 51 organizirana izložba i edukativnih radionica i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 22.947,00 eura.

Aktivnost ''Broj organiziranih izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirana je organizacija 18 izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica. Od planiranih 18, izvršeno je 20 organiziranih izložbi i edukativnih radionica. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 7.000,00 eura.

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

8.1. Korištenje obnovljivih izvora energije

8.2. Priprema dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom

8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Aktivnost ''Broj objekata u kojima je uvedena mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Projekt Solar City'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti planirano je uvesti mjere energetske učinkovitosti na 12 objekata u vlasništvu Grada Ivanić-Grada. Projekt je proveden, te se od očekivanih 12 ugradilo 10 solarnih elektrana. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 10.000,00 eura.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 545 tona odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima. Prikupljene količine iznose 660 tona.

Aktivnost ''Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 2555 tona miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište. Prikupljene količine iznose 2857 tona.

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 200 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno. Prikupljene količine iznose 208 tona.

Aktivnost ''Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)'' – PROVEDENO

Planirano je 45 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 32 tone.

Aktivnost ''Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje s 4844 na 4950 kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4908. Broj korisnika je manji zbog toga što na dnevnoj bazi korisnici ulaze i izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe i sl.).

Aktivnost ''Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 51; plastika 52)'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podići broj podijeljenih spremnika kućanstvima. Podijeljeno je 8971 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivnost ''Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom dvorištu'' – PROVEDENO

Komposteri se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je za 2025. godinu planirano povećanje s 1570 na 1950. Do sada je podijeljeno 1594 kompostera.

Aktivnost ''Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (br.razreda i edukacija)'' – PROVEDENO

Planirano je održavanje 23 edukacija u osnovnim školama na temu odvojeno prikupljanje otpada. Provedene su 22 te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 6.650,00 eura. Vidljiv je trend smanjenja razrednih odjeljenja po osnovnim školama.

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita

9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

9.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

Aktivnost ''Broj opremljenih objekata DVD-a na području Grada'' – U TIJEKU

Započeto unutarnje uređenje spremišta u Trebovcu.

Aktivnost ''Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti povećan je broj osposobljenih vatrogasaca. Održana su dva tečaja za zvanje, te je manji broj kandidata s područja Ivanić-Grada. Broj osposobljenih članova DVD-a se popeo na 486.

Aktivnost ''Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada'' – PROVEDENO

Planirano je povećanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 34 na 45 zaposlenika. Osposobljenih zaposlenika je 35 zbog toga što je dio djelatnika otišlo u mirovinu temeljem Zakona o vatrogastvu. Zaposlena 3 mlada djelatnika te 2 djelatnika na ugovor na određeno.

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica

10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurna promet

Aktivnost ''Rekonstrukcija Ulice Stjepana Gregorka i Hercegovačke ulice u m'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti rekonstruirao se kolnik, izgradile pješačke staze i sustav oborinske odvodnje ukupne dužine 3030 metara. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 3.185.000,00 eura.

Aktivnost ''Izgradnja obrtničke ulice u Opatincu s pješačkom stazom i sustavom odvodnje oborinskih voda u m'' -  U TIJEKU

Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. Traže se izvori za financiranje projekta.

Mjera 11. Gospodarski razvoj

11.1. Korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja

11.2. Poticanje održivog razvoja turizma

11.3. Korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe

11.4. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

Aktivnost ''Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji'' – U TIJEKU

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. Izvođenje radova je u tijeku.

Aktivnost ''Broj obnovljenih zgrada Stare škole za potrebe Muzej Ivanić-Grad'' – U TIJEKU

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. Izvođenje radova je u tijeku.

Mjera 13. Demografija

13.1. Poticanje nataliteta/poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom

Aktivnost ''Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti postiže se poticanje pozitivnih demografskih trendova. Dodijeljeno je 116 potpora za novorođenčad, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 74.325,00 eura.

Aktivnost ''Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće drugih osnivača'' – PROVEDENO

Ovom aktivnosti pruža se financijska pomoć roditeljima djece koja se zbog određenih razloga nisu upisala u dječji vrtić kojem je osnivač Grad Ivanić-Grad. Dodijeljeno je 38 subvencija za dječje vrtiće drugih osnivača, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 85.269,47 eura.

## Podaci o proračunskim sredstvima do dana 31. prosinca 2025. godine

Provedbeni program Grada Ivanić-Grada 2021.-2025. definirane su mjere gdje je svaka mjera povezana s Programom u Proračunu Grada Ivanić-Grada.

U izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera iz proračuna iskorišteno ukupno 18.806.666,38 eura. Najviše sredstava je utrošeno za Mjeru 5. Briga o djeci.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava u 2025. godini

| Naziv mjere | Iznos utrošenih sredstava u € |
| --- | --- |
| Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 71.278,75 |
| Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 253.324,03 |
| Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 2.061.378,21 |
| Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 272.800,39 |
| Mjera 5. Briga o djeci | 5.265.445,78 |
| Mjera 6. Socijalna skrb | 483.880,44 |
| Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 2.815.670,73 |
| Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 309.225,62 |
| Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 2.130.775,47 |
| Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 4.406.987,49 |
| Mjera 11. Gospodarski razvoj | 33.568,14 |
| Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 0,00 |
| Mjera 13. Demografija | 702.331,33 |

## Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Kod izrade Provedbenog programa u 2021. godini Grad Ivanić-Grad imao je sveukupno 13 mjera. Mjere su razrađene u svrhu provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja.

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera u Gradu Ivanić-Gradu uvjetovan je nizom okolnosti koje su utjecale na provedbu provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. godine kojim su definirane mjere za naredno razdoblje.

Mjere su započele u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

## Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Kako bi se ostvarili zacrtani rezultati, odnosno postigle ključne točke ostvarenja potrebno je pravovremeno reagirati na prilike koje se nude preko EU, nacionalnih natječaja te ostalih izvora uključujući financijske instrumente za javni sektor.

Bitna je spremnost svakog projekta i postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i mogućnost osiguranja vlastitog udjela u sufinanciranju projekata

Od primarne važnosti je poznavati potrebe lokalne zajednice s fokusom na razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva i povoljne poduzetničke klime, povećanja broja zaposlenih, socijalnu i financijsku sigurnost, osiguran komunalni standard (energetski učinkovitu javnu rasvjetu, čiste, uređene i održavane javne površine, uvjete za učinkovito gospodarenje otpadom), uspostavljenu i obnovljenu kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu. Kako bi se bi se zadovoljile potrebe stanovništva i osigurala bolja kvaliteta života potrebno je voditi brigu da se financijska sredstva pravilno rasporede uz moguće izmjene i dopune Provedbenog programa.

# DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada 2021-2025. za svaku mjeru određen je cilj nadređenog akta strateškog planiranja. S obzirom na to da prilikom donošenja Provedbenog plana nisu još bili usvojeni Razvojni planovi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada mjere su vezane na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine kao nadređeni akt strateškog planiranja.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Kroz mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport u izvještajnom razdoblju utjecalo se na strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz razloga što se ulaže u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, isplatom subvencija sportskim klubovima potiče se razvoj sporta i rekreacije. Organiziranjem književnih gostovanja u Gradskoj knjižnici i organiziranjem kazališnih predstava u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta unapređuje se dostupnost kulturnih događanja. Grad Ulaže u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Kroz mjeru 2. Prostorno i urbanističko planiranje u izvještajnom razdoblju odrađivane su aktivnosti vezane za prostorno planiranje.

Kroz mjeru 4. Odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju provedenu su aktivnosti ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja, isplaćene su stipendije učenicima i studentima, te je financiran rad Veleučilišta Ivanić-Grad.

Kroz mjeru 5. Briga o djeci u izvještajnom razdoblju provedena je aktivnost provedba predškolskog odgoja, te aktivnost unapređenja uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. Završena je dogradnja dječjeg vrtića u Graberju Ivanićkom, te su započeli radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu.

Kroz mjeru 6. Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, u tijeku je provedba projekta Zaželi, radi, pomaži!

Kroz mjeru 13. Demografija u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti poticanja nataliteta isplatama potpora za novorođenčad. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 116 potpora. Financirani su projekti osnovnih i srednje škole na području grada Ivanić-Grada. U 2025. godini proveden je projekt za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Projekt je bio financiran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 7 Sigurnost za stabilan razvoj u izvještajnom razdoblju provedene su

Kroz mjeru 9. Protupožarna i civilna zaštita u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti poboljšanja opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga i aktivnosti vezane uz pružanje vatrogasne i civilne zaštite.

Kroz mjeru 10. Promet i održavanje javnih prometnica u izvještajnom provođene su aktivnosti unapređenja i izgradnje prometne infrastrukture. U 2025. godini je završena rekonstrukcija Hercegovačke ulice i ulice S. Gregorka u Ivanić-Gradu, izgrađen je kružno raskrižje ŽC 3041 i Ulice slobode u Ivanić-Gradu, uspostavljeno je raskrižje Vukovarska ulica - Omladinska ulica s mini kružnim tokom, završena je rekonstrukcija parkirališta u Omladinskoj ulici i u Ulici sloboda u Ivanić-Gradu, te su izvođeni radovi na izgradnji nogostupa Jalševec – Opatinec.

Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Kroz mjeru 1. Uređenje naselja i stanovanje u izvještajnom razdoblju pripremljena je projektna dokumentacija za adaptaciju i uređenje Velike dvorane Pučkog otvorenog učilišta.

Kroz mjeru 3. Komunalno gospodarstvo u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje infrastrukturnih sustava, te aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz mjeru 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, provodile su se aktivnosti sanacije divljih odlagališta, provođeno je kontrolno mjerenje kvalitete zraka, provodile su se izobrazno-informativne aktivnosti na temu gospodarenja otpadom. Krajem godine potpisan je ugovor s izvođačem radova na projektu uvođenja sustava energetske učinkovitosti u Sportskoj dvorani Žeravinec.

Kroz mjeru 11. Gospodarski razvoj u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti za korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe. Ishođena je građevinska dozvola za izgradnju akceleratora za obnovljive izvore energije, te je izgrađena punionica za električna vozila u krugu Modularno drvno-tehnološkog Poduzetničkog inkubatora.

# TABLIČNI PRIKAZ