## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Ivanić-Grad |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 13. veljače 2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene – uređenje Velike i Male sale POU | 12/2024 | Broj objekata javne namjene u kojima je provedena energetska obnova | 1 | 2 | 1 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Nisu iznađena sredstva za adaptaciju
2 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2/2025 | Broj izrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja | 21 | 25 | 21 | 63875 | NE | U TIJEKU
3 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 3.1. Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava, 3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 2/2025 | Održavanje javne i zelene površine u m2 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | - | DA | PROVEDENO | Održavanje prema Programu održavanja javnih površina, cesta i groblja na području Grada Ivanić-Grada
[5 empty] | Uređenje gradskog glavnog Trga | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj obnovljenih groblja - Posavski Bregi | 1 | 1
[5 empty] | Broj novoizgrađenih groblja | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | KAŠNJENJE | Grad je ishodio lokacijsku dozvolu za cijeli obuhvat, te su ishođene tri građevinske dozvole. Preostaje ishoditi građevinske dozvole za preostali obuhvat groblja i sve planirane sadržaje
4 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 4.1.Ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja, 4.2.Ulaganje u objekte osnovnoškolskog obrazovanja, 4.3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, 4.4.Subvencije i stipendije u obrazovanju | 2/2025 | Novouređene predavaonice visokoškolskog obrazovanja | 0 | 12
[5 empty] | Novouređeni kabineti visokoškolskog obrazovanja | 0 | 12
[5 empty] | Novouređene nus prostorije visokoškolskog obrazovanja | 3 | 3
[5 empty] | Obnovljen parket na sportskoj dvorani OŠ Žeravinec u m2 | 1275 | 1275
[5 empty] | Broj novoizgrađenih dvorana uz OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko | 1 | 1 | 1 | 186254.24 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovnih tečajeva povećan radi prilagođenja ponude programa potrebama stanovništva i opremanja učioničkog prostora | 110 | 80 | 100 | 4221.59 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj učenika koji primaju subvenciju troškova prehrane | 1133 | 1136 | 1124 | 0 | DA | U TIJEKU | Subvenciju troškova prehrane (u potpunosti besplatna za učenike) preuzela je RH
[5 empty] | Broj učenika koji primaju subvenciju troškova produženog boravka | 50 | 50 | 100 | 179550.56 | DA | U TIJEKU | Učenicima se olakšava obrazovni proces dodatnim potrebnim objašnjenjem nastavnog gradiva te pisanjem zadaće i učenjem pod nadzorom nastavnika
[5 empty] | Broj učenika koji primaju subvenciju troškova dodatnih obrazovnih materijala | 1133 | 1136 | 1124 | 54960.19 | DA | PROVEDENO | Financijska pomoć roditeljima učenika osnovnih škola pri nabavi dodatnog obrazovnog materijala propisanog školskim programom
[5 empty] | Broj studenata koji primaju subvenciju troškova prijevoza | 194 | 220 | 116 | 13777.59 | DA | PROVEDENO | Sufinanciranje troškova prijevoza studentima koji koriste prijevoz ZET-om (subvenciju prijevoza vlakom, Hrvatskim željeznicama, preuzela RH)
[5 empty] | Broj stipendista - učenika | 30 | 18 | 16 | 16340 | DA | PROVEDENO | Financijska pomoć roditeljima učenika
[5 empty] | Broj stipendista - studenata | 27 | 18 | 14 | 23460 | DA | PROVEDENO | Financijska pomoć studentima
5 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 5. Briga o djeci | 5.1. Provedba predškolskog odgoja, 5.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | 12/2024 | Ukupan broj upisane djece sukladno obrazovnom standardu | 538 | 600 | 573 | 3345775.3 |  | PROVEDENO
[5 empty] | Uređenje i rekonstrukcija dječjih vrtića | 2 | 2
[5 empty] | Broj novoizgrađenih objekata dječjih vrtića | 0 | 1 | 0 | 1815648.02 | NE | U TIJEKU | Radovi u tijeku
6 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 6. Socijalna skrb | 6.1.Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 6.2.Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji, 6.3.Zadržavanje postojećeg socijalnog standarda kroz 3. fazu projekta Zaželi | 12/2024 | Broj kućanstava korisnika jednokratne novčane pomoći | 73 | 50 | 112 | 48151.04 | DA | PROVEDENO | Pomoć u teškim materijalnim i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, poboljšanje životnih uvjeta i slično
[5 empty] | Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova stanovanja | 68 | 55 | 74 | 29713 | DA | PROVEDENO | Pomoć korisnicima u socijalnoj potrebi u plaćanju režijskih troškova (voda i odvodnja, smeće, plin, najamnina, naknada za uređenje voda, ogrjev…)
[5 empty] | Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova ogrjeva | 0 | 110 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Troškovi ogrjeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi sada su obuhvaćeni unutar troškova stanovanja
[5 empty] | Broj korisnika primatelja pomoći - Darivanje povodom Međunarodnog dana starijih osoba | 79 | 65 | 82 | 2460 | DA | PROVEDENO | Pomoć starijim osobama od 90 godina povodom Međunarodnog dana starijih osoba
[5 empty] | Broj korisnika primatelja pomoći - Darivanje povodom Uskrsa | 296 | 260 | 309 | 9270 | DA | PROVEDENO | Pomoć osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama povodom blagdana Uskrsa
[5 empty] | Broj korisnika primatelja pomoći - Darivanje povodom Božića | 304 | 260 | 293 | 8790 | DA | PROVEDENO | Pomoć osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama povodom blagdana Božića
[5 empty] | Broj korisnika primatelja pomoći - Ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji | 20 | 20 | 20 | 5000 | DA | PROVEDENO | Omogućavanje ljetovanja djeci roditelja u teškoj materijalnoj situaciji
[5 empty] | Broj korisnika primatelja pomoći - Ljetovanje osoba s invaliditetom | 6 | 6 | 6 | 1500 | DA | U TIJEKU | Omogućavanje ljetovanja osobama s invaliditetom
[5 empty] | Broj izrađene projektne dokumentacije za buduću izgradnju Doma za hrvatske branitelje | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj zaposlenih teško zapošljivih osoba | 9 | 9
[5 empty] | Broj korisnika usluga projekta Zaželi | 96 | 65 | 96 | 32507.54 | DA | U TIJEKU | 16 pružateljica usluga pruža potporu i podršku uz nabavu i podjelu paketa potrepština za 96 korisnika na području grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Kloštar-Ivanić. Od 1. siječnja 2025. godine, sukladno izmjenama Uredbe o visini minimalne plaće te promjenama stopa privremene nesposobnosti za rad, iznos SVJT-a za projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ iznosi 1.543,47 EUR. U razdoblju od 1. siječnja do 30.studenog 2025. godine Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predana su i odobrena 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Time ukupno odobreni troškovi projekta "Zaželi jednakost za sve" u 2025.godini iznose 289.753,92 €. U tijeku je izrada ZNS 8 za razdoblje koje uključuje studeni i prosinac 2025.,te siječanj 2026.godine.
7 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 7.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije, 7.3. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, 7.3.Promicanje kulture i kulturnih sadržaja, 7.4.Unaprjeđenje dostupnosti kulturnih događanja – ulaganje u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture | 2/2025 | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 18 | 18
[5 empty] | Broj uređenih starogradskih jezgri | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe čuvaonice muzejske građe | 1 | 1
[5 empty] | Broj novoosnovanih muzeja – Naftni muzej i Muzej vojne prošlosti | 0 | 2 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj književnih gostovanja – Gradska knjižnica | 36 | 30 | 28 | 3100 | DA | PROVEDENO | Obogaćenje ponude kulturnih događanja u lokalnoj zajednici, privlačenje novih posjetitelja
[5 empty] | Broj kazališnih predstava - POU | 32 | 22 | 24 | 14550 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj kino projekcija - POU | 100 | 140 | 125 | 8232 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj organiziranih zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe – POU | 13 | 13 | 15 | 3000 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj organiziranih izložba i edukativnih radionica – Gradski muzej | 24 | 25 | 51 | 22947 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj organiziranih izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i edukativnih radionica | 20 | 18 | 20 | 7000 | DA | PROVEDENO
8 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 8.1. Korištenje obnovljivih izvora energije, 8.2.Priprema dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, 8.3.Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | 2/2025 | Stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora na području Ivanić-Grada za potrebe grijanja građevina javne namjene. | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj objekata u kojima je uvedena mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Projekt Solar City | 10 | 12 | 10 | 10000 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju nadvišenja na odlagalištu otpada Tarno | 1 | 1
[5 empty] | Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu otpada Tarno | 1 | 1
[5 empty] | Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t) | 880 | 575 | 660 | - | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t) | 2796 | 2555 | 2857 | - | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t) | 178 | 200 | 208 | - | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t) | 35 | 45 | 32 | - | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 4844 | 4950 | 4908 | - | DA | PROVEDENO | Vrijednosti su kumulativne. U 2025. smo dobili 64 nova korisnika
[5 empty] | Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 51; plastika 52) | 8724 | 7900 | 8971 | - | DA | PROVEDENO | Vrijednosti su kumulativne. U 2025. je podijeljeno 247 spremnika
[5 empty] | Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom dvorištu | 1570 | 1950 | 1594 | 840 | DA | PROVEDENO | Vrijednosti su kumulativne. U 2025. je podijeljeno 24 kompostera
[5 empty] | Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (br.razreda i edukacija) | 24 | 23 | 22 | 6650 | DA | PROVEDENO | Vidljiv je trend smanjenja razrednih odijeljenja po osnovnim školama
9 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost za stabilan razvoj | Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 9.1.Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 9.2.Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | 12/2025 | Broj opremljenih objekata DVD-a na području Grada | 12 | 14 | 12 | 0 | NE | U TIJEKU | Započeto unutarnje uređenje spremišta u Trebovcu
[5 empty] | Broj novoizgrađenih objekata uz objekte DVD-a na području Grada | 1 | 2 | 1 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Nije bilo novoizgrađenih objekata
[5 empty] | Broj vozila DVD-a na području Grada | 19 | 21 | 19 | 48691.17 | DA | PROVEDENO | Zamijenjen je vozni park na način da su dva stara vozila otpisana
[5 empty] | Broj novoizgrađenih objekata JVP na području Grada - nadogradnja postrojbe iznad postojećih garaža i dogradnja garaže na postojećoj zgradi | 1 | 2 | 1 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Čeka se natječaj na koji bi se projekt mogao prijaviti. Projekt dogradnje je pribavljen te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu
[5 empty] | Broj vozila JVP na području Grada | 19 | 17 | 17 | 5340.91 | DA | PROVEDENO | Dio vozila je otpisan, a dio zamijenjen
[5 empty] | Broj izgrađenih vatrogasnih mini kampusa | 1 | 1
[5 empty] | Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada | 478 | 500 | 486 | 0 | DA | PROVEDENO | Povećan broj osposobljenih vatrogasaca. Održana dva tečaja za zvanje, manji broj kandidata s područja VZG Ivanić-Grad
[5 empty] | Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada | 34 | 45 | 35 | 0 | DA | U TIJEKU | Jedan vatrogasac umirovljen, jedan je završio vatrogasnu školu, tri trenutno pohađaju školu
10 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost za stabilan razvoj | Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture, 10.2.Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurna promet | 2/2025 | Rekonstrukcija Ulice Stjepana Gregorka i Hercegovačke ulice u m | 0 | 3030 | 3030 | 3185000 | DA | PROVEDENO | Rekonstrukcija kolnika, izgradnja pješačke staze i sustava oborinske odvodnje ukupne dužine 3030 m
[5 empty] | Izgradnja obrtničke ulice u Opatincu s pješačkom stazom i sustavom odvodnje oborinskih voda u m | 0 | 1500 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Izrađena projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola. Traže se izvori za financiranje projekta.
[5 empty] | Spajanje Ulice kod Đačkog doma s Niskoenergetskim naseljem u m | 80 | 80
[5 empty] | Broj izgrađenih prometnica u novim zonama naselja | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku.
[5 empty] | IV. faza Šetnice s novoizgrađenim pješačkom i biciklističkom stazom | 1 | 1
[5 empty] | Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Dubrovčaku – Posavski Bregi u m | 0 | 3000 | 900 | 140000 | NE | U TIJEKU | Dio dionice je izveden, za ostale dijelove se traže izvori za financiranje.
11 | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 11. Gospodarski razvoj | 11.1. Korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja, 11.2. Poticanje održivog razvoja turizma, 11.3.Korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe, 11.4.Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja | 12/2024 | Broj izgrađenih poduzetničkih akceleratora za razvoj, istraživanje i unaprjeđenje korištenja obnovljivih izvora energije (solarne, geotermalne i drvne energije) u poduzetničkoj zoni Ivanić - Grad sjever zona 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji | 0 | 2 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Izvođenje radova je u tijeku
[5 empty] | Broj izrađene projektne dokumentacije za projekt Zemlja crnog zlata | 1 | 1
[5 empty] | Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra | 1 | 1
[5 empty] | Broj obnovljenih zgrada Stare škole za potrebe Muzej Ivanić-Grad | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Izvođenje radova je u tijeku
[5 empty] | Broj obnovljenih krovišta na centralnoj tržnici Grada Ivanić-Grada | 1 | 1
[5 empty] | Broj opremljenih poduzetničkih inkubatora na području Grada Ivanić-Grada | 1 | 1
12 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 12.1.Jačanje kompetencije i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | 2/2025 | Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela | 4 | 4
[5 empty] | Broj educiranih zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta za učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | 3 | 3 | 3 | 0 | DA | PROVEDENO
[5 empty] | Broj obučenih zaposlenika gradske Uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske uprave | 25 | 25
13 | SC6: Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 13. Demografija | 13.1.Poticanje nataliteta/poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom | 2/2025 | Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 127 | 152 | 116 | 74325 | DA | PROVEDENO | Poticanje pozitivnih demografskih trendova
[5 empty] | Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće | 480 | 486
[5 empty] | Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće drugih osnivača | 33 | 34 | 38 | 85269.47 | DA | PROVEDENO | Financijska pomoć roditeljima djece koja se zbog određenih razloga nisu upisala u dječji vrtić kojem je osnivač Grad
[5 empty] | Broj obitelji koje su primile subvenciju kamata kredita za stambeno zbrinjavanje | 0 | 90 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj zgrada izgrađenih u sklopu Programa društveno poticajne stanogradnje | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Ishođena građevinska dozvoja. U tijeku provođenje javne nabave za radove
| Datum: | 13. veljače 2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Tamara Mandić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja