

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE**

**Polugodišnje izvješće za razdoblje**

**siječanj - lipanj 2022. godine**

**I. UVOD**

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj [33/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.0.doc), [60/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.1.doc), [129/05](http://www.zakon.hr/zakoni/132.3.doc), [109/07](http://www.zakon.hr/zakoni/132.4.doc), [125/08](http://www.zakon.hr/zakoni/132.5.doc), [36/09](http://www.zakon.hr/zakoni/132.6.doc), 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu, sukladno odredbama Statuta jedinice lokalne samouprave.

Člankom 57. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) uređeno je pitanje podnošenja polugodišnjih izvješća Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada te sukladno statutarnim odredbama, Gradonačelnik Gradskom vijeću podnosi izvješće za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine do dana 30. rujna 2022. godine.

**II. RAD GRADONAČELNIKA**

**1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I DONESENI AKTI**

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada održavao je kolegije. Na kolegijima Gradonačelnika razmatra se aktualna problematika i potreba za donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuje zamjenik gradonačelnika, pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika. Prema potrebi Gradonačelnik je održavao i sastanke s ravnateljima ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad, predsjednicima udruga kao i direktorima trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima poslovni udio.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na web stranici Grada, [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr). Sukladno navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a navedeni glasnici su objavljeni na web stranici Grada Ivanić-Grada - <http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/sluzbeni-glasnik/> .

Osim objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi, kao i sudjelovanjem gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika u emisijama u programu Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. te putem portala Volim Ivanić, portala 01Portal.hr, gradonacelnik.hr i emisije „Srce Hrvatske“ koja se emitira na Jabuka TV.

**2. RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA**

Gradonačelnik osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja gradonačelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i imenuje njihove članove.

U skladu s navedenim, tijekom izvještajnog razdoblja, održane su sjednice radnih tijela Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i to sjednice Odbora za gospodarstvo, Odbora za hrvatske branitelje i Odbora za umirovljenike.

**III. USMJERAVANJE RADA UPRAVNIH ODJELA**

U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Gradonačelnika je usmjeravanje rada upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ukoliko su preneseni Gradu kao i nadzor nad njihovim radom.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada, usvojene na 21. sjednici Gradskog vijeća dana 10. srpnja 2019. godine (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19), ustrojena su tri upravna odjela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

3. Upravni odjel za financije i proračun.

**1. UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti obavlja:

* pripremu prijedloga općih akata te drugih akata koje su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,
* lokalnu samoupravu,
* mjesne odbore,
* rad Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,
* ljudske potencijale i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* uređivanje i objavljivanje Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada,
* sudske i druge postupke u kojima po bilo kojoj osnovi sudjeluje Grad,
* vođenje imovinsko-pravnih poslova te provedbu postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
* upravljanje imovinom u vlasništvu Grada,
* zakup poslovnih prostora i najam stambenih prostora u vlasništvu Grada i ostale imovinskopravne poslove,
* društvene djelatnosti, a osobito brigu o djeci i predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje, stipendiranje učenika i studenata, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, muzejsku i galerijsku djelatnost, tjelesnu kulturu i šport, tehničku kulturu, vjerske zajednice, turističku djelatnost, vatrogastvo, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, udruge građana i civilno društvo, poslove izrade programa javnih potreba za pojedinu društvenu djelatnost, poslove vezane za rad Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada,
* hrvatske branitelje,
* suradnju s ustanovama kojima je osnivač Grad,
* zaštitu potrošača,
* suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
* vođenje službenog protokola Grada i organizaciju službenih posjeta,
* odnose s javnošću i medijima,
* organizacije službenih događaja Grada,
* ostvarivanje prava na pristup informacijama,
* informatičku podršku,
* uređivanje web stranice i facebook stranice Grada,
* uredsko poslovanje i arhivu,
* pomoći pri izradi projekata od interesa za Grad,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada,
* brigu o korištenju sredstava reprezentacije,
* održavanje sredstava rada,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**1.1. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IVANIĆ-GRADA**

U Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada objavljuju se akti koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani uz rad mjesnih odbora te izbornih povjerenstava.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja objavljena su četiri broja Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada i to brojevi 01/22, 02/22, 03/22 i 04/22.

Službeni glasnici objavljeni su na web stranici Grada Ivanić-Grada [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr)

**1.2. RADNI ODNOSI**


Stanje popunjenosti upravnih tijela Grada Ivanić-Grada na dan 30. lipnja 2022.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI I**  **SLUŽBE**  **\*stanje na dan 30.06.2022.** | **Broj**  **predviđenih radnih mjesta** | **Broj popunjenih radnih mjesta** | **Broj radnih mjesta**  **popunjenih na**  **neodređeno vrijeme** | **Broj radnih**  **mjesta popunjenih na**  **određeno vrijeme** |
| **Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti** | 25 | 10 | 9 | 1 |
| **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu** | 24 | 9 | 9 | 0 |
| **Upravni odjel za financije i proračun** | 10 | 6 | 6 | 0 |

**1.3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Temeljem Odluke gradonačelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva zdravstva i socijalne zaštite u 2022. godini, koju je gradonačelnik donio 10.2.2022. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite za 2022. godinu, također od 10.2.2022.godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavio je 14.2.2022. Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu koji je bio otvoren za prijave programa/projekata/manifestacija od 14.2.2022.-14.3.2022. godine.

Nakon provedenog postupka, gradonačelnik je, na osnovi prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu, donio 3.6.2022. godine Zaključke o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga s područja Grada Ivanić-Grada:



**Udruge u kulturi**

Konačnu raspodjelu sredstava za sufinanciranje programa/projekata/manifestacija udruga i građana iz područja kulture gradonačelnik je utvrdio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6.2022. za sljedeće udruge:

Prijava br.39.- VA Milka Trnina, Ivanić-Grad 30.000,00 kuna

Prijava br.2. i 9.- KUD Ogranak Seljačke sloge, Posavski Bregi 30.000,00 kuna

Prijava br.56.- Puhački orkestar Posavac, Ivanić-Grad 20.000,00 kuna

Prijava br.25.- KUD Posavec-Dubrovčak Lijevi – Topolje 20.000,00 kuna


Prijava br.48.- Fašnička udruga Žaba, Ivanić-Grad 19.000,00 kuna

Prijava br.34.- ŽVS Ive, Ivanić-Grad 15.000,00 kuna


Prijava br.5. - Udruga Tri rijeke HPOI, Ivanić-Grad 14.000,00 kuna

Prijava br.16.- KUD Đuro Kundek, Caginec 10.000,00 kuna

U skladu s potpisanim Ugovorima a temeljem izrađenih naloga, gradonačelnik je donio sljedeće odluke o isplatama:



Istim Zaključkom gradonačelnik je utvrdio iznos potpore - 2.000,00 kn za sufinanciranje troška tiska jednog književnog djela autoru s područja grada Ivanić-Grada (Kruni Božiću (Prijava br.1.), Mareli Grgurić (prijava br.4.), Đurđi Vukelić Rožić (Prijava br. 5.a), Mariu Kirinu( Prijava br.8.), Miljenku Šimunoviću (Prijava br.11.), Dunji Bekavac (Prijava br.22.) i Štefici Vanjek (Prijava br.54. i 55.), pa su donesene Odluke i sklopljeni sljedeći ugovori o asignaciji temeljem kojih je izvršeno plaćanje usluga tiska knjige:



**Ostale udruge civilnog društva**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije ostalih udruga civilnog društva gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6.2022. za sljedeće udruge:

Prijava br. 15.- ZUDR Grada Ivanić-Grada 160.000,00 kuna

Prijava br.14.- Povijesna postrojba Ivanić-Grad-10.satnija Ivanić 30.000,00 kuna

Prijava br.18.- DPP-Društvo prijatelja prirode, Ivanić-Grad 20.000,00 kuna

Prijava br.6.- Udruga Veselje, Ivanić-Grad 20.000,00 kuna

Prijava br.45. - Udruga Tetragon, Ivanić-Grad 15.000,00 kuna

Prijava br.53. - Udr. antifaš. i antifašist. boraca Grada Ivanić-Grada 12.000,00 kuna

Prijava br.21.- Prijatelji baštine, Ivanić-Grad 11.000,00 kuna

Prijava br.33.- Društvo Zlatno doba, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.28.- Društvo Zlatni čagalj, Dubrovčak Lijevi 10.000,00 kuna

Prijava br.13. - UHVIDRA Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.42.- Karate klub Mladost, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.47.- IK Net, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.31. - UŠR Lonja, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna


Prijava br.46.- Športski klub Otok, Ivanić-Grad 9.000,00 kuna

Prijava br.38.- Elektronički i računalni klub Ivanić-Grad 5.000,00 kuna


Prijava br.37. -Udruga spec.policije RIS Kutina, podr.Ivanić-Grad 5.000,00 kuna

Prijava br.24.-UHDDR 91 Otok Ivanić, Ivanić-Grad 3.000,00 kuna

te je, u skladu s potpisanim Ugovorima a temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



Temeljem pojedinačnih molbi udruga zaprimljenih mimo Javnog poziva, a na osnovi Mišljenja Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva, osnovanog Odlukom gradonačelnika od 14.4.2021.godine o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva donesenom 9.6.2022., gradonačelnik je donio Zaključke te su s udrugama sklopljeni Ugovori o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu programa Korisnika u 2022. godini. Sredstva su odobrena i donesene su odluke o isplatama za sljedeće udruge:



**Udruge umirovljenika**


Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije umirovljeničkih udruga gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6.2022. za sljedeće udruge:

Prijava br.20- Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad 60.000,00 kuna

Prijava br.30.- Udruga umirovljenika i građana Treća dob,Ivanić-Grad 30.000,00 kuna

Prijava br.41 -.Udruga umirovljenika Lonja, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Sredstva za programe umirovljeničkih udruga za razdoblje 1.-6.mjesec 2022. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2022 godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od 3.6.2022.g.donesene su odluke o isplati:



**Udruge za promicanje zdravstveno-socijalnih programa**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja zdravstva i socijalne zaštite gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6.2022. za sljedeće udruge:

Prijava br.51.-Udruga Mali princ, Ivanić-Grad 127.000,00 kuna

Prijava br.51.-Udruga slijepih Zagreb 12.000,00 kuna

Prijava br.52.-Udruga Riječi/Prave/Predstave 5.900,00 kuna

Prijava br.32.-Udruga Fun Da Mental 4.500,00 kuna

Sredstva za zdravstveno-socijalne programe udruga za razdoblje 1.-6. mjesec 2022.g. su raspoređena u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od 3.6.2022.g.donesene su odluke o isplati:



**Sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta-sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6.2022. za sljedeće udruge:

Prijava br.17.- MRK Ivanić, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.35.- Biciklistički klub Ivanić, Ivanić-Grad 15.000,00 kuna

Prijava br.36.- Streljački klub Ivanić, Ivanić-Grad 5.000,00 kuna

S obzirom da nije bilo zaprimljenih zahtjeva, u predmetnom razdoblju nije bilo isplata udrugama koje organiziraju sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad.

**Sportske manifestacije i natjecanja mladih**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta-Sportske manifestacije i natjecanja mladih, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2022., svojim Zaključkom od 3.6..2022.:

Prijava br.36.-Streljački klub Ivanić, Ivanić-Grad 15.000,00 kuna

Prijava br.10.-MRK Ivanić, Ivanić-Grad 10.000,00 kuna

Prijava br.44.-ŠNM NK Naftaš Ivanić, Ivanić-Grad 9.000,00 kuna

Prijava br.7.- David Petanjek 4.000,00 kuna

Prijava br.29.-Tihomir Golner 4.000,00 kuna

Prijava br.49.-Mario Šiftar 3.000,00 kuna


Sredstva za sportske manifestacije i natjecanja mladih nadarenih sportaša raspoređena su u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu a temeljem Zaključka gradonačelnika od 3.6.2022.g.donesena je odluka o isplati temeljem ugovora:



**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. gradonačelnik je 3.2.2022. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad u 2022. godini.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022., spomenutog Zaključka i potpisanog Sporazuma o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje starijih osoba, socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom te za ljetovanje učenika osnovnih škola i osoba s invaliditetom u 2022. s GDCK Grada Ivanić-Grada i Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad za 2022. godine , pripremljene su i gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GDCK Ivanić-Grad za financiranje javnih ovlasti, službe traženja i posebne namjene-programe GDCK (socijalno-zdravstvene programe, programe Kluba mladeži HCK „Dabar“, Kluba osoba s dijabetesom „Za bolji život“, Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ te za akcije solidarnosti:



Također, gradonačelnik je donio, temeljem potpisanog Sporazuma, odluke vezane za darivanje socijalno ugroženih poklon paketima povodom Uskrsa 2022. i za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji i osoba s invaliditetom u Kampu mladih Hrvatskog Crvenog križa u Selcu od 31.7.-7.8.2022. godine.





Organizaciju nabave i raspodjelu paketa izvršilo je GDCK Ivanić-Grad.

Organizaciju ljetovanja djece i osoba s invaliditetom u Kampu mladih Hrvatskog Crvenog križa u Selcu, koja uključuje prijevoz, osiguranje, četiri obroka, zdravstvenu zaštitu, školu plivanja, radionice prve pomoći Crvenog križa, kulturne, sportske i zabavne sadržaje za sve učenike i osobe s invaliditetom izvršilo je GDCK Ivanić-Grad.

**VJERSKE ZAJEDNICE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2022.godini gradonačelnik je donio:

-14.travnja 2022. godine Odluku o zaključenju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava-namjenske potpore za sufinanciranje radova na uređenju čuvaonice za deponiranje pokretnog inventara Župne crkve Sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu za vrijeme radova na konstruktivnoj sanaciji oštećenja crkve nastalih kao posljedica potresa 22.3.2020. i 29.12.2020. godine te je donesena odluka o isplati:




-14.travnja 2022. godine Odluku o zaključenju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava-namjenske potpore za sufinanciranje radova na obnovi fasade na župnoj kući u Posavskim Bregima te je donesena odluka o isplati:



**JAVNE POTREBE U SPORTU**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama GZSU:



Za Gradsku zajednicu sportskih udruga Ivanić-Grad (GZSU) raspodjelu sredstva udrugama:

ŽRK “Ivanić”

MRK “Ivanić

Karate klub “Mladost”

NK ”Naftaš -Ivanić”

KK “Ivanić”

Kuglački Klub Zanatlija

Biciklistički klub “Ivanić”

Šahovski klub “Ivanić"

Teniski klub “Ivanić-92”

Odbojkaški klub “Ivanić”

USR Lonja

Streljačko društvo Fazan - Topolje

Streljački klub “Ivanić”

Kick-boxing klub "Ivanić"

Twirling klub “Ivanić

Aikido klub “ Ivanić“

Streličarski klub „Tomislav“

Auto karting klub „Ivanić“,

izvršilo je upravno tijelo-IO GZSU Ivanić-Grada.

**Sportovi od posebnog interesa:**

ŠNM NK Naftaš Ivanić(nogomet)

MRK Ivanić(rukomet)

ŽRK Ivanić(rukomet)

KK Ivanić (košarka)

KK Mladost(karate)

Za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Gradraspodjelu sredstava predložilo je za razdoblje 1.-6.mjesec 2022. Povjerenstvo za sport na svojoj 2. sjednici održanoj 31.1.2022. godine. a temeljem tog prijedloga gradonačelnik je 3.2.2022. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava sportskim klubovima za razdoblje 1.-6.mjesec 2022. godine.


Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i temeljem spomenutog Zaključka donesene su sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama sportskim klubovima za sportove od posebnog interesa:





**JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama Zajednici tehničke kulture Grada Ivanić-Grada:



Za Zajednicu tehničke kulture Grada Ivanić-Grada (ZTK) raspodjelu sredstva udrugama:

Aeroklub Ivanić-Grad,

Radio klub “Ivanić” Ivanić-Grad,

Društvo inženjera i tehničara Otok Ivanić,


Oldtimer klub Ivanić-Grad

izvršilo je upravno tijelo-IO ZTK Grada Ivanić-Grada.

Udruge u tehničkoj kulturi: Informatički klub “NET” Ivanić-Grad i Elektronički i računalni klub Ivanić-Grad nisu ispunile svoje statutarne obveze prema ZTK Grada Ivanić-Grada za 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu - nisu dostavile izvještaje o radu i plan i program rada za 2022. godinu te nisu stekle pravo na financiranje u 2022. godini putem ZTK.

**ZAŠTITA OD POŽARA**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2022. godini, gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama VZG Ivanić-Grada:



Za Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanić-Grada raspodjelu sredstava DVD-eima:

DVD Deanovec

DVD Šumečani

DVD Ivanić-Grad

DVD Posavski Bregi

DVD Breška Greda

DVD Dubrovčak Lijevi

DVD Trebovec

DVD Topolje

DVD Poljana Breška

DVD Jalševec Breški

DVD Opatinec

DVD Šarampov Donji

DVD Tarno,

izvršilo je upravno tijelo VZG Ivanić-Grada.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 03. svibnja 2022. godine Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini za područje Grada Ivanić-Grada koji je razmotren i usvojen na 23. tematskoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada održanoj, u proširenom sazivu sa zapovjedništvom VZG Ivanić-Grada, dana 11.5.2022. godine.

**CIVILNA ZAŠTITA**

Zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 koju je ministar zdravstva donio 11.3.2020. i protuepidemijskih mjera koje je svojom Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem okupljanja (i svim njezinim izmjenama u 2022. godini) donosio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada je, u skladu s ovlaštenjima, izdavao suglasnost za sva prijavljena javna okupljanja na području grada Ivanić-Grada dok su mjere kojima se ograničavaju kretanja bile na snazi.

Na osnovi zahtjeva Područnog ureda civilne zaštite Zagreb od 2. ožujka 2022. godine (KLASA:240-03/22-13/2, URBROJ:511-01-360-22-7) o raspoloživim neuseljenim stambenim objektima za trajniji smještaj izbjeglica iz Ukrajine na području Grada Ivanić-Grada i zahtjeva Područnog ureda civilne zaštite Zagreb od 3. ožujka 2022. godine (KLASA:240-03/22-13/2, URBROJ:511-01-360-22-8) o raspoloživim objektima i mogućnostima za privremene prihvatne centre za kratkotrajni prihvat i smještaj izbjeglica iz Ukrajine na području Grada Ivanić-Grada, Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada je na svojoj 22. sjednici održanoj 10.3.2022. donio Zaključke kojima su pozvani građani s područja Grada Ivanić-Grada rada koji u svom vlasništvu imaju neuseljene stambene objekte, da se jave u Grad Ivanić-Grad te je utvrđeno da za potrebe privremenog kratkotrajnog prihvata izbjeglica treba Ravnateljstvo civilne zaštite sa vlasnikom Srednje škole Ivan Švear (Zagrebačka županija) utvrditi mogućnost i ishoditi suglasnost vlasnika da se školska dvorana Srednje škole Ivan Švear, koju koriste i učenici Osnovne škole Đure Deželića iz Ivanić-Grada, koristi u slučaju potrebe za privremeni kratkotrajni prihvat izbjeglica iz Ukrajine.


Nakon što je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo 24.4.2022. Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada je, nakon provjere ponuda za smještaj koje su dostavili u Grad Ivanić-Grad građani s područja Grada Ivanić-Grada, izdao u predmetnom razdoblju 6 Potvrda o nadzoru stambene jedinice. Provjeru ponuda za smještaj izvršio je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i poljoprivredu.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 3. svibnja 2022. godine Odluku o upućivanju na osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada koje je organiziralo Ravnateljstvo civilne zaštite u Dugom Selu 24.5.2022. Članovi Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada pristupili su osposobljavanju.

**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu gradonačelnik je 10.1.2022. godine donio Odluku o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2022. godinu, a 14.4.2022. donio je Odluku o sklapanju Dodatka Ugovoru o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2022. godinu.

U skladu s navedenim Odlukama sklopljen je s DV Roda Ugovor i Dodatak Ugovoru temeljem kojih je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama Dječjem vrtiću Roda:



Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. i Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi s područja Grada Ivanić-Grada u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada i u drugim jedinicama lokalne samouprave koju je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo na svojoj 5. sjednici održanoj 23.12.2021. godine gradonačelnik je:

- 11. siječnja 2022. godine donio Odluku o sufinanciranju troškova redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja mld. U.K. u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić

- 8.2.2022.godine donio Odluku o sufinanciranju troškova redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja malodobnih F.K. i F.K. u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić

- 15.2.2022.godine donio Zaključak o izmjeni Zaključka o sufinanciranju troškova redovitog programa boravka mlt.P.A.L. u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

U cilju nastavka provođenja međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu u Dječjem vrtiću Ivanić-Grad, gradonačelnik je 7.6.2022. donio odluku o zaključenju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu te je isti zaključen i izvršeno je plaćanje.

**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**


**Socijalni programi u osnovnom obrazovanju**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. gradonačelnik je 20.1.2022. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava za socijalne programe u osnovnom obrazovanju (sufinanciranje prehrane učenika) te su donesene sljedeće odluke o isplatama mjesečnih dotacija školama s područja Grada Ivanić-Grada:



**Ostali programi osnovnih škola**

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu gradonačelnik je 20.1.2022. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava za programe u osnovnom obrazovanju te su donesene sljedeće odluke o isplatama dotacija školama s područja Grada Ivanić-Grada:




**Besplatni drugi obrazovni materijali za učenike osnovnih škola**

Radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu za 2022. godinu zasocijalni program u obrazovanju,gradonačelnik je 28. lipnja 2022. godine donio Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada za školsku godinu 2022./2023. iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu – socijalni program u obrazovanju u 2022. godini te su sa školama sklopljeni ugovori o uvjetima i postupku ostvarenja prava na raspodjelu sredstva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu za financiranje nabave dijela drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Posavski Bregi za školsku godinu 2022./2023. U predmetnom razdoblju škole nisu uputile zahtjeve za isplatu temeljem ugovora te odluke o isplatama nisu donesene.

**Produženi boravak za učenike OŠ S.Basaričeka:**

Gradonačelnik je 28.1.2019. godine donio Pravilnik o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnoj školi te su temeljem Proračuna za 2022. godinu i Zaključka od 20.1.2022. godine o financiranju troškova plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica koje izvode godišnji program produženog boravka učenika u OŠ Stjepana Basaričeka u 2022. godini, donesene sljedeće odluke o isplatama:



**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu za programe u srednjoškolskom obrazovanju i nagrade učenicima za sudjelovanje na državnim natjecanjima, kojeg je gradonačelnik donio 18.5.2022. godine, u predmetnom razdoblju donesena je sljedeća odluka o isplati:



**Ugovori/Sporazumi**

Pripremljeni su i gradonačelnik je donio odluke i sklopio sljedeće Ugovore:

-siječanj 2022.



-veljača 2022.

- nije bilo sklopljenih ugovora


-ožujak 2022.



-travanj 2022.



-svibanj 2022.




-lipanj 2022.



**Zaključci, Odluke**

Pripremljeni su i gradonačelnik je donio Zaključke i Odluke:





**1.4. PRAVA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-ZDRAVSTVENE PROBLEMATIKE**

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik, broj 01/20 i 10/20) i Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu (Službeni glasnik, broj 09/21 i 04/22.) u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine ostvarena su sljedeća prava iz područja socijalno-zdravstvene problematike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Iznos** | **Broj korisnika/ napomena** |
| 1. | Pomoć za opremu novorođenog djeteta | 139.000,00 kuna | 69 roditelja novorođene djece  (+ prigodni pokloni) |
| 2. | Potpore umirovljenicima | 80.000,00 kuna | Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad 60.000,00 kuna  Udruga umirovljenika i građana „Treća dob“ 20.000,00 kuna |
| 3. | Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi | 250.000,00 kuna (za razdoblje siječanj – svibanj 2022. godine, za lipanj isplata u srpnju 2022. godine) | 1 146 učenika  (OŠ Đure Deželića 481 učenika, OŠ Stjepana Basaričeka 296 učenika, OŠ Josipa Badalića 218 učenika, OŠ Posavski Bregi 151učenika) |
| 4. | Sufinanciranje troškova djece u vrtićima izvan Dječjeg vrtića Ivanić-Grad | 248.517,81 kunu (za razdoblje siječanj - svibanj 2022. godine, za lipanj isplata u srpnju 2022.) | DV Roda 34 djece  DV Proljeće Kloštar Ivanić 3 djece |
| 5. | Subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama | 182.515,51 kuna(za razdoblje siječanj - svibanj 2022. godine, za lipanj isplata u srpnju 2022.) | 3 razredna odjeljenja u OŠ Stjepana Basaričeka |
| 6. | Podmirenje troškova ljetovanja u Kampu mladeži Hrvatskog Crvenog Križa | 38.200,00 kuna | 20 djece  6 osoba s invaliditetom |
| 7. | Pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i pratitelja u ustanove kategorizirane za njihove potrebe | 12.000,00 kuna | 2 korisnika |
| 8. | Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju | 12.360,00 kuna | 1 dijete |
| 9. | Jednokratna novčana pomoć | 54.522,27 kuna | 33 kućanstva:  15 samaca  18 obitelji |
| 10. | Poklon paketi povodom blagdana osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama (prigodom Uskrsa 2022.) | 37.380,00 kuna | 263 osobe:  - 40 osoba – stare i nemoćne osobe – korisnici ZMN (spisak Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad)  - 45 djece iz socijalno ugroženih obitelji – korisnici ZMN (spisak CZSS)  - 112 osoba s invaliditetom – korisnici prava na osobnu invalidninu (spisak CZSS)  - 66 starije osobe iznad 90. god. (spisak Matični ured) |
| 11. | Pomoć na podmirenje troškova stanovanja (električna energija, voda, smeće, plin, najamnina, naknada za uređenje voda…) | 98.765,73 kuna | 47 kućanstva:  17 samaca  30 obitelji |
|  |  |  |  |
| 12. | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 0,00 kuna |  |
| 13. | Stipendije učenicima i studentima | 188.000,00 kuna | 15 učenika  15 studenata |
| 14. | Sufinanciranje troškova prijevoza studenata | 401.185,00 kuna | 231 student |
| 15. | Dodatni obrazovni materijal učenicima osnovnih škola | 0,00 kuna | isplata u srpnju/kolovozu 2022. 99.616,00 kuna  39.864,00 kn OŠ Đure Deželića (453 učenika)  27.984,00 OŠ Stjepana Basaričeka (318 učenika)  16.632,00 kn OŠ Posavski Bregi (189 učenika)  15.136,00 kn OŠ Josipa Badalića (172 učenika) |
| 16. | Socijalno-zdravstveni projekti udruga | 60.000,00 kuna | Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ  60.00,00 kuna |
| 17. | Programi preventive - DDK | 5.175,00 kuna | prilikom dobrovoljnog darivanja krvi - nalaz KKS darivateljima |
| 18. | Programi Gradskog društva Crvenog križa | 27.083,20 kuna |  |
|  |  |  |  |
| 19. | Prijevoz pokojnika | 20.625,00 kuna |  |

Za sva navedena prava sredstva su osigurana u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

**1.5. PROJEKT „ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“**

U navedenom razdoblju nastavljene su aktivnosti na projektu „Zaželi, radi, pomaži!“.

Projekt „Zaželi, radi, pomaži!“ započeo je 19. 2. 2020., potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., između Grada Ivanić-Grada, s jedne, i Ministarstva rada i mirovinskog sustava (sadašnjeg: Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s druge strane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.110.593,20 kn. Projekt je sufinanciran od EU, Europskog socijalnog fonda.

Korisnik projekta je Grad Ivanić-Grad dok su partneri na projektu Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ. U sklopu projekta, u Gradu Ivanić-Gradu zaposlena je jedna osoba kao voditelj projekta (Valentina Šipuš, sveučilišni specijalist socijalne politike) na rok od 30 mjeseci te 1. 7. 2020. godine 9 žena s obilježjem teže zapošljivosti na rok od 24 mjeseca (tj. 1.7. 2020. do 1.7. 2022.). U Općini Kloštar Ivanić zaposlene su 3 teže zapošljive žene, a u Općini Križ 4 teže zapošljive žene (na rok od 24 mjeseca, tj. od 1.7.2020. do 1.7. 2022.) te na projektu rade službenice Općina s opsegom rada na projektu od 30% kao asistentice projekta.

U razdoblju od 1. - 6. mjeseca 2022. projekt je u završnoj fazi jer su zaposlenice završile s radom dana 30. 6. 2022. Projektom se vodila skrb o oko +/- 120 korisnika (u prosjeku 66 korisnika s područja Ivanić-Grada, 26 s područja Općine Križ i 24 s područja Općine Kloštar Ivanić). Zaposlenice su u tom periodu koristile godišnje odmore za 2021. i 2022. godinu, provodile redovno projektne aktivnosti, a voditeljica i asistentice su obilazile korisnike kako bi ih se informiralo o kraju projekta. S tom svrhom je održana i radio-emisija na Obiteljskom radiju Ivanić-Grad 31. 3. 2022. te su informacije redovito davane na Internet stranici projekta <https://zazeli-radi-pomazi.com.hr/>. Po završetku radnog odnosa zaposlenica u Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad upućen je cjelovit popis korisnika koji su bili uključeni u projekt s posebnom napomenom osoba koje žive same i nemaju bližnje rodbine u svojoj blizini. Taj će popis biti baza korisnika za sljedeći projekt čiji se natječaj očekuje u 2023. godini. 30. 6. 2022. održana je u POU Ivanić-Grad završna konferencija projekta na kojoj je prikazan tijek projekta od početka do zadnjih dana te njegovi rezultati koji se odnose na unaprjeđen položaj zaposlenih žena koje odlaze na tržište rada te zadovoljstvo i povećana kvaliteta života korisnika kojim je pružana pomoć. Sve je popraćeno medijski te su informacije dostupne na Internet stranici projekta. Projekt završava 19. 8. 2022. nakon čega treba poslati završni Zahtjev za nadoknadom sredstava (br. 10) i završno izvješće.

Troškovna i prihodovna strana projekta:

* krajem travnja 2022. uplaćena su sredstva potraživana u studenom 2021. (26.11.2021.) - Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) 7 s potraživanjem od 460.126,57 kn. U potraživanje su bili uključeni svi dotadašnji troškovi za nabavku higijenskih sredstava i obrazovanja. Odobreno je 377.738,72 kn. Razlika se odnosi na troškove nabavke higijenskih sredstava za koje je još bila u tijeku provjera postupka javne nabave.
* početkom ožujka 2022. predan je Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) 8 (1. 3. 2022.) kojim je potraživano 506.813,62 kn i koji je ponovljeno uključivao potraživanje za higijenske potrepštine i troškove obrazovanja koji su odobreni u ZNS – u 7, ali čije je odobrenje stiglo nakon predaje ZNS-a 8. Provjerom postupka javne nabave za nabavu higijenskih potrepština određena je financijska korekcija te je temeljem toga odobreni iznos umanjen i odobreno je 419.642,88 kn. Razlika se odnosi na već odobreni i uplaćeni iznos za obrazovanje u iznosu od 62.187,20 kn te umanjenje za pružene usluge nabave higijenskih paketa temeljem financijske korekcije. Iznos je uplaćen 15. 6. 2022.
* početkom lipnja 2022. predan je Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) 9 (1. 6. 2022.) kojim je potraživano 357.384,79 kn. Zahtjev je još u provjeri.
* Završni Zahtjev za nadoknadom sredstava će se predati početkom rujna 2022.

**1.6. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA**

**1.6.1. Raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* 12. studenoga 2021. godine objavljen je Javni natječaj za davanje u zakup poslovno-proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovno-proizvodnih prostora/inkubacijskih u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad koji se nalazi u Poduzetničkoj ulici.

Grad Ivanić-Grad i najpovoljniji ponuditelj za zakup jednog ureda u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad koji se nalazi u Poduzetničkoj ulici, **3. veljače 2022. godine** sklopili su Ugovor o zakupu poslovnoga prostora.

* Temeljem članka 34. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/19, 03/20 i 04/20)

Grad Ivanić-Grad i Muzej Ivanić-Grada **16. veljače 2022. godine** sklopili su Ugovor o korištenju prostora u zgradi spomeničke baštine Stara škola površine 300 m2 u Lijevom Dubrovčaku, Ulica braće Radić 5, koja se nalazi na nekretnini označenoj kao k.č. br. 330/1, u naravi dvorište i zgrada spomeničke baštine Stara škola ukupne površine 1445 m2, upisanoj u zk. ul. br. 362 k.o. Dubrovčak kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad.

* Temeljem članka 34. Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/19, 03/20 i 04/20) te Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o sklapanju Ugovora o korištenju prostora (KLASA: 024-05/22-11/29, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-2) od 17. ožujka 2022. godine

Grad Ivanić-Grad i Vatrogasna zajednica Grada Ivanić-Grada **1. travnja 2022. godine** sklopili su Ugovor o korištenju prostora koji se sastoji od jedne uredske prostorije površine 13,55 m2 u prizemlju Doma branitelja, Omladinska 30, 10310 Ivanić-Grad, na nekretnini označenoj kao k.č. br. 1866/5 k.o. Ivanić Grad upisanoj u zemljišne knjige Općinskoga suda u Velikoj Gorici Stalna služba u Ivanić-Gradu. Korisnik će koristiti i pripadajući zajednički prostor.

* Temeljem članka 32. Odluke Gradskoga vijeća Grada Ivanić-Grada o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/19, 03/20 i 04/20), Odluke Gradskoga vijeća Grada Ivanić-Grada o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/22) te Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnoga prostora (KLASA: 024-05/22-11/40, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1) od 14. (četrnaestoga) travnja 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine

Grad Ivanić-Grad i jedna razvojna agencija **14. travnja 2022. godine** sklopili su Ugovor o zakupu poslovnoga prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad koji se nalazi u Poduzetničkoj ulici.

* Temeljem članka 34. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/19, 03/20 i 04/20)

Grad Ivanić-Grad i jedna razvojna agencija **15. travnja 2022. godine** sklopili su Ugovor o korištenju prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad koji se nalazi u Poduzetničkoj ulici.

**1.6.2. Raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* 16. veljače 2022. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska KLASA: 363-04/22-14/1, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1.

Predmet natječaja bila je dodjela dijela javne površine u zakup radi postave kioska površine 7,5 m², na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu, koja se nalazi na k.č. br. 2035, upisanoj u zk. ul. 3698 k.o. Ivanić-Grad Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad.

4. ožujka 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuditeljem.

* 3. studenoga 2021. godine objavljen je ažurirani Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/21-03/2, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-3.

Predmet natječaja bile su sljedeće nekretnine:

a) k.č. br. 1672, upisana u zk.ul.br. 2792, k.o. Ivanić Grad, oranica u mjestu, površine 513 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad,

b) k.č. br. 850/1, upisana u zk.ul.br. 629, k.o. Posavski Bregi, oranica, površine 1462 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad,

c) k.č.br. 257, upisana u zk.ul.br. 105, k.o. Dubrovčak, kuća, dvor i oranica u selu, površine 2361 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad.

25. siječnja 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. br. 850/1, upisana u zk.ul.br. 629, k.o. Posavski Bregi sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Za preostale dvije nekretnine ovaj Javni natječaj je istekao.

* 4. ožujka 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/6, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-5.

Predmet ovoga Javnoga natječaja bila je, između ostaloga, prodaja sljedeće nekretnine, koja se nalazi dijelom u građevinskom, a dijelom u poljoprivrednom području: k.č. br. 144, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić.

25. ožujka 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine sa najpovoljnijim ponuditeljem.

* 10. ožujka 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/7, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1.

Predmet ovoga Javnoga natječaja bila su, između ostaloga, sljedeća građevinska zemljišta:

a) k.č. br. 189, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

b) k.č. br. 878, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani.

25. ožujka 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji obiju navedenih nekretnina sa najpovoljnijim ponuditeljima.

**1.6.3. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* 15. veljače 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/6, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1.

Predmet ovoga Javnoga natječaja bile su sljedeće nekretnine:

a) k.č. br. 51, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić,

b) k.č. br. 144, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić, koja je dijelom u građevinskom, a dijelom u poljoprivrednom području,

c) k.č. br. 199, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić.

25. veljače 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine sa najpovoljnijim ponuditeljem za nekretninu gore navedenu pod a).

* 4. ožujka 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/6, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-5.

Predmet ovoga Javnoga natječaja bile su sljedeće nekretnine:

a) k.č. br. 144, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić, koja je dijelom u građevinskom, a dijelom u poljoprivrednom području,

b) k.č. br. 199, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić.

25. ožujka 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine sa najpovoljnijim ponuditeljem za nekretninu gore navedenu pod a).

* 14. travnja objavljen je ažurirani Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/6, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-5.

Predmet ovoga Javnoga natječaja je nekretnina: k.č. br. 199, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić, te je za istu natječaj na dan 1. srpnja 2022. godine i dalje u tijeku.

* 10. ožujka 2022. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/7, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1.

Predmet ovoga Javnoga natječaja bila su sljedeća poljoprivredna zemljišta:

a) k.č. br. 14, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

b) k.č. br. 75, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

c) k.č. br. 76, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

d) k.č. br. 190, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

e) k.č. br. 191, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

f) k.č. br. 192, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

g) k.č. br. 193, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

h) k.č. br. 879, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani,

i) k.č. br. 880, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani,

j) k.č. br. 885, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani,

k) k.č. br. 886, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani.

25. ožujka 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za raspolaganje nekretninama na kojoj su otvarane ponude na predmetni Javni natječaj te je nakon toga Grad Ivanić-Grad zaključio ugovor o kupoprodaji gore navedenih nekretnina pod a), d), e), f), g), h), i), j) i k) sa najpovoljnijim ponuditeljima.

* 14. travnja objavljen je ažurirani Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada KLASA: 940-01/22-01/7, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1.

Predmet ovoga Javnoga natječaja su nekretnine:

a) k.č. br. 75, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, i

b) k.č. br. 76, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani,

te je za iste natječaj na dan 1. srpnja 2022. godine i dalje u tijeku.

**1.6.4. Program društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada**

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanje Liste reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238/10-01-01/2-21-3 od 01. rujna 2021.) završio je 31. prosinca 2021.

Navedenim pozivom prikupljali su se zahtjevi zainteresiranih građana za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada, a čija gradnja je predviđena na nekretnini kč.br. 1148/1, k.o. Ivanić-Grad. Na poziv je pristiglo 33 zahtjeva zainteresiranih građana. Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada provelo je postupak ocjene zahtjeva podnositelja te utvrdilo Prijedlog liste reda prvenstva (KLASA: 370-03/20-01/1, URBROJ: 238-10-04-02/3-22-22) 02. ožujka 2022. godine te je isti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada. Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada. Usporedno će se rješavati imovinsko – pravni odnosi.

**1.6.5. Ostalo**

Provedba parcelacija i uknjižbe nerazvrstanih cesta te ukidanje statusa nerazvrstanih cesta i uknjižba vlasništva Grada Ivanić-Grada. Isto je provedeno kao prethodne potrebne radnje za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i uknjižbe prava služnosti te radi kupoprodaje nekretnina.

**1.7. SUDSKI I UPRAVNI POSTUPCI**

U navedenom periodu Grad vodi sljedeće sudske postupke:

1.) Radnik d.d. c/a Županija i Grad – spor radi isplate iznosa od 1.606.079,68 kn. Predmet se po odluci drugostupanjskog suda o žalbi tužitelja nalazi na ponovnom rješavanju pred prvostupanjskim sudom.

2.) Majo Commerce c/a Grad – II. stupanjska presuda u korist Grada Ivanić-Grada, i dalje je na VSRH po reviziji tužitelja.

3.) Snježana Srebačić c/a RH, Županija i Grad – spor naknada štete, donesena prvostupanjska presuda kojom je RH, Zagrebačkoj županiji i Gradu Ivanić-Gradu naloženo solidarno platiti tužiteljici Snježani Srebačić iznos od 78.800,00 kn sa zzk od 01.11.2016., na što je Grad Ivanić-Grad uložio žalbu (žalbu uložile i RH i Zagrebačka županija). Predmet se po odluci drugostupanjskog suda o žalbi nalazi na ponovnom rješavanju pred prvostupanjskim sudom.

4.) Martina Kovač Crnčec c/a Grad – tužba radi utvrđenja vlasništva dosjelošću na nekretnini u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (zk.č.br. 1871/4 k.o. Ivanić Grad), podnesen odgovor na tužbu, u tijeku postupak pred prvostupanjskim sudom.

5.) Martina Kovač Crnčec c/a Grad – tužba radi smetanja posjeda na zk.č.br. 1871/4 k.o. Ivanić Grad, podnesen odgovor na tužbu, u tijeku postupak pred prvostupanjskim sudom.

**2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja:

- pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,

- komunalno gospodarstvo,

- postupke prisilne naplate komunalne naknade i komunalnih doprinosa,

- održavanje nekretnina u vlasništvu Grada,

- korištenje javnih površina,

- prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

- uređenje naselja,

- osnivanje i vođenje katastra vodova,

- osnivanje izvorne i grafičke evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

- regulaciju prometa i prometno redarstvo,

- gospodarstvo,

- poljoprivredu,

- poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu Grada,

- brigu o službenim automobilima,

- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**2.1. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE**

Dana 01. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj 7. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada kojom se raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Ivanić-Grada u katastarskim općinama: Breška Greda, Caginec, Lepšić, Ljievi Dubrovčak, Opatinec, Posavski Bregi, Prečno, Šarampov, Širinec, Šumećani, Topolje i Trebovec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada predviđeno za zakup na 25 godina, te je ista dostavljena na znanje Zagrebačkoj županiji i Ministarstvu poljoprivrede. Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada objavilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, temeljem članka 100. stavka 2. i članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) sklopljeno je petnaest ugovora o privremenom korištenju s korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na njihov zahtjev, koji su u mirnom posjedu istog i koji su podmirili sve obveze po osnovi korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Privremeni korisnik | zk.č.br. | Površina (ha) | k.o. |
| 1. | AGRO-DAR d.o.o. za usluge | 1362 | 2,0952 | Trebovec |
| 1397 | 2,0636 | Trebovec |
| 1356 | 0,9292 | Trebovec |
| 2. | Jelica Galina | 51 | 1,1136 | Lijevi Dubrovčak |
| 3. | Tomislav Boltiš | 30 | 19,4388 | Topolje |
| 4. | Marijo Lacković | 3 | 19,8470 | Topolje |
| 5. | Stjepan Rošin | 342 | 1,4211 | Lepšić |
| 6. | Marijana Medved | 1018 | 21,6525 | Posavski Bregi |
| 7. | Marijana Baček | dio 2/1 | 5,4800 | Breška Greda |
| 2/2 | 9,8440 | Breška Greda |
| dio 102 | 10,8200 | Lepšić |
| 8. | Đurđica Mihinec | 11 | 21,2078 | Lepšić |
| 9. | Blaženka Margetić | 201 | 0,6627 | Trebovec |
| 202 | 0,8986 |
| 242 | 0,1966 |
| 10. | Jasna Vuković | 7 | 19,1430 | Topolje |
| 11. | Zdenko Butorac | 5 | 13,9115 | Topolje |
| dio 6 | 6,7800 |
| 12. | Mladen Margetić | 144 | 1,7015 | Trebovec |
| 299 | 0,4207 |
| 301 | 0,3913 |
| 304 | 0,6403 |
| 305 | 0,8005 |
| 1353 | 1,2545 |
| 13. | Marijo Lacković | 1 | 15,7044 | Topolje |
| dio 6 | 6,5600 |
| 14. | Božica Bogati | 284 | 15,4366 | Topolje |
|  |  | 525 | 11,3518 | Prečno |
| 15. | Berica Klak | dio 549 | 3,0000 | Lijevi Dubrovčak |

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, temeljem članka 43. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) raskinuti su ugovori o zakupu za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Zakupnik | zk.č.br. | Površina (ha) | k.o. |
| 1. | PERFA-BIO d.o.o. | 30 | 4,3651 | Lepšić |
| 2. | BRANITELJSKA ZADRUGA OTOK IVANIĆ | 447 | 17,4106 | Posavski Bregi |
| 3. | ZADRUGA - MILIĆ | 1028 | 5,5505 | Posavski Bregi |

**2.2. PROGRAMI POTPORA U POLJOPRIVREDI**

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu (KLASA: 024-05/22-04/5; URBROJ:238-10-01/22-15 od 24. svibnja 2022.) na koji je dana 08. lipnja 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno mišljenje.

Grad Ivanić-Grad u 2022. godini, prema Programu potpora poljoprivredi, dodjeljivati će potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 te sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za sljedeće aktivnosti:

Sukladno Uredbi 1408/2013:

MJERA 1: Unapređenje stočarske proizvodnje

* 1. Umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača)
  2. . Uzgoj i držanje svinja na području Grada Ivanić-Grada

1.5. Uzgoj i držanje goveda

MJERA 2: Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada

MJERA 3: Nabava sjemenskog materijala (buće)

MJERA 4. Subvencioniranje EKO certifikata u poljoprivrednoj proizvodnji

MJERA 5: Ekološka proizvodnja u poljoprivredi

MJERA 6: Proizvodnja u staklenicima i plastenicima

MJERA 7: Kupnja materijala i opreme za opremanje staklenika i plastenika

MJERA 8. Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Sukladno Uredbi 1407/2013:

MJERA 9: Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

MJERA 10: Potpore za financiranje poljoprivrednih zadruga

MJERA 11: Potpore za financiranje programa udruga iz područja poljoprivrede

Dana 30. lipnja 2022. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini (KLASA: 024-05/22-11/69; URBROJ: 238-10-04-03/2-22-1).

**2.3. POSTUPCI PRISILNE NAPLATE POTRAŽIVANJA GRADA IVANIĆ-GRADA**

Svi aktivni postupci pokrenuti c/a pravnih i fizičkih osoba su nastavljeni te je pripremljen velik dio ovrha radi naplate naknade za uređenje voda protiv pravnih i fizičkih osoba.

Tijekom ovog izvještajnog perioda Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu izdao je:

* 44 rješenja o ovrsi komunalne naknade
* 166 rješenja o ovrsi naknade za uređenje voda.
  + 1. **Ovrhe**

U navedenom razdoblju provedene su ovrhe po osnovi nenaplaćenog komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Po ispostavljenim karticama kupaca Upravnog odjela za financije i proračun na kojima su knjižena dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda pripremana su rješenja o ovrhama, od kojih je dio naplaćen od stranaka primitkom rješenja o ovrsi, a dio je naplaćen putem FINA-e, a u skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim potraživanjima (Narodne novine, broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20 i 133/20).

Naplaćeni iznos po ovrhama za komunalnu naknadu ukupno iznosi 178.130,88 kn.

Naplaćeni iznos po ovrhama za naknadu za uređenje voda ukupno iznosi 98.823,03kn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ukupno: 276.953,91 kn

* + 1. **Prijave tražbina u stečajnom postupku**

1. **Damex gradnja d.o.o.**, Radnička cesta 173, Zagreb – Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2 / II dana 01. listopada 2021. godine donio je Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Damex gradnja d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge (St-1265/21-26) kojim rješenjem se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju.

Grad Ivanić-Grad podnio je prijavu tražbine u stečajnom postupku i to za tražbinu Grada za komunalnu naknadu u iznosu od 5.534.241,02 kn i za tražbinu za naknadu za uređenje voda u iznosu od 1.357.297,62 kn.

Dana 12. travnja 2022. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje (St-1265/21-68) kojim se utvrđuje tražbina Grada Ivanić-Grada u iznosu od 2.680.743,92 kn, a osporava iznos od 4.210.794,72 kn te se Grad Ivanić- Grad upućuje na parnicu protiv stečajnog dužnika Damex gradnje d.o.o. radi utvrđivanja osporene tražbine u iznosu od 4.210.794,72 kn.

Na navedeno rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, Grad Ivanić-Grad je izjavio žalbu temeljem koje je Visoki Trgovački sud u Zagrebu, Berislavićeva 11, dana 17. svibnja 2022. godine preinačio Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 12. travnja 2022. godine (St-1265/21-68).

Rješenjem Visokog trgovačkog suda u Zagrebu (39 Pž-2171/2022-2) stečajni upravitelj dužnika Damex gradnje d.o.o. upućuje se da u roku od 8 dana od primitka istoga pokrene parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporavanja tražbine Grada Ivanić-Grada u iznosu od 4.210.794,72 kn jer će se u protivnome smatrati da je osporavanje otklonjeno te će se potraživanje Grada Ivanić-Grada smatrati utvrđenim za puni iznos od 6.891.538,64 kn.

Dana 28. lipnja 2022. godine stečajna upraviteljica Damex gradnje d.o.o. zaprimila je Rješenje Visokog trgovačkog suda u Zagrebu (39 Pž-2171/2022-2).

**2.4. STATUS PROJEKATA**

U tablici u nastavku navedeni su projekti koji su u tijeku u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Vrsta projekta** | **Datum prijave** | **Ukupna vrijednost projekta (kn)** | **Traženi iznos sufinanciranja (kn)** | **Pružatelj potpore** | **Status** | **Odobreni iznos (kn)** | **Opis projekta** |
| **1.** | Sanacija i obnova pročelja zgrade Stare škole Lijevi Dubrovčak | 21.1.2022. | 830.650,75 kn | 430.650,75 kn | Ministarstvo kulture | Odbijeno |  | Postavljanje skele, rušenje i demontaža oštećenih i neadekvatnih dijelova fasadnih slojeva, zidarsko-fasaderski radovi, limarski radovi, stolarski radovi, soboslikarsko-ličilački radovi i konzervatorski radovi. |
| **2.** | Izrada projektne dokumentacije za obnovu Stare škole u Ivanić-Gradu | 28.1.2022. | 207.500,00 kn | 120.000,00 kn | Ministarstvo kulture | Odbijeno |  | Projektom je predviđena izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, uređenje i opremanje prostora zgrade stare škole Ivanić-Grad (Muzej Ivanić-Grad) na lokaciji k.č.br. 1885/2, k.o. Ivanić-Grad.  Dokumentacija će se izraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te Zakonom o gradnji. Predviđena je izrada sljedećih dokumenata: arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt strojarskih instalacija, projekt protupožarne zaštite i konzervatorski elaborat. |
| **3.** | Izgradnja sportskog igrališta u Dubrovčaku Lijevom | 31.1.2022. | 527.900,00 kn | 375.780,00 kn | LAG Moslavina | Odobreno | 330.000,00 kn |  |
| **4.** | Rekonstrukcija sportskog poda Sportske dvorane Žeravinec | 2.2.2022. | 1.344.931,25 kn | 476.756,00 kn | Ministarstvo turizma i sporta | Prijavljeno |  |  |
| **5.** | Rekonstrukcija i zamjena pokrova na Gradskoj tržnici Maznica | 8.2.2022. | 815.654,06 kn | 815.654,06 kn | Zagrebačka županija | Odobreno | 815.654,06 kn | Uslijed potresa od 22.3. te 28 i 29.12.2020. nastala su oštećenja na nekonstruktivnim elementima (krovnom pokrovu od armiranog stakla) objekta Gradske tržnice Maznica zbog čega je pokrov potrebno sanirati i rekonstruirati u svrhu bolje seizmičke otpornosti u budućnosti. |
| **6.** | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i obnovu objekta Stare škole u Ivanić-Gradu | 8.2.2022. | 197.500,00 kn | 158.000,00 kn | Zagrebačka županija | Odobreno | 197.500,00 kn | Objekt Stare škole u Ivanić-Gradu djelovanjem potresa 22.3. te 28 i 29.12.2020. značajno je konstrukcijski oštećen te mu je potrebna sanacija i obnova. Pukotine su nastale na gotovo svim unutarnjim i vanjskim zidovima te na dijelovima temelja čime je zgrada ocijenjena kao privremeno neuporabljiva te predstavlja opasnost u slučaju ponovnih djelovanja „više sile“ potresa. |
| **7.** | Obnova konstrukcije objekta stare škole u Lijevom Dubrovčaku | 10.2.2022. | 761.350,00 kn | 609.080,00 kn | Zagrebačka županija | Odustali |  | Djelovanjem potresa od 29.12.2020. došlo je do narušavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta Stare škole u Lijevom Dubrovčaku kojeg primarno koristi Muzej Ivanić-Grada, ali i druge lokalne udruge (KUD, DVD i sl.). Pregledom objekta od strane statičara uočena su sljedeća oštećenja konstrukcijskih elemenata: odvajanje pregradnih zidova od nosivih zidova, odvajanje tj. pucanje spoja stropne konstrukcije s nosivim zidovima i pucanje nadtemelja koji su izvedeni od opeke punog formata. |
| **8.** | SmartIvanićCity | 25.2.2022. | 825.000,00 kn | 82.500,00 kn | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Prijavljeno |  | Projektom SmartIvanićCity intencija je uspostaviti tehničko-tehnološku infrastrukturu, softver i hardver koji bi trebali osigurati unaprjeđenje procesa i usluga koje Ivanić-Grad pruža ciljanim skupinama (građanima, poduzetnicima, turistima), kao korisnicima gradskih i ostalih usluga koje pruža Grad, ali i sve njegove institucije i tvrtke. |
| **9.** | Refundacija troškova privremenog smještaja i obroka za osobe pogođene potresom | 7.3.2022. | 247.643,07 kn | 247.643,07 kn | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Odobreno | 247.678,33 kn | Iako su štete od potresa u Ivanić-Gradu bile daleko manje od onih u području bliže epicentru, manji dio starijih stambenih objekata je djelovanjem potresa oštećen do te mjere da je označen „crvenom naljepnicom“ zbog narušene statike. Također, u razdoblju neposredno nakon potresa, Ivanić-Grad je pružio hitan privremeni smještaj osobama s najpogođenijih područja do trenutka u kojem im nije bio osiguran privremeni smještaj koji je bliži mjestu njihova stanovanja. Osim smještaja, Grad Ivanić-Grad je u prvim danima nakon katastrofe osobama pogođenim potresom osigurao i obroke. |
| **10.** | Refundacija troškova financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom | 6.4.2022. | 311.144,72 kn | 311.144,72 kn | Ministarstvo unutarnjih poslova | Rezervna lista |  | Nakon potresa Grad Ivanić-Grad je bio primoran angažirati Vatrogasnu postrojbu Grada Ivanić-Grada za sanaciju dimnjaka, zabatnih zidova, krovišta i ostalih šteta na objektima. Isto tako, angažirani su procjenitelji koji su radili procjenu šteta poslije potresa i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje oštećene zgrade. |
| **11.** | Izgradnja produžetka ceste i pješačkih staza u Ulici Cvjetka Krnjevića u Ivanić-Gradu | 15.4.2022. | 733.545,25 kn | 586.836,20 kn | Zagrebačka županija | Prijavljeno |  | Planirani rezultat projekt je izvedba produžetka ulice zatvorenog profila s obostranim pješačkim stazama i infrastrukturom te izvedba priključka na Zajčićevu ulicu u dužini 80 m. U koridorima zelenog pojasa između ceste i pješačke staze će biti položene instalacije: vodovod i plin uz istočni rub, elektro instalacije i DTK uz zapadni rub te kanalizacija u osi ceste, sve u dužini od 80 m. |
| **12.** | Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i pripreme PTV-a na objektu Visoke škole | 25.4.2022. | 645.184,28 kn | 258.073,71 kn | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Prijavljeno |  |  |
| **13.** | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu i uklanjanja dijela objekta Kundekove kuće | 27.4.2022. | 587.500,00 kn | 587.500,00 kn | Zagrebačka županija | Prijavljeno |  | Objekt Kuća Kundek u Ivanić-Gradu kojeg koristi Muzej Ivanić-Grada, djelovanjem potresa 22.3. i 29.12.2020. značajno je konstrukcijski oštećen te mu je potrebna sanacija i obnova. U centralnom se dijelu veličina diferencijalnog slijeganja mjeri u centimetrima, a pukotine na pročelju su tolike da je ugrožena stabilnost većeg dijela građevine sa dvorišne strane. Prema klasifikaciji Ministarstva kulture (EMS 98) oštećenja možemo svrstati u kategoriju teških oštećenja. Kako bi se provela cjelovita obnova i uklanjanje dijela objekta nužno je izraditi projektnu dokumentaciju koja uključuje sve elaborate, projekt uklanjanja te glavni i izvedbeni projekt obnove. |
| **14.** | Uređenje Društvenog doma i vatrogasne garaže u Trebovcu | 5.5.2022. | 331.532,50 kn | 265.226,00 kn | Zagrebačka županija | Prijavljeno |  | Projektom je predviđeno uređenje dva međuovisna objekta: Društvenog doma i vatrogasne garaže u Trebovcu. Na objektu Društvenog doma predviđena je obnova dotrajalog stropa, uređenje sanitarnih prostorija te prostora kuhinje. Na vatrogasnoj garaži potrebno je obnoviti krovište, urediti sanitarne prostorije te izvesti septičku jamu. |
| **15.** | Cjelovita obnova zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi | 24.5.2022. | 4.064.382,41 kn | 4.064.382,41 kn | Zagrebačka županija | Odobreno | 4.064.382,41 kn | Muzej Ivanić-Grad osigurao je financijska sredstva za uređenje kata zgrade stare škole za potrebe muzejske čuavonice (depoa) muzeja i konstruktivnu obnove iste, no nedostaje dio sredstva za provođenje projekta uređenja kata, konstruktivne obnove i prizemlja zgrade što je predmet ove prijave. |
| **16.** | Mjere za poticanje odvojenog prikupljanja otpada - nabava sjeckalice za granje i provedba edukacija | 25.5.2022. | 78.150,00 kn | 31.260,00 kn | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Prijavljeno |  | Ovim projektom planirana su dva tipa ulaganja u okviru mjera za poticanje odvojenog sakupljanja komunalnog otpada:  1. Nabava uređaja - Drobilica za biootpad. 2. Aktivnosti edukacija usmjernih na učenike osnovnih škola i širu populaciju u Ivanić-Gradu. |
| **17.** | Radovi na obnovi Ulice Franje Moguša u Ivanić-Gradu | 26.5.2022. | 775.000,00 kn | 232.500,00 kn | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Prijavljeno |  | Cilj projekta je obnova ulice Franje Moguša u dužini od 205 m što podrazumijeva skidanje i uklanjanje postojećeg starog sloja asfalta, proširenje ceste, ugradnju rubnjaka, slivnika, drenaže, vertikalne signalizacije i izvođenje pješačke staze. |
| **18.** | Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad | 29.6.2022. | 22.000.000,00 kn | 13.680.000,00 kn | NPOO - Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Prijavljeno |  | Cilj projekta je izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad kapaciteta 6 jasličkih i 4 vrtićke skupine. Nova zgrada time će imati kapacitet za smještaj 152 djece. Osim ulaganja u izgradnju vrtićkih skupina, sredstvima ovog projekta financirat će se i sve ostale stavke radova i opremanja koje su nužne da bi se izgradio funkcionalan područni objekt dječjeg vrtića čime bi ovo postalo najveće ulaganje u kapacitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ivanić-Grada u povijesti. |
| **19.** | Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko | 29.6.2022. | 5.438.343,75 kn | 3.672.000,00 kn | NPOO - Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Prijavljeno |  | Cilj projekta je dogradnja postojeće zgrade Dječjeg vrtića Sunce u Graberju Ivanićkom čime bi se formirale dodatne dvije jasličke skupine i jedna vrtićka skupina. Dograđeni objekt imat će kapacitet za smještaj 44 djece sukladno propisanom prosječnom broju djece po dnevnom boravku. Osim ulaganja u izgradnju vrtićkih skupina, sredstvima ovog projekta financirat će se i sve ostale stavke radova i opremanja koje su nužne da bi se postojeći objekt funkcionalno dogradio te da bi imao sve potrebne prateće sadržaje. |

**2.5. KOMUNALNI DOPRINOSI**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je 73 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 742.109,00 kuna.

**2.6. NAKNADA ZA NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je 27 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 57.252,68 kuna.

**2.7. GRADILIŠTA**

**Zgrada Visoke škole u Ivanić-Gradu**

Radovi elektroinstalacija (video nadzor, klimatizacija dodatnih prostorija, obnova postojećih elektroinstalacija) prostora zgrade Visoke škole u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13.

**Zgrada stare škole u Lijevom Dubrovčaku**

Opremanje prostora zgrade stare škole za potrebe čuvaonice (depoa) Muzeja Ivanić-Grad.

**Izgradnja dvorane u naselju Graberje Ivanićko**

Izgradnja jednodijelne školsko sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom.

**Izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu**

Izgradnja šetnice u Ivanić-Gradu grupa A – od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju. Ukupna dužina šetnice iznosi 660m, te je sufinancirana od strane Hrvatskih voda.

**Izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu**

Izgradnja šetnice u Ivanić-Gradu grupa B – obuhvat od Savske ulice prema jugu. Ukupna dužina šetnice iznosi 202 m, te je sufinancirana od strane Hrvatskih voda.

**Dječji vrtić Ivanić-Grad, objekt “Livada“ na Žeravincu**

Početak radova na izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića na Žeravincu, radovi obuhvaćaju dogradnju dvije jedinice za smještaj dvije vrtićke skupine jasličke dobi.

**Dječji vrtić Ivanić-Grad, objekt “Livada“ na Žeravincu**

Potpisan ugovor o nabavi i ugradnji opreme za dječji vrtić koja će biti ugrađena u dograđeni prostor novih vrtićkih jedinica objekta.

**Cesta “Cvjetko Krnjević“**

Početak izvođenja radova na izgradnji produžetka ceste i pješačkih staza kojima će se ulica “Cvjetko Krnjević“ u Zoni C spojiti sa ulicom Karla Matice.

**Gospodarski objekt u Dubrovčaku Lijevom**

Rušenje oštećenog i derutnog starog gospodarskog objekta (štala) u Dubrovčaku Lijevom.

**Društveni dom Dubrovčak Lijevi**

Postava podnih keramičkih pločica u prostoru male sale društvenog doma.

**Obiteljski radio Ivanić-Grad**

Uređenje jedne prostorije u studiju Obiteljskog radija.

**Odvodnja Grada Ivanić-Grada**

Rješavanje odvodnje na području Grada Ivanić-Grada.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka, kao javnopravno tijelo u postupku ishođenja uporabnih dozvola, obavljao se tehnički pregled objekata na području Grada Ivanić-Grada.

Prilikom ishođenja građevinskih dozvola, kao javnopravno tijelo obavljali su se javni uvidi na terenu.

Rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana vezano uz komunalnu problematiku.

**2.8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

Izrada projektne dokumentacije za **IZGRADNJU NOVOG GROBLJA U IVANIĆ-GRADU** povjerena je Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, Prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju novoga groblja na planiranoj lokaciji između Savske, Posilovićeve i Zajčićeve ulice u Ivanić-Gradu, a za čiji dovršetak je prethodno potrebno provesti Postupak ocjene o potrebi utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je tijelo nadležno za provedbu spomenutog postupka, koji je pokrenut 28. lipnja 2022. godine i objavljen na internet stranici Ministarstva.

Izrada projektne dokumentacije za **UREĐENJE VODOTOKA LONJE NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ GRADA** ugovorena je sa zajednicom ponuditelja VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb i TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad, na temelju provedenog postupka javne nabave. Navedenim projektom omogućiti će se realizacija mjera poboljšanja vodnog režima kroz izgradnju pragova sa zapornicama i pratećim objektima, a time i poboljšanje stanja okoliša kroz povećanje vodnosti, podizanje kvalitete vode i sl. Projektiranje je dovršeno te su ishođene građevinske dozvole za:

1. Uređenje vodotoka Lonje na području Grada Ivanić-Grada – **Etapa 1** - Prag sa zapornicama i pratećim objektima
2. Uređenje vodotoka Lonje na području Grada Ivanić-Grada – **Etapa 2** - Prag sa zapornicama i pratećim objektima

Izrada projektne dokumentacije **PRESELJENJA DRVENE TRADICIJSKE KUĆE** sa k.č.br. 2097 k.o. Ivanić-Grad na k.č.br. 2181/1 k.o. Ivanić-Grad **TE IZGRADNJA PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH SADRŽAJA I DJEČJEG IGRALIŠTA NA TEMU POSAVSKOG DVORIŠTA** povjerena je trgovačkom društvu TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad. Projektiranje je dovršeno i ishođena je građevinska dozvola. Projektom je predviđeno obogatiti prostor uz šetnicu Lonju sadržajima koji će obogatiti turističku ponudu Grada Ivanić-Grada. Prostor je organiziran na način da je moguće ishođenje uporabne dozvole po zasebnim uporabnim cjelinama.

Izrada projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole za projekt **REKONSTRUKCIJA ULICE STJEPANA GREGORKA I HERCEGOVAČKE ULICE** povjerena je trgovačkom društvu ZAJEDNIČKI PROJEKTANTSKI URED d.o.o. Požega. Projektiranje je dovršeno i ishođeno je Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Izmjena u projektu odnosi se samo na omogućavanje ishođenja uporabne dozvole i za dio građevine, prije dovršenja građenja cijele građevine, što mora biti predviđeno glavnim projektom.

Izrada projektne dokumentacije za **CJELOVITU OBNOVU ZGRADE STARE ŠKOLE NA K.Č.BR. 1885/2 K.O. IVANIĆ-GRAD** povjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN j.d.o.o. Kloštar Ivanić. Cilj je obnoviti zgradu stare škole tako da se u budućnosti omogući sigurno korištenje, a kojom obnovom se planiraju urediti podrumske i tavanske prostorije, koji su trenutno bez funkcije i namjene. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

Izrada projektne dokumentacije za **IZGRADNJU SPORTSKOG IGRALIŠTA DUBROVČAK LIJEVI**. Za sportsko igralište napravljen je glavni projekt od strane projektantskog ureda Jakšić Gradnja d.o.o. iz Ivanić-Grada. Navedeni projekt je prijavljen za sufinanciranje troškova izgradnje te je dobivena potpora.

Izrada projektne dokumentacije za **OBNOVU PROČELJA STARE ŠKOLE U DUBROVČAKU LIJEVOM** povjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN j.d.o.o. Kloštar Ivanić. Cilj je obnoviti zgradu stare škole tako da se u budućnosti omogući sigurno korištenje, a kojom obnovom se planiraju urediti pročelja i prizemlje objekta. Projekt je u završnoj fazi izrade, završeni konzervatorsko-restauratorski istražni radovi, izvješće konzervatora koji je otvorio sonde na objektu predano u nadležni Konzervatorski odjel zajedno sa arhitektonskim projektom, te se čeka rješenje na navedenu dokumentaciju nadležne konzervatorice. Projektna dokumentacija je sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije.

**2.9. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**

**II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-3 ZONE GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRADA**

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada, usvojena je na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 11. ožujka 2021. godine.

Po provedenom postupku nabave, odabran je stručni izrađivač Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, s kojim je sklopljen Ugovor dana 29. prosinca 2021. godine. Postupak izrade navedenog dokumenta prostornog uređenja je u tijeku. Dana 29.03.2022. godine, na svojoj 8. sjednici Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo je Odluku o izmjeni Odluke izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada, koja se odnosi samo na izmjenu obuhvata Plana. Izrađivač Plana je izradio Nacrt Prijedloga predmetnog Plana te je dana 23.06.2022. godine Gradonačelnik donio **Z A K LJ U Č A K** o utvrđivanju Prijedloga **II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-3 ZONE GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRADA** za javnu raspravu. Slijedi održavanje javne rasprave.

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU-9 ZA PODRUČJE GRABERJE IVANIĆKO**

Prema iskazanom interesu zainteresirane strane za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko, u površini od oko 3,48 ha, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. [153/13](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju-1996), [65/17](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-prostornom-ure%C4%91enju-4), [114/18](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopuni-zakona-o-prostornom-ure%C4%91enju), [39/19](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-prostornom-ure%C4%91enju-5) i [98/19](https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/zakon-o-izmjenama-zakona-o-prostornom-ure%C4%91enju)), dana 29. listopada 2021. godine sklopljen je Ugovor o izradi i financiranju predmetnog plana između Grada Ivanić-Grada, zainteresirane strane i stručnog izrađivača plana.

Nakon provedenog odgovarajućeg postupka sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te po pribavljenom završnom mišljenju nadležnog upravnog tijela Zagrebačke županije, dana 29. ožujka 2022. godine donesena je Odluka o izradi predmetnog Plana na Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada. U tijeku je postupak izrade Plana.

**V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA**

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, usvojena je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 29. ožujka 2022. godine. Donošenju Odluke prethodila je provedba postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja spomenutog Plana na okoliš, u kojem postupku je ishođeno završno mišljenje nadležnog upravnog tijela Zagrebačke županije da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš te da je cijeli postupak proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš. Slijedi provedba postupka nabave za uslugu izrade predmetnog Plana.

**SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA IZRADE I DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA SUSJEDNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE**

Grad Ivanić-Grad sukladno Zakonu o prostornom uređenju sudjeluje u postupcima izrade prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, Zagrebačke županije, Republike Hrvatske, i to davanjem smjernica, podataka, raznih očitovanja te sudjelovanja u javnim raspravama, prema potrebi.

Na državnoj razini u tijeku je postupak izrade Državnog plana prostornog razvoja donošenjem Odluke o izradi predmetnog plana 2018. godine (Narodne novine, broj 39/18). Grad Ivanić-Grad se u postupak izrade plana uključio 2018. godine davanjem svojih zahtjeva za izradu Državnog plana. Do pisanja ovoga izvješća nije bilo drugih aktivnosti niti postupaka od strane stručnog izrađivača Plana - Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, kao i Nositelja izrade – Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine).

Izrada Državnog plana prostornog razvoja je u tijeku.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje, a sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju izdavani su prema zaprimljenim zahtjevima posebni uvjeti te potvrde glavnog projekta.

Prema pojedinačnim zahtjevima, omogućavan je neposredan uvid u dokumente prostornog uređenja te su se vršili i drugi poslovi, u skladu sa zakonom i aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

**2.10. ZAŠTITA OKOLIŠA**

**2.10.1. Gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada:**

1. Na temelju Odluke Fonda br. 2021/001957 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Ivanić-Grad sklopili su Ugovor br. 2021/001958 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije nadvišenja odlagališta komunalnog otpada „Tarno“ davanjem sredstava pomoći (KLASA: 300-01/20-01/85, URBROJ: 238/10-02-02-01/05-21-10, od 13. srpnja 2021. godine). Provedena je javna nabava za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije na kojoj je odabrana tvrtka H-PROJEKT d.o.o. te je izrada dokumentacije u tijeku, a rok za izvještavanje o namjenskom trošenju sredstava je 30. rujna 2022.
2. Kontinuirano se provodila i sanacija divljih deponija na području Grada Ivanić-Grada.

**2.10.2. Mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš**

Tijekom ovog izvještajnog perioda u Upravni odjel zaprimljena su 3 zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš u kojima se traži mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je izdano:

1. Mišljenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš pretovarne stanice Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija (KLASA: 351-03/20-01/1, URBROJ: 238-10-04/2-22-29, Ivanić-Grad, 18. ožujka 2022.).
2. Mišljenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija državne ceste DC43 na dionici Ivanić-Grad – Rugvica“, Zagrebačka županija (KLASA: 024-05/22-14/3, URBROJ: 238-10-04/2-22-41, Ivanić-Grad, 3. svibnja 2022.).
3. Mišljenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava vodoopskrbe na području gradova Vrbovec i Ivanić-Grad te Općina Kloštar Ivanić i Križ te sustava odvodnje na području Grada Dugo Selo te Općina Rugvica i Križ, Zagrebačka županija (KLASA: 024-05/22-14/3, URBROJ: 238-10-04/2-22-50, Ivanić-Grad, 1. srpnja 2022.).

**2.11. KOMUNALNA NAKNADA**

**Promjena obveznika komunalne naknade**

**Promjena obveznika komunalne naknade**

* 91 kom - izdano rješenja o promjeni obveznika

**Promjena visine duga s osnova promjene koeficijenta namjene i promjene koeficijenta zone temeljem nove Odluke o komunalnoj naknadi**

* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori mjesečni 968 kom
* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori tromjesečni 545 kom
* (Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje) -------------------------

1.453 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

- Obrada stranaka koji su zatražili obročnu otplatu duga te ispunjavanje zahtjeva za isto.

- Evidentiranje novih obveznika te korekcija postojećih kvadratura i obračuna po novim zapisnicima za stambene prostore

- Obrađivanje te usklađivanje stanja sa strankama putem telefona.

- Obrađeno 24 knjižnih zapisa ispravka zaduženja.

- Obrađeno 84 knjižnih zapisa odobrenja, po Rješenjima o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade.

- Knjiženje uplata po izdanim računima i uplatnicama – izvodi iz ŽR.

- Razne potvrde o plaćanjima, popratni dopisi i drugo.

- Praćenje naplate te obrada stranaka po ovrhama.

**Rješavanje zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za 2022. godinu**

- izdano 155 rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade

- izdano 3 rješenja o odbijanju oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade.

**2.12. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

* Uplatnice za naknadu za uređenje voda - poslovni prostori mjesečni 905 kom
* Uplatnice za naknadu za uređenje voda -poslovni prostori tromjesečni 548 kom
* (Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje) ------------------------

1453 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

- Obrada stranaka koji su zatražili obročnu otplatu duga, te također ispunjavanje zahtjeva za isto.

- Evidentiranje novih obveznika, te korekcija postojećih kvadratura i obračuna

- Obračun uplata prema Hrvatskim vodama.

**Promjena obveznika naknade za uređenje voda**

* izdana rješenja o promjeni obveznika

**2.13. OTKUP GRADSKIH STANOVA**

* Mjesečni obračun rata za otkup stanova prema srednjem tečaju EUR-a po HNB,
* Ispis i slanje uplatnica za 50 obveznika (za 01-06/2022. Poslano 180 uplatnica),
* Obračun uplata prema državnom proračunu,
* Prijevremeni otkup i izračun prijevremenog otkupa,
* Obračun preostalih obveza do konačne otplate prema zahtjevu stranaka.

**2.14. POSTUPANJE GRADA RADI UBLAŽAVANJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA RAZORNIH POTRESA KOJI SU U PROSINCU 2020. ZADESILI GRAD IVANIĆ-GRAD I ŠIRE PODRUČJE**

Nastavno na sve aktivnosti provođene nakon potresa u 2021. godini, iste su nastavljene i u prvoj polovici 2022. godine, pa tako:

* 24. siječnja 2022. godine na web stranici Grada Ivanić-Grada objavljena je obavijest građanima o otvorenom Javnom pozivu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a na koji se prijave Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mogu podnijeti do 17. lipnja 2022. godine;
* Na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, Grad Ivanić-Grad financira najamnine za stambeno zbrinjavanje četiriju obitelji čije su nekretnine nastradale, u iznosima do 2.000,00 kn mjesečno, počevši od siječnja 2021. godine, a financirat će ih do kraja 2022. godine. S tim u vezi, Grad Ivanić-Grad pružio je pravnu i administrativnu pomoć navedenim obiteljima radi prijavljivanja istih na Javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu te je dvjema obiteljima i odobreno financiranje najamnina od strane Ministarstva počevši od 1. listopada 2021. godine, a trajat će, prema trenutno važećim odlukama Ministarstva, do 15. svibnja 2023. godine;
* S Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Refundacija troškova privremenog smještaja i obroka za osobe pogođene potresom (Grad Ivanić-Grad)“ kojim je osigurano financiranje u iznosu od 247.678,33 kuna za troškove smještaja i prehrane osoba pogođenih potresom u razdoblju neposredno nakon potresa. Također se navedenim sredstvima financiraju i najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu.

Aktivnosti u vezi ublažavanja i otklanjanja posljedica razornih potresa još uvijek traju.

**2.15. KOMUNALNO REDARSTVO**

Tijekom izvještajnog perioda za razdoblje od 1. mjeseca do 6. mjeseca 2022. godine Komunalno redarstvo je obavljalo poslove i zadatke nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Odluke o držanju pasa, Odluke o spaljivanju otpada biljnog porijekla, Odluke o uređenju prometa na cestama, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu kao i ostalih Odluka Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada po službenoj dužnosti, preventivno, te po prijavama i zahtjevima mjesnih odbora, pravnih i fizičkih osoba. Sukladno spomenutim odlukama te ukazanim potrebama na terenu, komunalni redar nadzirao je radove i surađivao s izvođačima radova oko obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja čistoće javnih i zelenih površina, prokopa javnih površina, sanacije neuređenih odlagališta otpada, održavanja parkirališta, održavanja i izgradnje javne rasvjete i sl.. Pripremao je troškovnike za nabavu radova i usluga iz svog djelokruga rada, aktivno je sudjelovao u pripremi i izradi odluka Grada, surađivao je s mjesnim odborima u rješavanju problema na terenu, te intervenirao u poslovima održavanja i radovima na površinama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Osnovni poslovi i zadaci koji su se obavljali u ovom Upravnom odjelu – komunalno redarstvo proizlaze iz provedbe odgovarajućih propisa prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o zaštiti životinja, Zakonu o buci, Prekršajnom zakonu, Zakonu o zaštiti od požara te propisa vezanih uz kontrolu komunalnog reda, pravilno korištenje javnih površina, nadzora nad uređenjem javnih površina, problematiku održavanja zemljišta uz javne površine i izmjere stambenih i poslovnih prostora za utvrđivanje visine komunalne naknade.

Komunalno redarstvo kontrolu javnih površina provodi svakoga radnoga dana, a po potrebi i u dane vikenda te nakon radnog vremena. Tom prilikom redovno se kontrolira stanje na terenu uz redovni obilazak gradskog područja, a o poduzetim mjerama vodi se službena evidencija. Prilikom terenskih uvida u cilju kvalitetnijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, komunalni redar provodi praksu da o većini slučajeva koje prati na terenu izrađuje foto dokumentacije što predstavlja priložni dokument u predmetima koje komunalno redarstvo provodi. Predmetna foto dokumentacija sadržajno se odnosi na nedostatke i oštećenja u komunalnoj opremi na području grada, korištenja javnih površina, izvršenju obveznih radnji. Izrada foto dokumentacije koristi se kao dokazni materijal u provođenju daljnjih mjera prema prekršiteljima odredaba komunalnoga reda.

U drugoj polovici godine – razdoblje 1. do 6. mjeseca 2022. godine, komunalno redarstvo sukladno svojim ovlastima pokrenulo je 37 upravnih postupaka prilikom kojih je izdano više od 45 rješenja o izvršenju obaveznih radnji koja su izdavana za uređenje parcela i uređenje odvodnih jaraka za odvod oborinskih voda na području Grada Ivanić-Grada te zaključaka o izvršenju naloženih radnji po izdanim rješenjima, rješenja o troškovima postupka nakon provedenog kompletnog Upravnog postupka te rješenja o uklanjanju predmeta sa javnih površina (tehnički neispravna vozila i sl.).

Sukladno ovlastima prema Zakonu o građevinskoj inspekciji, komunalno redarstvo je na terenu izvršilo 5 nadzora, nakon čega je pokrenuta 3 upravna postupka – izdavanje rješenja o uklanjanju objekta koji je izgrađen bez potrebne dokumentacije, odnosno izvođenje radova sanacije javnih površina. Uz spomenuta 3 postupka u tijeku su još 2 postupka započeta u 2021. godini – uklanjanje objekata. Uz navedeno, komunalno redarstvo je na terenu izvršilo 3 nadzora prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

Sva navedena rješenja izdavana su nakon što je provjerom na terenu utvrđeno da se javna površina, odnosno površina uz javnu prometnu ili zelenu površinu ne koristi sukladno Odluci o komunalnom redu odnosno koristi se protivno odlukama Grada i drugim zakonskim propisima. U svim postupcima Komunalni redar izvršavao je službene očevide, a strankama u postupku ostavljen je rok da se usklade sa važećim odlukama po kojima komunalni redar ima pravo postupati. Stranke su u većini slučajeva izvršile zadanu obvezu iz rješenja.

Osim rješenja, komunalno redarstvo je u predmetnom periodu izdalo 59 obaveznih prekršajnih naloga s ciljem kažnjavanja osoba za neizvršavanje određenih naloženih radnji ili nepostupanja sukladno odredbama odluka Grada – nepropisno parkiranje, odbačeni otpad, držanje pasa, neodržavanje zelenih površina i sl.

U prvoj polovici 2022. godine, Komunalno redarstvo je izdalo 48 naloga t.d. Komunalni centar Ivanić-Grad i više od 25 naloga veterinarskim ambulantama sa potrebom izvođenja preko 70 radnji i aktivnosti s ciljem trenutnog uklanjanja uočenih nepravilnosti na terenu, odnosno izvršavanje određenih radnji s ciljem funkcioniranja odvodnje na javnim površinama, funkcioniranjem prometa u Gradu, održavanja objekata javne namjene, uklanjanja lešina sa prometnica i javnih površina, te ostalih radnji. Ovim načinom se osigurava poštivanje zakona i odluka, sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo građana.

Osim spomenutih, izdano je 15 rješenja te 13 suglasnosti za korištenje javnih površina, kojima se odobrava određena javna površina u svrhu postave ugostiteljskih terasa, za održavanje određenih manifestacija, zatvaranja prometa na nerazvrstanim cestama te u svrhu ostalih potreba pravnih i fizičkih osoba (prezentacije, informiranja i sl.). Izdano je 1 rješenje za zatvaranje prometa u svrhu organizacije manifestacije i 7 Suglasnosti za prometovanje vozila težih od 3,5 t. Komunalni redar je također vršio nadzor nad korištenjem javnih površina sukladno izdanim rješenjima o odobrenju korištenja javne površine kao i izdanim suglasnostima te nisu ustanovljene nepravilnosti po istima.

U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2022. godine odrađeno je 17 akcija kontrole koje su obuhvatile prodaju robe i korištenje javnih površina u dane vikenda (subotom), kontrolu parkiranja automobila na javnim površinama, uklanjanja određenih bespravnih predmeta s javne površine, prisutnosti pasa na javnim površinama bez nadzora te ostale radnje koje nisu zahtijevale nametanje određenih obaveza građanima. Sve navedene akcije i aktivnosti su provođene samostalno te u dogovoru sa PP Ivanić - Grad i trgovačkim društvom Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Izdane su 25 suglasnosti kojima se građanima i tvrtkama dozvoljava prokop javne površine ili sl. s ciljem priključenja instalacije vode, plina ili kanalizacije na javnu mrežu te ostalih radova u zoni javne površine. Radnje koje su obuhvaćene izdavanjem ovih suglasnosti obuhvatile su pregled stanja na terenu, nadzor nad izvođenjem prekopa javnih površina, kontrola izvođenja radova neposredno prije spajanja na mrežu i kontrola završetka radova i provjera sanacije predmetne površine.

Također, komunalni redar je prema zahtjevima predstavnika mjesnih odbora, izvršio obilaske mjesnih odbora, a po obrađenim prijavama pristupilo se rješavanju problema na terenu, odnosno prijavama nadležnim institucijama.

Komunalni redar je nastavio sa provođenjem revizije poslovnih prostora u svrhu plaćanja komunalne naknade na području Grada Ivanić-Grada – dopisi, uvidi na terenu, izrada zapisnika, rješavanje po žalbama te izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi kao djelu ukupnog broja rješenja koje izdaje ovaj Upravni odjel.

Komunalno redarstvo je aktivno sudjelovalo u nastavku svih radova u cilju provođenja Projekta NEW Light - rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada – obilazak terena, komunikacija i koordinacija sa izvođačima, pregled izvršenih radova na terenu, utvrđivanje nedostataka i kvarova i sl. Također, za sve lampe koje nisu mijenjane u sklopu projekta, zaprimane su prijave o kvarovima, nakon čega su u određenim periodima prijave obrađivane, te putem ugovorenog izvođača na terenu vršeni popravci. Sve navedene aktivnosti prije izvršenja ili poslije izvršenja, uvida ili sl. zahtijevale su pisano očitovanje, povratnu informaciju putem telefona ili pisani odgovor, što je komunalno redarstvo redovno izvršavalo.

S obzirom da su u opisu posla komunalnog redara i ostale radnje po nalogu Pročelnika Upravnog odjela, u prvoj polovici 2022. godine komunalni redar je zajedno sa ostalim djelatnicima Upravnog odjela aktivno sudjelovao u rješavanju nastalih problema na području Grada prilikom izvođenja radova na području Grada (po prijavama građana ili predstavnika mjesnih odbora), uviđaju na terenu, izdavanje naloga, kontrola po izvršenju istih. U kontroli izvršenja radova na održavanju zelenih površina, manjih građevinskih radova, izvođenju radova iscrtavanja horizontalne signalizacije, obavljanja higijeničarske službe, tarupiranje – krčenje i košnja javnih zelenih površina, odvodnja na području Grada, rekonstrukcije ulica na području Grada, postupanje na terenu nakon prijava građana te pražnjenje kontejnera na zelenim otocima.

Komunalni redar sudjelovao je u projektu nabavke kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada kao ovlašteni predstavnik Grada. Projekt je proveden u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trgovačkim društvom Ivakop d.o.o. U sklopu Projekta izvršena je isporuka kontejnera, kontrola isporučene robe, obrada podataka i dostava u FZOUE te su održani sastanci svih sudionika.

O svojim aktivnostima i radu Komunalni redar Grada Ivanić-Grada povremeno je podnašao Izvješće na sjednici Gradskog vijeća. U svojem Izvješću obrađuje se problematika postavljenih pitanja na prethodnoj sjednici, postupanje po istom te se ukratko daje informacija o svim aktivnostima koje u vremenu između dviju sjednica provodi Komunalno redarstvo.

U cilju rješavanja svega gore navedenoga, spomenuti radovi su uključivali izlazak na teren samostalno ili zajedno sa izvođačima radova održavanja javnih površina, utvrđivanje količinu izvedenih radova, rješavanje problema nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, utvrđivanje obima radova prije izvršenja, te kontrola istog poslije izvršenja. Zajedno sa predstavnicima komunalnih tvrtki (Ivakop, Ivaplin i VIOZŽ), sa predstavnicima HEP-a, Hrvatskih cesta, Županijskih cesta te Hrvatskih voda vršeni su obilasci terena - prometnice, telekomunikacijska mreža, kanalska mreža i ostalo, a sve u cilju rješavanja utvrđene problematike na terenu.

Prema Pravilniku o zaštiti od požara, komunalni redar obavlja poslove referenta zaštite od požara u pravnoj osobi (Gradska uprava). Prema navedenom, komunalni redar je aktivno sudjelovao i surađivao u inspekcijskom nadzoru koje je provodio MUP na objektu Gradske vijećnice, nakon kojega je bilo nužno provesti i koordinirati ispitivanja instalacija te popravke na vatrodojavnom sustavu i sl. Redovno je svaka 3 mjeseca izvršena kontrola instalacija, prohodnost evakuacijskih puteva, stanje aparata za početno gašenje požara i sl., a o svemu je redovno ispisivano Izvješće koje je dostavljano Gradonačelniku.

Ostali svakodnevni dopisi u dogovoru sa Pročelnikom odjela, dostavljani su u nadležne institucije na svaki zahtjev stranke koja se sa određenom problematikom javila u ovaj Upravni odjel.

**2.16. REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM GRADA IVANIĆ-GRADA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED BJELOVAR**

Sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju danim po obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom, Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/22) kojom se određuje organizacijski oblik obavljanja poslova premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

U razdoblju do 30. lipnja 2022. godine Grad Ivanić-Grad je također sukladno danim preporukama ustrojio evidenciju komunalne infrastrukture tako da sadrži sve propisane podatke za svu komunalnu infrastrukturu u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

**3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19), Upravni odjel za financije i proračun obavlja:

* pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i djelokruga Upravnog odjela,
* izradu i donošenje proračuna te izradu pripadajuće dokumentacije vezane uz izradu i donošenje proračuna,
* praćenje proračunskih prihoda proračuna,
* izvršenje proračuna i poslove knjigovodstva i računovodstva proračuna,
* utvrđivanje naplate i praćenje gradskih prihoda,
* praćenje i realizaciju proračunskih rashoda,
* financijsko praćenje i nadzor nad financijskim poslovanjem korisnika gradskog proračuna,
* financiranje rada mjesnih odbora,
* pripremu financijske dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja,
* vođenje propisanih evidencija,
* financijsku operativu,
* vođenje evidencije i izrađivanje izvješća o decentraliziranim sredstvima vatrogastva,
* obračun plaća i ostalih primanja lokalnih dužnosnika, službenika i namještenika, upravnih tijela Grada te naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te naknada članovima savjetodavnih tijela gradonačelnika,
* vođenje evidencije o dugotrajnoj imovini Grada,
* financijsko upravljanje i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
* poslove sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
* javnu nabavu,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**3.1. JAVNA NABAVA**

1. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji Moguševe ulice i izgradnji nogostupa (II. faza) u Ivanić-Gradu,
2. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na postavi novog sportskog poda u dvorani uz Osnovnu školu „Stjepana Basaričeka“ u Ivanić-Gradu,
3. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji produžetka ceste i pješačkih staza u Ivanić-Gradu, na k.č.br. 3343/6, k.o. Ivanić-Grad (naselje Poljana),
4. Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec

- izrada Odluke o zaključenju III. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec

- izrada III. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec

**5.** Provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu po grupama:

GRUPA A. - Od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju

GRUPA B. - Od Savske ulice prema jugu duljine 202 m

* ponovni pregled i ocjena GRUPA A. po žalbi

**6.** Priprema i provođenje postupka javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Grada Ivanić-Grada.

**3.2. JEDNOSTAVNA NABAVA**

1. Provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole (idejno rješenje i glavni projekt s izvedbenim detaljima i troškovnicima) za preseljenje drvene tradicijske kuće te izgradnju pratećih ugostiteljskih sadržaja i dječjeg igrališta na temu posavskog dvorišta na k.č.br. 2181/1 k.o. Ivanić-Grad

* izrada Odluke o zaključenju I. Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole (idejno rješenje i glavni projekt s izvedbenim detaljima i troškovnicima) za preseljenje drvene tradicijske kuće te izgradnju pratećih ugostiteljskih sadržaja i dječjeg igrališta na temu posavskog dvorišta na k.č.br. 2181/1 k.o. Ivanić-Grad
* izrada I. Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole (idejno rješenje i glavni projekt s izvedbenim detaljima i troškovnicima) za preseljenje drvene tradicijske kuće te izgradnju pratećih ugostiteljskih sadržaja i dječjeg igrališta na temu posavskog dvorišta na k.č.br. 2181/1 k.o. Ivanić-Grad,

1. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu javne namjene, na k.č.br. 2295/3, k.o. Ivanić-Grad
2. Provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

* izrada Odluke o sklapanju I. Dodatka ugovoru o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada
* izrada I. Dodatka ugovoru o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

1. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu uređenja parcela k.č.br. 211 k.o. Šarampov – dio, k.č.br. 441 k.o. Ivanić-Grad – dio, k.č.br. 978 k.o. Ivanić-Grad, k.č.br. 722 k.o. Širinec, k.č.br. 2768 k.o. Caginec, k.č.br. 1593 k.o. Širinec – dio,
2. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu uređenja parcela - k.č.br. 3 k.o. Breška Greda – pojas ceste, nadvožnjak, k.č.br. 341 k.o. Lepšić – pojas ceste, nadvožnjak, k.č.br. 346 k.o. Lepšić,
3. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu rušenja gospodarskog objekta u Dubrovčaku Lijevom,
4. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu i ugradnju opreme za Dječji vrtić Ivanić-Grad, objekt „LIVADA“ na Žeravincu,
5. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluge koordinatora zaštite na radu (Koordinator II) nad izvođenjem na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje IV faza (od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju i od Savske ulice prema jugu duljine 202m),
6. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave uređenje parcela k.č.br. 834, 835-dio, 837 i 839, k.o. Prečno, k.č.br. 691, k.o. Dubrovčak,
7. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade stare škole na k.č.br. 1885/2 k.o. Ivanić-Grad,
8. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge najma jednog osobnog automobila za potrebe Grada Ivanić-Grada (rent a car),
9. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izradu Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš novog gradskog groblja Ivanić-Grad,
10. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje i sanaciju poljskih puteva POSAVSKI BREGI: Ulica Katanci I - put u nastavku, BREŠKA GREDA: SPOJNI PUT kč.br:26 k.o. Breška Greda - od Lilske do Gredske ulice, ZELINA BREŠKA: PUT 624 K.O. BREŠKA GREDA - Turčičeva ulica, ZELINA BREŠKA: PUT 609 K.O. BREŠKA GREDA - put uz Turčičevu ulicu, OPATINEC: PUT 225 - ulaz iz Obrtničke ulice, TREBOVEC: PUT U NASTAVKU OBOROVSKE ULICE kč.br:1610 k.o. Trebovec, DEREŽANI: Spojni put Deanovec - Derežani kč.br:1910 k.o. Širinec, DEANOVEC: Ulica Dragutina Kocmana - spojni put između naselja kč.br:1876 k.o. Širinec, DUBROVČAK LIJEVI - TOPOLJE - poravnavanje puta - zemljani materijal - kamen 300 m
11. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode za potrebe Grada Ivanić-Grada,
12. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu uređenja prostora Visoke škole – elektroinstalacije,
13. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina te drugih usluga ovlaštenog inženjera građevinarstva za potrebe Grada Ivanić-Grada,
14. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje parcela k.č.br. 211 k.o. Šarampov – dio, k.č.br. 441 k.o. Ivanić-Grad – dio, k.č.br. 978 k.o. Ivanić-Grad, k.č.br. 722 k.o. Širinec, k.č.br. 2768 k.o. Caginec, k.č.br. 1593 k.o. Širinec – dio,
15. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji produžetka ceste i pješačkih staza u Ivanić-Gradu, na k.č.br. 3343/6 k.o. Ivanić-Grad
16. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje i sanacija poljskih puteva;

- POSAVSKI BREGI: Ulica Katanci I - put u nastavku,

- BREŠKA GREDA: SPOJNI PUT kč.br:26 k.o. Breška Greda - od Lilske do Gredske ulice,

- ZELINA BREŠKA: PUT 624 K.O. BREŠKA GREDA - Turčičeva ulica,

- ZELINA BREŠKA: PUT 609 K.O. BREŠKA GREDA - put uz Turčičevu ulicu,

- OPATINEC: PUT 225 - ulaz iz Obrtničke ulice,

- TREBOVEC: PUT U NASTAVKU OBOROVSKE ULICE kč.br:1610 k.o. Trebovec,

- DEREŽANI: Spojni put Deanovec - Derežani kč.br:1910 k.o. Širinec,

- DEANOVEC: Ulica Dragutina Kocmana - spojni put između naselja kč.br:1876 k.o. Širinec,

- DUBROVČAK LIJEVI - TOPOLJE - poravnavanje puta - zemljani materijal - kamen 300 m

1. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje dječjeg igrališta - podloga na Sportskom parku Zelenjak
2. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu i prijevoz sanitarnog kontejnera m/ž,
3. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu i prijevoz skladišnog kontejnera,
4. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za sanacija ravnog krova na zgradi arhive u Dubrovčaku Lijevom,
5. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju pješačke staze u Ulici Ivana Šveara, Zona C, Ivanić-Grad
6. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

* Izrada Narudžbenica za nabave do 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (radovi) – 189 komada
* Izrada I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu i objava u EOJN-u
* Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu
* Ažuriranje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

**3.3. POSLOVI KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA**

Poslovi koji su se obavljali u razdoblju od srpnja do prosinca 2021 godine su:

* Knjiženja svih promjena po izvodima banke, ulaznim i izlaznim računima,
* Knjiženje i preuzimanje formiranih obveza iz socijalnog programa, te knjiženje po izvodima,
* Knjiženja i ispravci po rebalansu proračuna,
* Preuzimanje obrađenih zahtjeva proračunskih korisnika kroz riznicu, kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu,
* Blagajničko poslovanje te knjiženje blagajne svakog proračunskog korisnika prema dostavljenim mjesečnim temeljnicama,
* Ispis i obrada putnih naloga,
* Usklađivanje prihoda i rashoda sa svakim proračunskim korisnikom,
* Sudjelovanje u izradi kvartalnih obračuna te završnog računa,
* Usklađivanje sa saldakontima po vrstama prihoda,
* Unos rješenja za komunalni doprinos – formiranje izlaznih računa za obveznike KD,
* Knjiženje uplata po komunalnom doprinosu,
* rad sa strankama,
* Unos rješenja za legalizaciju - formiranje izlaznih računa za obveznike legalizacije,
* Formiranje i knjiženje knjižnih zapisa – odobrenja za uplate po legalizaciji, a koje se plaćaju u državni proračun (Izvodi Fine putem e-maila),
* Formiranje IR-a po ugovorima za kupoprodaju i zakup nekretnina, te praćenje naplate i preknjiženje jamčevina.

Knjiženja se obavljaju na način: pojedinačno zatvaranje stavaka u salda-konti programu i nakon toga, integralnim knjiženjem u financijskom računovodstvu, kontiranje pojedinačno po stavkama na pozicije proračuna i pripadajućim kontima, te prijenos u glavnu knjigu.

Obračunato je:

* 6 redovnih plaća za 26 zaposlenika,
* 6 redovnih plaća za djelatnike iz programa ZAŽELI, za 10 djelatnika,
* obračuni bolovanja,
* Izdavanje zahtjeva za refundacije bolovanja od HZZO,
* 6 obračuna naknade za rad u Gradskom vijeću,
* 27 obračuna za povjerenstava i radnih tijela Gradskog vijeća,
* 5 naknada po Ugovorima o djelu,
* 30 naknada po Ugovorima o djelu za domare,
* Za sve navedene isplate formirani su JOPPD obrazci i poslani u Poreznu upravu.
* Odrađivanje ispravaka JOPPD obrazaca (SNU).
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prijevoz zaposlenicima, koji imaju pravo na naknadu
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prehranu zaposlenicima
* Blagajničko poslovanje: isplate po potrebi zaposlenicima te knjiženje blagajničkog poslovanja
* Priprema i obračun putnih naloga
* Ostali poslovi po nalogu Pročelnice Odjela.

- ULAZNI RAČUNI GRADA IVANIĆ-GRADA (1284 komada-dopuna podataka potrebnih za plaćanje), izrada i knjiženje knjižnih zapisa (ispravak, terećenje, odobrenje) za dobavljače u salda konti, usklađenje sa dobavljačima.

Obračun Poreza na dodanu vrijednost po ulaznim računima sa prijenosom porezne obveze-formiranje knjižnog zapisa terećenja dobavljača i kupaca (PPO) te formiranje PDV tromjesečnog obrasca.

-RIZNICA- priprema naloga za plaćanje

Vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Ivanić-Grad, Pučko otvoreno učilište, Muzej Ivanić-Grada, Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Slanje izvoda proračunskim korisnicima na Web .

- slanje i priprema naloga za plaćanje putem banke prema Gradonačelniku za:

-ulazne račune

-Odluke Gradonačelnika

-političke stranke

-pomoć za novorođenčad

-socijalno ugrožene osobe

-kompenzacije

-ostale udruge i korisnici koji se financiraju iz gradskog Proračuna (unos u knjižne zapise dobavljača ostalo radi evidencije analitike u salda konti.)

IZVODI GRAD IVANIĆ-GRAD (devizni i kunski)

-preuzimanje izvoda od banke (176 komada)

-knjiženje izvoda u salda konti po stavkama

-KNJIŽENJE IZVODA ODNOSNO EVIDITIRANJE UPLATA PREMA IZDANIM POTVRDAMA I UGOVORIMA –**PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE , PRIVREMENO KORIŠTENJE DPZ, ZAKUP PAŠNJAKA DPZ**.-Unos IR-a zaduženja po sklopljenim Ugovorima i sudskim nagodbama, praćenje istih i dostavljanje potrebne dokumentacije (kartice kupaca, potvrde dugovanja).

-IZVODI - **PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** u vlasništvu Republike Hrvatske. Unos IR-a prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države RH te evidentiranje uplata putem knjižnih zapisa prema izvodima FINE.

Unos novih IR-a i praćenje uplata prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države RH

IZLAZNI RAČUNI

-Zakup domova po MO (unos IR-a i knjiženje izvoda po Ugovorima)

-Zakup poslovnog prostora Grada Ivanić-Grada prema Ugovorima

-OSTALO (ispostavljanje računa, praćenje uplata po izvodima, slanje opomena i izvoda otvorenih stavaka – usklađenje sa kupcima)

-obračun PDV-a i slanje obrasca u poreznu upravu.

**3.4. POSLOVI PRORAČUNA**

Poslovi proračuna odnose se na poslove izrade proračuna i izmjena i dopuna proračuna, odnosno izvršavanja proračuna.

**PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA za 2022.**

Proračun Grada Ivanić-Grada za 2022. i projekcije za 2023. i 2024 godinu usvojen je na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 23.12.2021. godine.

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** **za 2022.**

U navedenom razdoblju donesena je izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i to:

* I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu usvojeni su na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 24.05.20022. godine

**IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci na proračunskim stavkama izvršavani su u skladu sa naplatom proračunskih prihoda u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike.

Grad je svoje ugovorene obveze u prvom polugodištu izvršavao pravodobno, redovno su isplaćivane plaće svim korisnicima proračuna, redovno su isplaćivane naknade koje proizlaze iz socijalnih prava.

U prvom dijelu godine nije korišteno dopušteno prekoračenje po žiro računu - kratkoročno zaduživanje, budući da je priljev sredstava bio dovoljan za podmirenje svih nastalih i prenesenih obaveza, iznos dozvoljenog prekoračenja iznosio je 5.500.000 kuna i s 04.05.2022. je istekao rok korištenja dozvoljenog minusa po računu Grada.

Ostvareni prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine iznose 36.986.338,73 kune, što je za 18,9% više od prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2021. godine. Povećanje prihoda poslovanja posljedica je utjecaja povećanja prihoda od imovine i imovinskih prava, povremenih poreza na imovinu, te povećanje prihoda po posebnim propisima (rudna renta).

09. svibnja 2022. godine Gradonačelnik je predao Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu Predsjedniku Gradskog vijeća na razmatranje. Gradsko vijeće je isto razmatralo na svojoj 9. sjednici dana 24.05.2022. godine. Izvještaj je objavljen na web stranici Grada Ivanić-Grada

<http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/izvrsenje-proracuna/>

**FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE**

Dana 15.02.2022. godine predan je Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021. za razinu 22 koji se sastoji od:

- Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

- Bilanca na Obrascu: BIL

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO

- Izvještaja o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

- Bilješke

Dana 28.02.2022. godine predan je Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021. za razinu 23, odnosno konsolidirani financijski izvještaj.

Financijski izvještaji koji su se odnosili na 2021. godinu predani su u Financijsku agenciju.

Početkom 2022. godine Ministarstvo financija u funkciju je pustilo aplikaciju preko koje se dostavljaju financijska izvješća počevši od kvartalnih izvješća za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godine

Dana 11. 04.2022. godine predan Financijski izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2022. za razinu 22 putem aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

**DRŽAVNA REVIZIJA, KONTROLE, INSPEKCIJE**

Tijekom prvog polugodišta 2022. godine nije obavljan nadzor Državne revizije, niti je bilo drugih kontrola i inspekcija.

**KREDITNO ZADUŽENJE GRADA IVANIĆ-GRADA**

Dana 07.01.2022. godine i 04.04.2022. godine Ministarstvu financija dostavljena su izvješća o zaduženju jedinica lokalne samouprave - Obrazac IZJS sa stanjem na dan 31.12.2021. i 31.03.2022.

Stanje kreditnog zaduženja Grada Ivanić-Grada na dan 30.06.2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podaci o davatelju kredita | Broj Ugovora/ godina | Datum odluke o zaduženju | Namjena kredita | Ukupno realiziran kredit | Rok otplate | Ugovorena kamatna stopa | Stanje kredita na 30.06.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-05/16 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 30.03.2016. | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, nogostup Šumećani, Caginec, Uređenje Zelenjaka, Šetnica | 14.944.566 | 31.12.2028. | 2,50% | 9.434.166,74 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-32/17 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 09.11.2017. | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, | 6.348.533 | 31.12.2030. | 2,50% | 5.396.253,22 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | INJS-19-1100498 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 18.07.2019. | Izgradnja inkubatora, Rekonstrukcija ulice, Zelenjak, Šetnica, Parkiralište | 8.306.992 | 31.12.2030. | 2,00% | 7.060.943,51 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ESEU-19-1100479 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 21.05.2019. | Energetska obnova zgrade civilne zaštite i vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad | 727.852 | 30.6.2024. | 0,25% | 485.235,09 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | EUPR-19-1100678 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 11.12.2019. | Poduzetnički inkubator, Unapređenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3 | 6.047.625 | 31.12.2022. | 1,70% | 327.149,79 |
| ADDIKO BANK d.d. | 408-51013964/ 2013 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 20.09.2012. | Izgradnja poduzetničke zone | 12.783.344 | 31.12.2028. | 2,50% | 5.539.449,23 |
| ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 3278539317 | Dobivena suglasnost od Vlade Republike Hrvatske dana 07.12.2020. | Izgradnja sportske dvorane u Graberju Ivanićkom, dogradnja DV Žeravinca | 2.668.445,34 | u korištenju | 1,30% | 2.668.445,34 |
| Republika Hrvatska - državni proračun | potres 2021 | Dobivena suglasnost od Gradskog vijeća dana 06.12.2021 | sanacija oštećenja od potresa | 1.900.000 | 31.12.2026. | - | 1.900.000,00 |
| Republika Hrvatska - državni proračun | pad prihoda 2021 |  | tekuće poslovanje | 100.000 | 20.12.2024. | - | 100.000,00 |

**DANE SUGLASNOSTI**

Dana 25. siječnja 2022. godine Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na 6. sjednici donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. putem financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila za prikupljanje otpada zapremine 7 m3.

Nabavna vrijednost predmeta leasinga je 598.816,16 kn bez PDV-a, odnosno s PDV-om 748.520,19 kn s rokom otplate 60 mjeseci.

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.